**ИНФОРМАЦИЯ о ходе реализации ПЛАНА**

Первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности Любытинского муниципального района в 2015 году и на 2016-2017годы

**На 01.01.2016года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п.п. | Наименование мероприятия | Вид документа  (проект) | Срок | Ответственный исполнитель | Ответственное должностное лицо | | Объем финансирования  (оценка) | | | | Отчет о выполнении  мероприятий |
| 1. | Активизация экономического роста | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Стабилизационные меры | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Выполнение мероприятий по мобилизации доходов в бюджет района и повышению собираемости платежей с учетом изменения экономической ситуации | - | 2015-2017  годы | Комитет финансов  Администрация  муниципа-льного района,  Администрация Любытинского сельского поселения,  Администрация Неболчского  сельского поселения | | Глава муниципального района  Гусев Т.Б.  Глава сельского поселения  Ермилов П.С.  . | | - | |  | |
| 1.1.1.1.. | Продажа земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, физическим лицам | - | 3 кв.2015 | Отдел архитектуры и земельных отношений | | Зам.Главы  администрации  района  Ведяничев А.Н | | 1,8 млн.руб | | Продано на 2,7 млн.руб. | |
| 1.1.1.2. | Продажа земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, собственникам расположенных на них зданий, строений, сооружений | - | 3кв.2015 | Отдел архитектуры и земельных отношений | | Зам.Главы  администрации  района  Ведяничев А.Н | | 3,0 млн.руб. | | Продано на 3,7млн руб | |
| 1.1.1.3. | Взыскание с должников задолженности по арендной плате | - | 3 кв2015 | Отдел архитектуры и земельных отношений | | Зам.Главы  администрации  района  Ведяничев А.Н | | 1,0 млн.руб. | | Взыскано на 0,2 млн.руб. | |
| 1.1.1.4. | Активизация мероприятий по сокращению задолженности по налогам в бюджет муниципального района | - | До 31.12.  2015 | Комитет финансов | | Глава сельского поселения  Ермилов П.С. | | 0,5 млн.руб. | | Задолженность сократилась на 0,5 млн.руб. | |
| 1.1.2. | Оптимизация расходных обязательств бюджета муниципального района с учетом приоритетов социально-экономического развития района и обеспечения социальных обязательств |  | 2015-2017  годы | Комитет финансов  Главные распорядители  бюджета  Администрации сельских поселений | | Глава муниципального района  Гусев Т.Б.  Первый зам.Главы администрации  района  Сивец С.Н.  Глава сельского поселения  Ермилов П.С. | | 1,5 млн.руб. | | В 1 квартале проведена оптимизация расходных обязательств в размере 1,5 млн.руб. | |
| 1.1.3. | Подготовка проекта  Решения о внесении изменений в решение Думы «О бюджете Любытинского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годы» с учетом оптимизации расходных обязательств и реализации антикризисных мер | Решение Думы | До 01 июля  2015 года | Комитет финансов | | Глава муниципального района  Гусев Т.Б. | | - | | Решение Думы от 27.03.2015 №339 | |
| 1.2. | Меры по импортозамещению | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Реализация Плана мероприятий по содействию импортозамещению на территории Новгородской  области на 2015-2017 годы | - | 2015-2017  Годы | Отдел экономики и сельского хозяйства  Отдел архитектуры и земельных отношений | | Зам.Главы  администрации  района  Ведяничев А.Н. | | - | | Регулярная работа с производителями сельскохозяйственной продукции по информированию о получении субсидий.  Проводится ежедневный мониторинг «о ценовой ситуации на агропромышленном рынке» | |
| 1.3. | Снижение издержек бизнеса | | | | | | | | | | |
| 1.3.1. | Обеспечение внесения изменений в нормативные правовые акты по вопросам осуществления инвестиционной деятельности на территории района | Положение  по инвестиционной деятельности  на территории района | 1кв  2015  Года | Отдел экономики и сельского хозяйства | | Глава муниципального района  Гусев Т.Б. | | - | | | Принято Положение  об инвестиционной  деятельности на территории муниципального района Решением Думы от 27.03.2015 №337 |
| 2. | Поддержка отраслей экономики | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Промышленность и топливно-энергетический комплекс | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Обеспечение нормативного запаса топливно-энергетических ресурсов на объектах топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства и своевременной подготовки бесперебойного прохождения отопительного периода | - | 2015-2017  Годы | Отдел ЖКХ,  строительства  и дорожного хозяйства | | Первый зам.Главы администрации  района  Сивец С.Н. | | - | | | Подготовка к отопительному сезону  прошла успешно.  Переведено на природный газ пять котельных, в двух ведутся строительно-монтажные работы по переводу на природный газ. |
| 2.3. | Сельское хозяйство | | | | | | | | | | |
| 2.3.1. | Формирование стабильного рынка сбыта сельскохозяйственной продукции путем развития собственной торговой сети сельско-  хозяйственными товаропроизводителями. | - | 2015-2017  Годы | Отдел  экономики и сельского хозяйства | | Зам.Главы  администрации  района  Ведяничев А.Н. | | - | | | Проработаны вопросы организации сбыта сельскохозяйственной продукции.  Создан сельскохозяйственный рынок, выдано разрешение 17.04.15 |
| 2.3.2. | Создание условий для вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения | - | 2015-2017  Годы | Отдел  экономики и сельского хозяйства | | Зам.Главы  администрации  района  Ведяничев А.Н | | - | | | Проведена проверка муниципального земельного контроля в отношении двух юридических лиц по 92 объектам и одного КФХ в отношении 10 объектов, физ.лица в отношении 5 объектов. Доля признанных муниципальной собственностью невостребованных земельных долей увеличилась до 67,7%. Общая площадь  4010,5 га.  Завершена работа по признанию права муниципальной собственности на невостребованные земельные доли  Продано 169,1 га сельскохозяйственным организациям земельных участков выделенных в счет земельных долей  Земельные участки площадью 78га сформированы и предоставлены конкретным лицам из земель фонда перераспределения |
| 2.3.3. | Содействие образованию новых крестьянских (фермерских) хозяйств | - | 2015-2017  Годы | Отдел  экономики и сельского хозяйства | | Зам.Главы  администрации  района  Ведяничев А.Н | | - | | | При оказании содействия образовано 19 новых крестьянских (фермерских) хозяйств с начала года. |
| 2.3.4. | Привлечение трудовых ресурсов в сельскую местность | - | 2015-2017  Годы | Отдел  экономики и сельского хозяйства | | Зам.Главы  администрации  района  Ведяничев А.Н | | - | | | В рамках муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Любытинского муниципального района на 2014-2020 годы» предусмотрены мероприятия по привлечению трудоспособных граждан в сельскую местность и увеличение миграционного прироста сельского населения |
| 2.4. | Жилищное строительство и жилищно-коммунальное хозяйство | | | | | | | | | | |
| 2.4.1. | Содействие в обеспечении земельными участками для индивидуального жилищного строительства граждан льготной категории | - | 2015-2017  Годы | Отдел архитектуры и земельных отношений | | Зам.Главы  администрации  района  Ведяничев А.Н | | - | | | Предоставлено 9 участков |
| 2.4.2. | Обеспечение полноты собираемости платежей за потребленные жилищно-коммунальные услуги | - | 2015-2017  Годы | Отдел ЖКХ,  строительства  и дорожного хозяйства | | Первый зам.Главы администрации  района  Сивец С.Н | | - | | | Проводится сбор информации по задолженности. |
| 3 | Обеспечение социальной стабильности | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Содействие занятости населения и социальная поддержка граждан | | | | | | | | | | |
| 3.1.1. | Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда, в том числе | - | 2015-2017  Годы | Комитет социальной защиты  ГОКУ «Центр занятости населения Любытинского района» | Зам.Главы администрации  района  Иванова О.А. | | - | | На учете ГОКУ «ЦЗН Любытинского района» на 01.01.2016 состоит безработных -106чел  Информация о свободных рабочих местах размещена сайте ГОКУ «ЦЗН Любытинского района»  Получают социальные выплаты 92 чел., | | |
| 3.1.1.1. | Временная занятость работников организаций и опережающее профессиональное обучение и стажировка работников, находящихся под риском увольнения , и граждан ищущих работу | - | 2015-2017  Годы | ГОКУ «Центр занятости населения Любытинского района» | Зам.Главы администрации  района  Иванова О.А. | | - | | Направлено на профессиональное обучение -14 чел.  Направлено на оплачиваемые общественные работы –  20 чел. | | |
| 3.1.1.2. | Содействие самозанятости безработных граждан | - | 2015-2017  Годы | ГОКУ «Центр занятости населения Любытинского района» | Зам.Главы администрации  района  Иванова О.А. | | - | | В оказано содействие 3 человекам  Открыта парикмахерская, торговая точка и юридическая контора. | | |
| 3.1.1.3. | Обеспечение адресности предоставления дополнительных мер социальной поддержки | - | 2015-2017  Годы | Комитет социальной защиты | Зам.Главы администрации  района  Иванова О.А. | | - | | На 01.01.2016  на учете в органах социальной защиты населения состоит – 1142 чел. На предоставление государственной социальной помощи социальной поддержки нуждающимся гражданам израсходовано 2029,5 тыс.руб. Различные виды помощи получили 932 чел.  Ежемесячное пособие на ребенка получают 348семьи. | | |
| 4. | Мониторинг и контроль ситуации в экономике и социальной сфере | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Ежемесячный мониторинг деятельности организаций района | - | 2015-2017  Годы | Отдел  экономики и сельского хозяйства | Глава муниципального района  Гусев Т.Б. | | - | | Собираются оперативные данные по организациям и предприятиям района, с целью выявления ухудшения экономического положения и принятия мер по его стабилизации. | | |
| 4.2. | Еженедельный мониторинг поступления и расходования средств консолидированного бюджета района | - | 2015-2017  Годы | Комитет финансов | Глава муниципального района  Гусев Т.Б. | | - | | Проводится  еженедельный мониторинг поступления и  расходования средств  консолидированного бюджета муниципального района | | |
| 4.3. | Ежемесячный мониторинг состояния расчетов по заработной плате, в том числе просроченной задолженности по заработной плате | - | 2015-2017  Годы | Отдел  экономики и сельского хозяйства | Глава муниципального района  Гусев Т.Б. | | - | | Ежемесячно проводится мониторинг уровня заработной платы  По данным Новгородстата средняя заработная плата по району за январь-октябрь 2015 г. составила 24432,2 руб. (110,4%) к соответствующему периоду прошлого года. | | |
| 4.4. | Еженедельный мониторинг розничных цен на фиксированный перечень продовольственных товаров, утвержденный Министерством промышленности и торговли Российской Федерации | - | 2015-2017  Годы | Отдел  экономики и сельского хозяйства | Глава муниципального района  Гусев Т.Б. | | - | | Проводится ежемесячный мониторинг розничных цен на фиксированный  перечень продовольственных товаров и данные представляются в Комитет потребительского рынка Новгородской области | | |
| 4.5. | Обеспечение выполнения показателей, установленных указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года №№596-606 | - | 2015-2017  Годы | Отдел  экономики и сельского хозяйства | Глава муниципального района  Гусев Т.Б. | | - | | Проводится анализ показателей по достижению уровня , установленного Указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года №№596-606  Данные поквартально публикуются на сайте Администрации района. | | |
| 4.6. | Организация ежемесячного мониторинга развития ситуации в социально-экономической сфере и реализация мероприятий настоящего плана | - | 2015-2017  Годы | Отдел  экономики и сельского хозяйства | Глава муниципального района  Гусев Т.Б. | | - | | Утвержден план мероприятий по увеличению земельного налога на 2015-2017 г в муниципальном районе. Проводиться выполнение мероприятий данного плана. | | |