**ИНФОРМАЦИЯ о ходе реализации ПЛАНА**

Первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности Любытинского муниципального района в 2015 году и на 2016-2017годы

**На 01.01.2016года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п.п. | Наименование мероприятия | Вид документа(проект) | Срок | Ответственный исполнитель | Ответственное должностное лицо | Объем финансирования(оценка) | Отчет о выполнении мероприятий |
| 1. | Активизация экономического роста |
| 1.1 | Стабилизационные меры |
| 1.1.1. | Выполнение мероприятий по мобилизации доходов в бюджет района и повышению собираемости платежей с учетом изменения экономической ситуации | - | 2015-2017годы | Комитет финансов Администрациямуниципа-льного района,Администрация Любытинского сельского поселения,Администрация Неболчскогосельского поселения | Глава муниципального района Гусев Т.Б.Глава сельского поселенияЕрмилов П.С.. | - |  |
| 1.1.1.1.. | Продажа земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, физическим лицам | - | 3 кв.2015 | Отдел архитектуры и земельных отношений | Зам.ГлавыадминистрациирайонаВедяничев А.Н | 1,8 млн.руб | Продано на 2,7 млн.руб. |
| 1.1.1.2. | Продажа земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, собственникам расположенных на них зданий, строений, сооружений  | - | 3кв.2015 | Отдел архитектуры и земельных отношений | Зам.ГлавыадминистрациирайонаВедяничев А.Н | 3,0 млн.руб. | Продано на 3,7млн руб |
| 1.1.1.3. | Взыскание с должников задолженности по арендной плате  | - | 3 кв2015 | Отдел архитектуры и земельных отношений | Зам.ГлавыадминистрациирайонаВедяничев А.Н | 1,0 млн.руб. | Взыскано на 0,2 млн.руб. |
| 1.1.1.4. | Активизация мероприятий по сокращению задолженности по налогам в бюджет муниципального района | - | До 31.12.2015 | Комитет финансов | Глава сельского поселенияЕрмилов П.С. | 0,5 млн.руб. | Задолженность сократилась на 0,5 млн.руб. |
| 1.1.2. | Оптимизация расходных обязательств бюджета муниципального района с учетом приоритетов социально-экономического развития района и обеспечения социальных обязательств |  | 2015-2017годы | Комитет финансовГлавные распорядители бюджетаАдминистрации сельских поселений | Глава муниципального района Гусев Т.Б.Первый зам.Главы администрациирайонаСивец С.Н.Глава сельского поселенияЕрмилов П.С. | 1,5 млн.руб. | В 1 квартале проведена оптимизация расходных обязательств в размере 1,5 млн.руб. |
| 1.1.3. | Подготовка проекта Решения о внесении изменений в решение Думы «О бюджете Любытинского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годы» с учетом оптимизации расходных обязательств и реализации антикризисных мер | Решение Думы | До 01 июля 2015 года | Комитет финансов | Глава муниципального района Гусев Т.Б. | - | Решение Думы от 27.03.2015 №339 |
| 1.2. | Меры по импортозамещению |
| 1.2.1. | Реализация Плана мероприятий по содействию импортозамещению на территории Новгородской области на 2015-2017 годы | - | 2015-2017Годы | Отдел экономики и сельского хозяйстваОтдел архитектуры и земельных отношений | Зам.ГлавыадминистрациирайонаВедяничев А.Н. | - | Регулярная работа с производителями сельскохозяйственной продукции по информированию о получении субсидий.Проводится ежедневный мониторинг «о ценовой ситуации на агропромышленном рынке» |
| 1.3. | Снижение издержек бизнеса |
| 1.3.1. | Обеспечение внесения изменений в нормативные правовые акты по вопросам осуществления инвестиционной деятельности на территории района | Положениепо инвестиционной деятельностина территории района  | 1кв2015Года | Отдел экономики и сельского хозяйства | Глава муниципального района Гусев Т.Б. | - | Принято Положение об инвестиционной деятельности на территории муниципального района Решением Думы от 27.03.2015 №337 |
| 2. | Поддержка отраслей экономики |
| 2.1. | Промышленность и топливно-энергетический комплекс |
| 2.1.1. | Обеспечение нормативного запаса топливно-энергетических ресурсов на объектах топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства и своевременной подготовки бесперебойного прохождения отопительного периода | - | 2015-2017Годы | Отдел ЖКХ,строительстваи дорожного хозяйства | Первый зам.Главы администрациирайона Сивец С.Н. | - | Подготовка к отопительному сезону прошла успешно.Переведено на природный газ пять котельных, в двух ведутся строительно-монтажные работы по переводу на природный газ. |
| 2.3. | Сельское хозяйство |
| 2.3.1. | Формирование стабильного рынка сбыта сельскохозяйственной продукции путем развития собственной торговой сети сельско-хозяйственными товаропроизводителями. | - | 2015-2017Годы | Отдел экономики и сельского хозяйства | Зам.ГлавыадминистрациирайонаВедяничев А.Н. | - | Проработаны вопросы организации сбыта сельскохозяйственной продукции. Создан сельскохозяйственный рынок, выдано разрешение 17.04.15  |
| 2.3.2. | Создание условий для вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения | - | 2015-2017Годы | Отдел экономики и сельского хозяйства | Зам.ГлавыадминистрациирайонаВедяничев А.Н | - | Проведена проверка муниципального земельного контроля в отношении двух юридических лиц по 92 объектам и одного КФХ в отношении 10 объектов, физ.лица в отношении 5 объектов. Доля признанных муниципальной собственностью невостребованных земельных долей увеличилась до 67,7%. Общая площадь 4010,5 га.Завершена работа по признанию права муниципальной собственности на невостребованные земельные доли Продано 169,1 га сельскохозяйственным организациям земельных участков выделенных в счет земельных долейЗемельные участки площадью 78га сформированы и предоставлены конкретным лицам из земель фонда перераспределения |
| 2.3.3. | Содействие образованию новых крестьянских (фермерских) хозяйств | - | 2015-2017Годы | Отдел экономики и сельского хозяйства | Зам.ГлавыадминистрациирайонаВедяничев А.Н | - | При оказании содействия образовано 19 новых крестьянских (фермерских) хозяйств с начала года. |
| 2.3.4. | Привлечение трудовых ресурсов в сельскую местность | - | 2015-2017Годы | Отдел экономики и сельского хозяйства | Зам.ГлавыадминистрациирайонаВедяничев А.Н | - | В рамках муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Любытинского муниципального района на 2014-2020 годы» предусмотрены мероприятия по привлечению трудоспособных граждан в сельскую местность и увеличение миграционного прироста сельского населения  |
| 2.4. | Жилищное строительство и жилищно-коммунальное хозяйство |
| 2.4.1. | Содействие в обеспечении земельными участками для индивидуального жилищного строительства граждан льготной категории | - | 2015-2017Годы | Отдел архитектуры и земельных отношений | Зам.ГлавыадминистрациирайонаВедяничев А.Н | - | Предоставлено 9 участков |
| 2.4.2. | Обеспечение полноты собираемости платежей за потребленные жилищно-коммунальные услуги | - | 2015-2017Годы | Отдел ЖКХ,строительстваи дорожного хозяйства | Первый зам.Главы администрациирайона Сивец С.Н | - | Проводится сбор информации по задолженности. |
| 3 | Обеспечение социальной стабильности |
| 3.1. | Содействие занятости населения и социальная поддержка граждан |
| 3.1.1. | Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда, в том числе | - | 2015-2017Годы | Комитет социальной защитыГОКУ «Центр занятости населения Любытинского района» | Зам.Главы администрациирайона Иванова О.А. | - | На учете ГОКУ «ЦЗН Любытинского района» на 01.01.2016 состоит безработных -106челИнформация о свободных рабочих местах размещена сайте ГОКУ «ЦЗН Любытинского района»Получают социальные выплаты 92 чел.,  |
| 3.1.1.1. | Временная занятость работников организаций и опережающее профессиональное обучение и стажировка работников, находящихся под риском увольнения , и граждан ищущих работу | - | 2015-2017Годы | ГОКУ «Центр занятости населения Любытинского района» | Зам.Главы администрациирайона Иванова О.А. | - | Направлено на профессиональное обучение -14 чел.Направлено на оплачиваемые общественные работы – 20 чел. |
| 3.1.1.2. | Содействие самозанятости безработных граждан | - | 2015-2017Годы | ГОКУ «Центр занятости населения Любытинского района» | Зам.Главы администрациирайона Иванова О.А. | - | В оказано содействие 3 человекамОткрыта парикмахерская, торговая точка и юридическая контора. |
| 3.1.1.3. | Обеспечение адресности предоставления дополнительных мер социальной поддержки | - | 2015-2017Годы | Комитет социальной защиты | Зам.Главы администрациирайона Иванова О.А. | - | На 01.01.2016 на учете в органах социальной защиты населения состоит – 1142 чел. На предоставление государственной социальной помощи социальной поддержки нуждающимся гражданам израсходовано 2029,5 тыс.руб. Различные виды помощи получили 932 чел.Ежемесячное пособие на ребенка получают 348семьи. |
| 4. | Мониторинг и контроль ситуации в экономике и социальной сфере |
| 4.1. | Ежемесячный мониторинг деятельности организаций района | - | 2015-2017Годы | Отдел экономики и сельского хозяйства | Глава муниципального района Гусев Т.Б. | - | Собираются оперативные данные по организациям и предприятиям района, с целью выявления ухудшения экономического положения и принятия мер по его стабилизации. |
| 4.2. | Еженедельный мониторинг поступления и расходования средств консолидированного бюджета района | - | 2015-2017Годы | Комитет финансов | Глава муниципального района Гусев Т.Б. | - | Проводится еженедельный мониторинг поступления и расходования средств консолидированного бюджета муниципального района |
| 4.3. | Ежемесячный мониторинг состояния расчетов по заработной плате, в том числе просроченной задолженности по заработной плате | - | 2015-2017Годы | Отдел экономики и сельского хозяйства | Глава муниципального района Гусев Т.Б. | - | Ежемесячно проводится мониторинг уровня заработной платы По данным Новгородстата средняя заработная плата по району за январь-октябрь 2015 г. составила 24432,2 руб. (110,4%) к соответствующему периоду прошлого года.  |
| 4.4. | Еженедельный мониторинг розничных цен на фиксированный перечень продовольственных товаров, утвержденный Министерством промышленности и торговли Российской Федерации | - | 2015-2017Годы | Отдел экономики и сельского хозяйства | Глава муниципального района Гусев Т.Б. | - | Проводится ежемесячный мониторинг розничных цен на фиксированный перечень продовольственных товаров и данные представляются в Комитет потребительского рынка Новгородской области |
| 4.5. | Обеспечение выполнения показателей, установленных указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года №№596-606 | - | 2015-2017Годы | Отдел экономики и сельского хозяйства | Глава муниципального района Гусев Т.Б. | - | Проводится анализ показателей по достижению уровня , установленного Указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года №№596-606Данные поквартально публикуются на сайте Администрации района. |
| 4.6. | Организация ежемесячного мониторинга развития ситуации в социально-экономической сфере и реализация мероприятий настоящего плана | - | 2015-2017Годы | Отдел экономики и сельского хозяйства | Глава муниципального района Гусев Т.Б. | - | Утвержден план мероприятий по увеличению земельного налога на 2015-2017 г в муниципальном районе. Проводиться выполнение мероприятий данного плана. |