Приложение № 1

к Договору № 01-01-22п-2017.14/___

от «___» ___________ 2018 г.

о предоставлении денежных

средств (гранта)

ПЛАН  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОЕКТА

«Точка опоры»

- ИНФОРМАЦИЯ  О  ПРОЕКТЕ

| Наименование Грантополучателя | Администрация Любытинского муниципального района |
| --- | --- |
| Цель Проекта | Создание муниципальной модели межведомственного взаимодействия по профилактике социального сиротства, сохранению и восстановлению семейного окружения ребенка в условиях сельской местности |
| Задачи Проекта | Внедрение и развитие единой системы межведомственного взаимодействия по профилактике социального сиротства на территории муниципального района; развитие системы наставничества по месту жительства; создание двух межведомственных площадок по профилактике социального сиротства по месту жительства; повышение доступности информационных, методических, материально-технических ресурсов по профилактике социального сиротства для исполнителей мероприятий Проекта; комплексное решение проблем семейного неблагополучия; распространение эффективных социальных практик, новых технологий и методик работы по профилактике социального сиротства |
| Целевые группы Проекта | Дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, обусловленной низким уровнем доходов, наличием обстоятельств, вызывающих риск оставления ребенка без попечения родителем (законным представителем), в том числе проживающие в сельской местности, – 100 детей; семьи, находящиеся в обстоятельствах, которые они не могут преодолеть самостоятельно – 100 семей |
| Целевые показатели, характеризующие адресную направленность Проекта | Число детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, включенных в состав целевой группы Проекта и получивших помощь – 100 человек; число семей с детьми, находящихся в социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации, включенных в состав целевой группы Проекта и получивших помощь, – 100 семей; общее число детей, участвующих в мероприятиях Проекта (указываются дети, включенные в состав целевой группы, а также дети из социального окружения таких детей, участвующие в мероприятиях Проекта) – 220 человек; общее число взрослых (родители, опекуны, попечители и другие лица, непосредственно связанные с детьми целевой группы Проекта), принимающих участие в мероприятиях Проекта, – 150 человек; число наставников, участвующих в решении задач социализации детей, нуждающихся в помощи, – 90 человек; число семей, получивших помощь в форме социального сопровождения, – 100 семей; число участников (детей и взрослых) программ выходного дня для всей семьи и других аналогичных мероприятий, – 220 человек; доля семей, отметивших улучшение детско-родительских отношений и отношений с социальным окружением благодаря помощи наставников и участию в мероприятиях Проекта (от общей численности целевой группы семей, участвующих в мероприятиях Проекта), – 80%; количество муниципальных учреждений и организаций, принимающих участие в реализации Проекта, – 15; количество государственных учреждений и организаций, принимающих участие в реализации Проекта, – 2; количество российских некоммерческих организаций, общественных объединений, благотворительных фондов, принимающих участие в реализации Проекта, – 2; число специалистов, обеспечивающих реализацию мероприятий Проекта, – 50 человек; число специалистов заинтересованных организаций, прошедших обучение по вопросам использования эффективных социальных практик, новых технологий и методик в работе по профилактике социального сиротства, – 60 человек; число активных граждан, принимающих участие в мероприятиях по профилактике социального сиротства, в том числе проявляющих личную инициативу, направленную на улучшение положения детей и семей с детьми, нуждающихся в помощи, – 70 человек; количество мероприятий по распространению новых технологий и методик работы (тренинги, семинары, стажировки, конференции, другое) – 1 мероприятие; количество изданных информационно-методических изданий (методическое пособие, другое), в которых содержится описание эффективных практик, технологий и методик работы, использованных в ходе реализации Проекта, – 1 наименование; общий тираж информационно-методических изданий, изданных в рамках Проекта, – 250 экземпляров; число публикаций в печатных средствах массовой информации о ходе и результатах реализации Проекта – 11 публикаций; число теле- и радиоэфиров по тематике Проекта – 2; число публикаций по тематике Проекта, размещенных на Интернет-ресурсах, – 80 публикаций |
| Продолжительность, сроки реализации Проекта | 18 месяцев, с 1 апреля 2018 г. по 30 сентября 2019 г. |
| Территория реализации Проекта | Новгородская область, Любытинский муниципальный район |
| Исполнители мероприятий Проекта | Администрация Любытинского муниципального района; Районная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Любытинского муниципального района (КДНиЗП); Администрация Неболчского сельского поселения; Областное бюджетное учреждение социального обслуживания «Любытинский комплексный центр социального обслуживания населения» (КЦСО); Филиал №1 государственного образовательного бюджетного учреждения «Боровичский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» (ЦППМС); Муниципальное автономное образовательное учреждение «Неболчская средняя школа» (НСШ); Муниципальное автономное образовательное учреждение «Любытинская средняя школа» (ЛСШ); Муниципальное автономное учреждение молодежный центр «Импульс» (МЦ «Импульс») Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» (ДЮСШ); Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования» (ЦДО); Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-досуговая система Любытинского муниципального района» (КДС); Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Любытинского муниципального района» (МЦБС); Любытинский краеведческий музей (Краеведческий музей); Новгородское региональное отделение Всероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» (Красный Крест); Районный совет ветеранов войны, труда и вооруженных сил (Районный совет ветеранов) |
| Объем финансирования Проекта | Объем средств, необходимых для реализации мероприятий Проекта, – 5 939 815 рублей, в том числе: объем средств Фонда, запрашиваемых на реализацию мероприятий Проекта, – 1 954 748 рублей; объем собственных средств заявителя, направляемых на реализацию мероприятий Проекта, – 3 878 967 рублей; объем привлеченных (благотворительных, спонсорских) средств, поступивших от сторонних организаций или граждан на реализацию мероприятий Проекта, – 106 100 рублей |

- КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Период реализации | Ожидаемые результаты мероприятия | Исполнители мероприятия | Отчетные документы и материалы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 год | 2019 год |  |  |  |
|  |  | Апрель-сентябрь | Октябрь-декабрь | Январь-июнь | Июль-сентябрь |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Формирование, утверждение состава и организация деятельности координационного совета | апрель-сентябрь | октябрь-декабрь | январь-июнь | июль-сентябрь | Организация деятельности координационного совета по реализации Проекта на территории Любытинского муниципального района. Периодичность заседаний координационного совета один раз в месяц, в том числе по месту жительства участников Проекта (р.п. Любытино, Неболчи). Привлечение не менее 10 учреждений и 2 общественных организаций для реализации мероприятий Проекта | Администрация Любытинского муниципального района Администрация Неболчского сельского поселения КЦСО ЦППМС НСШ ЛСШ МЦ «Импульс» ДЮСШ ЦДО КДС МЦБС Краеведческий музей Красный Крест Районный совет ветеранов | Распоряжение Администрации Любытинского муниципального района о создании координационного совета Соглашения о взаимодействии Протоколы заседаний координационного совета |
| 2. | Формирование целевой группы Проекта, обеспечение участия детей и семей их воспитывающих в мероприятиях Проекта | апрель-сентябрь | декабрь | май-июнь | август | Целевая группа проекта будет сформирована из числа детей, в наибольшей степени испытывающих риск социального сиротства и нуждающихся в помощи, по месту жительства (100 детей). Обеспечено получение согласия родителей (лиц их заменяющих) на участие детей в мероприятиях Проекта и обработку персональных данных. Будет проведено изучение личностных особенностей детей, входящих в целевую группу, организован мониторинг (весь период) изменений положения детей целевой группы в результате проводимых мероприятий, изучение мнения родителей (лиц их заменяющих) о результатах проектной деятельности. | КДНиЗП КЦСО ЦППМС | Список детей целевой группы Список семей Аналитические материалы по проведению мониторинга об изменениях в положении детей целевой группы |
| 3. | Подбор, обучение и информационно-методическое сопровождение наставников | апрель, сентябрь | - | май, июнь | сентябрь | Отбор кандидатов из числа специалистов организаций социальной сферы, общественных объединений, ветеранов, волонтеров, инициативных граждан и формирование группы наставников (не менее 90 человек). Будет организовано обучение наставников (с использованием услуг привлеченного лектора) по проблемам взаимодействия с детьми и семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации: семинар «Взаимодействие с детьми и семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации», 2 занятия с участием в каждом по 20 человек (апрель 2018 г.); Круглый стол по обмену опытом работы с семьями, – 4 заседания с участием в каждом по 20 человек (сентябрь 2018 г., май 2019 г., июнь 2019 г., сентябрь 2019 г.). Знакомство наставников с детьми и их родителями (лиц их заменяющих), подбор и формирование пар «взрослый – подросток» с учетом рекомендаций специалистов, пожеланий детей и взрослых | Администрация Любытинского муниципального района Администрация Неболчского сельского поселения КЦСО МЦ «Импульс» ЦППМС Районный совет ветеранов Красный Крест | Список наставников Программы, семинаров Программы проведения заседаний круглого стола Отчеты специалистов о проведении мероприятий |
| 4 | Проведение совместных занятий для детей и наставников с элементами тренинга «Взрослый – подросток: терапия отношений» по месту жительства | апрель-сентябрь | октябрь-декабрь | январь-июнь | июль-сентябрь | Проведение занятий 1 раз в месяц, способствующих подготовке детей к принятию в свою жизнь нового значимого человека. Занятия будут проведены в форме выполнения совместных творческих заданий, развивающих игр. В мероприятиях будут принимать участие 100 детей целевой группы и 90 наставников. Предусмотрено проведение диагностики отношений детей и их наставников в форме анкетирования. Начальная диагностика – май 2018 г., промежуточная диагностика – декабрь 2018 г., итоговая диагностика – августа 2019 г. | КЦСО ЦППМС | Планы проведения занятий Аналитическая записка о результатах диагностики (по этапам) Фотоматериалы |
| 5. | Подготовка и реализация цикла мероприятий, в том числе массовых, для обеспечения продуктивного общения и взаимодействия пар «взрослый – подросток» | апрель, июль, август, сентябрь | ноябрь | февраль, апрель | июль, август, сентябрь | Цикл мероприятий для пар «взрослый – подросток» будет включать проведение мероприятий: игра-квест «Познаю уголки своей родины» с участием 20 детей целевой группы, 15 наставников и 30 сверстников в р.п. Любытино (апрель 2018 г., апрель 2019 г., сентябрь 2018 г., сентябрь 2019 г.); районный туристический слет с участием 60 детей целевой группы, 20 сверстников, 45 наставников (июль 2018 г., июль 2019 г.); экологическая акция «Сделаем наш край чище» с участием 40 детей целевой группы, 40 наставников в р.п. Любытино, Неболчи (август 2018 г., август 2019 г.); районная акция «Продли жизнь книге» с участием 20 детей целевой группы, 20 сверстников, 15 наставников (ноябрь 2018 г. ); интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» с участием 20 детей целевой группы, 20 сверстников и 10 наставников в р.п. Любытино и Неболчи (февраль 2019 г.) | МЦ «Импульс» ЦДО ДЮСШ ЛСШ НСШ МЦБС | Программы мероприятий Списки участников Отчеты специалистов Отзывы участников Фото-, видеоотчеты о проведении мероприятия |
| 6. | Включение детей целевой группы в мероприятия, направленные на патриотическое воспитание | сентябрь | октябрь-декабрь | январь-июнь | июль-август | Создание и организация работы школьного патриотического клуба «Зарница» в Любытинской средней школе. В работу клуба будет вовлечено 40 детей целевой группы, 30 сверстников, 10 наставников. Занятия будут проводиться 1 раз в месяц, в том числе с просмотром патриотических и учебных фильмов. Участниками клуба будут разработаны мультимедийные презентации, интерактивные экскурсии по родному краю с использованием мультимедийной компьютерной техники. Состоятся: военно-патриотическая игра «Зарница» с использованием специализированного оборудования для отработки туристических и оборонных навыков (май 2018 г., май 2019 г.); смотр строя и песни с использованием военно-патриотической формы (май 2019 г.). Члены клуба будут участвовать в районном торжественном мероприятии, посвященном Дню Победы 9 мая. В Неболчской средней школе 15 детей целевой группы, 20 сверстников, 5 наставников будут принимать участие в организации работы школьного музея. Занятия будут проводиться 1 раз в месяц. Участники целевой группы под руководством специалистов разработают мультимедийные презентации, проведут экскурсии с использованием интерактивной техники и фильмов; подготовят выступление на школьном торжественном мероприятии «Парад победы» 9 мая 2019 г. в специально приобретенной военно-патриотической форме. В ноябре 2018 г. будет организована 7-дневная патриотическая смена в лагере дневного пребывания при Неболчской средней школе с участием 10 детей целевой группы, 20 сверстников, 3 наставников. Для отработки туристических и оборонных навыков с детьми будут проводиться ежедневные занятия | ЛСШ НСШ | Программа работы школьного клуба Программа работы школьного музея Программа и календарный план проведения патриотической смены лагеря дневного пребывания Списки участников Отчеты специалистов Фото-, видеоотчет о проведении мероприятий |
| 7. | Включение детей целевой группы в работу Клуба волонтеров «Бумеранг» | июнь-сентябрь | октябрь-декабрь | январь-июнь | июль-август | С целью формирования здорового образа жизни детей целевой группы, воспитания отношения к здоровью как к собственной и общественной ценности в Клубе волонтеров «Бумеранг» будет организовано проведение бесед 1 раз в месяц с участниками целевой группы, направленных на формирование устойчивых навыков здорового образа жизни. В мероприятии примут участие 100 детей целевой группы и 200 детей из их социального окружения, 90 наставников. Будут организованы тематические спортивные мероприятия: велопробег, приуроченный к Международному дню здоровья (апрель 2019 г.); теннисный турнир в рамках проведения Всемирного дня без табачного дыма (май 2019 г.); соревнования по волейболу, баскетболу в связи с проведением Международного дня борьбы с наркоманией (июнь 2019 г.); соревнования по футболу, бадминтону, гимнастике, приуроченные к Дню физкультурника (август 2019 г.); велопробег в связи с Всемирным днем сердца (сентябрь 2019 г.); лыжные прогулки (январь, февраль 2019 г.). В мероприятиях примут участие не менее 75 детей целевой группы и 120 детей из их социального окружения, 50 наставников | МЦ «Импульс» КЦСО ЛСШ | Календарно-тематический план работы Клуба Положение о проведении соревнований Отчеты специалистов о проведении тематических спортивных мероприятий Отзывы участников Фотоматериалы |
| 8. | Создание и работа творческой студии «Кудесники» в Любытинском доме культуры КДС | сентябрь | октябрь-декабрь | январь-июнь | июль-август | Творческая студия «Кудесники» будет открыта в Любытинском доме культуры КДС. Будет организовано проведение занятий 2 раза в месяц продолжительностью 1,5 часа каждое занятие с использованием специализированного оборудования (муфельная печь, гончарный круг, турнетки). В мероприятиях будут принимать участие 40 детей целевой группы с родителями, 6 наставников, вовлеченных в совместное творчество. В феврале 2019 г. состоится творческое мероприятие (с использованием музыкального оформления – звуковой аппаратуры) с выставкой работ из глины. Лучшие работы будут отмечены дипломами и поощрительными призами. Участие в работе студии позволит развить творческие способности, повысить самооценку, научиться взаимодействовать в команде | КДС | Приказ об открытии студии Положение об организации работы творческой студии Календарно-тематический план проведения занятий Списки участников Журнал учета проведения занятий Фото-видеоотчет о проведении выставки |
| 9. | Проведение в каникулярное время профильных смен для детей целевой группы | июнь, июль |  | июнь | июль | Мероприятие направлено на патриотическое воспитание, формирование здорового образа жизни, приобщение к спорту, отдых детей целевой группы вместе с детьми из их социального окружения. Июнь 2018 г. – работа лагеря «Непоседы», направленного на формирование здорового образа жизни (30 детей целевой группы) на базе межведомственной площадки КЦСО р.п. Любытино. В ходе работы лагеря с детьми целевой группы будут организованы подвижные игры, занятия, тематические просмотры кинофильмов. Июль 2018 г., июль 2019 г. – организация работы лагеря дневного пребывания спортивной направленности на базе ДЮСШ (10 детей целевой группы, 15 детей социального окружения). Июнь 2018 г., июль 2019 г. – организация двух лагерей дневного пребывания патриотической направленности при ЛСШ, НСШ (30 детей целевой группы, 80 детей социального окружения) | КЦСО ДЮСШ ЛСШ НСШ | Списки детей-участников лагерей дневного пребывания Программы работы лагеря дневного пребывания Фото-, видеоматериалы |
| 10. | Создание и организация деятельности межведомственных площадок по профилактике социального сиротства | май-сентябрь | октябрь-декабрь | январь-июнь | июль-август | На базе полустационарных отделений КЦСО в р.п. Любытино, Неболчи будут созданы две межведомственные площадки с целью осуществления социального сопровождения по месту жительства семей с детьми, нуждающихся в помощи. В работу межведомственных площадок будет вовлечено 100 детей целевой группы, 90 наставников. Будут организованы и проведены: диагностика участников целевой группы (3 раза за период реализации Проекта); разработка и реализация программ социального сопровождения 100 семей целевой группы; вовлечение детей вместе с наставниками в совместные психолого-педагогические занятия (18 занятий за период реализации Проекта) и тренинги (18тренингов за период реализации Проекта) по развитию навыков общения, снятию напряжения, разрешению конфликтных ситуаций; спортивные занятия на тренажерах, спортивные игры (2 раза в неделю на протяжении периода реализации Проекта); обучение компьютерной грамотности (курс из 20 занятий). Мероприятий будут проводить привлеченные специалисты психолог, тренер (с оплатой их услуг) | КЦСО ЦППМС | Положение о межведомственной площадке Список специалистов, обеспечивающих работу площадок Программы социального сопровождения семей с детьми Календарно-тематический план проведения мероприятий на площадках Аналитические записки о результатах мониторинга эффективности социального сопровождения семей |
| 11. | Создание и организация работы Клуба выходного дня «Ровесник» на базе межведомственных площадок в р.п. Любытино, Неболчи | сентябрь | октябрь-декабрь | январь-июнь | июль-август | Периодичность заседаний клуба «Ровесник» – 1 раз в месяц, начиная с сентября 2018 г. Включение 100 детей целевой группы, их родителей и 90 наставников в мероприятия, способствующие гармонизации детско-родительских отношений (совместное декоративно-прикладное творчество, рукоделие (выжигание по дереву, шитье); интерактивные занятия, обучение компьютерной грамотности; посещение библиотеки, Краеведческого музея, другое) | КЦСО МЦБС МЦ «Импульс» Краеведческий музей | Положение о Клубе Календарно-тематический план работы Клуба Списки участников Клуба Отзывы участников о работе Клуба Фотоматериалы |
| 12. | Обучение специалистов эффективным технологиям профилактики семейного неблагополучия | июнь | ноябрь | январь | - | Обучение 20 специалистов ЛСШ и НСШ по программе обучающего курса «Организация работы с детьми и подростками из неблагополучных семей» (42 часа) в ОАОУ ДПО «Региональный институт профессионального развития» (ноябрь 2018 г.). Участие 40 специалистов ЛСШ, НСШ, КЦСО, КДС, ЦДО, МЦБС в семинарах «Раннее выявление семейного неблагополучия» (июнь 2018 г.), «Способы урегулирования внутрисемейных конфликтов» (январь 2019 г.) | ЛСШ НСШ КЦСО КДС ЦДО МЦБС | Программы обучения Документы о прохождении обучения (копии) |
| 13. | Создание и сопровождение страницы Проекта на сайте Администрации района и в социальных сетях | апрель-сентябрь | октябрь-декабрь | январь-июнь | июль-сентябрь | Создание в социальной сети «ВКонтакте» группы «Точка опоры». Создание на официальном сайте Администрации муниципального района раздела по реализации Проекта. Размещение на Интернет-сайтах Администрации Любытинского муниципального района, учреждений и организаций – исполнителей мероприятий Проекта не менее 80 материалов о ходе и результатах Проекта с периодичностью 1 раз в неделю | Администрация Любытинского муниципального района | Материалы, размещенные на сайтах (скриншоты) Отчеты о посещении страницы в социальных сетях (по отчетным периодам) |
| 14. | Выпуск и распространение итогового информационно-методического издания | - | - | - | июль-сентябрь | Обобщение эффективных социальных практик, технологий и методик работы, использованных в рамках Проекта. Тираж информационно-методического сборника – 250 экземпляров | Администрация Любытинского муниципального района МЦБС | Сборник Справка о распространении сборника |
| 15. | Проведение итоговой конференции «Итоги реализации инновационного социального проекта «Точка опоры» | - | - | - | сентябрь | Состоится региональная конференция по подведению итогов проектной деятельности и распространению эффективных социальных практик, технологий и методик профилактики социального сиротства. Будет произведена видеозапись конференции. В мероприятии примут участие не менее 60 человек (5 представителей органов исполнительной власти; 40 представителей органов местного самоуправления муниципальных районов Новгородской области; 15 специалистов учреждений и организаций – исполнителей мероприятий Проекта) | Администрация Любытинского муниципального района КЦСО ЦППМС МЦ «Импульс» КДС ЛСШ НСШ МЦБС | Программа конференции Список участников Комплект раздаточных материалов Резолюция конференции Отзывы участников Фото- и видеоматериалы |
| 16. | Информационное сопровождение Проекта | апрель-сентябрь | октябрь-декабрь | январь-июнь | июль-сентябрь | Публикации о ходе реализации Проекта будут размещаться в районной газете «Любытинские вести» один раз в два месяца, в том числе в 2018 г. – 4 статьи, в 2019 г. – 5 статей. В областной газете «Новгородские ведомости» будет опубликовано не менее 2 статей за период реализации Проекта. На Новгородском областном телевидении будет показано не менее 2 видеосюжетов | Администрация Любытинского муниципального района КЦСО ЛСШ НСШ МЦ «Импульс» КДС МЦБС | Публикации в СМИ (копии) Видеосюжеты, видеофильмы, показанные по телевидению Эфирные справки |

Глава Любытинского

муниципального района

_________________   А.А. Устинов

(подпись)         (расшифровка подписи)

М.П.