|  |
| --- |
| Приложение № 5 к муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства в Любытинском муниципальном районе на 2020 – 2025 годы» |

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной Программы\***

**«Развитие сельского хозяйства в Любытинском муниципальном районе на 2020-2025 годы»**

**за 2021 год**

Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной Программы

 (тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Средства федеральногобюджета | Средства областногобюджета | Средства местногобюджета | Внебюджетныеисточники |
| профи-нан-сировано | освое- но | план на год | профи-нан-сировано | освое-но | план на год | профи-нан-сировано | освое-но | план на год | профи-нан-сировано | освое-но | профи-нан-сировано | освое-но |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Всего по муниципальной программе | 15,000 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | - | - |

Ответственный исполнитель

муниципальной программы заведующая отделом экономики, потребительского рынка и с/х

 \_ Администрации муниципального района \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Г.Огородник

 должность (подпись) \_

 СОГЛАСОВАНО

Председатель комитета финансов

Администрации муниципального района \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.В.Новикова

 (подпись)

 \* Отчет должен быть согласован с комитетом финансов Администрации муниципального района.

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

**«Развитие сельского хозяйства в Любытинском муниципальном районе на 2020-2025 годы»**

**за 2021 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиемероприятия | Срокреализации | Результатыреализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | **Подпрограмма «Развитие производства и переработки сельскохозяйственной продукции» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства Любытинского муниципального района на 2020-2025 годы»** |
| 1.1.1 | Проведение семинаров, совещаний по вопросам развития отраслей животноводства | За 2021 год | да |  |
| 1.1.2. | Приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных  | За 2021 год | Да (КФХ Иванов В.Н.) |  |
| 1.1.3. | Содействие в получении субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям района (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на поддержку племенного животноводства | За 2021 год | да |  |
| 1.14. | Производство молока для его последующей реализации | За 2021 год | да |  |
| 1.1.5 | Содействие в получении субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям района (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на повышение продуктивности в молочном скотоводстве на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота специализированных мясных пород | За 2021 год | ДаКФХ (Максимова И.А., Петровций Д.Ю, Петровций Ю.С., Кузьмин А.Н.) |  |
| 1.1.6. | Строительство, реконструкция животноводческих комлексов молочного направления (молочных ферм) | За 2021 год |  (АО «Октагон») |  |
| 1.2.1 | Проведение семинаров, совещаний по вопросам развития отраслей растениводства | За 2021 год | да |  |
| 1.2.2. | Содействие в получении субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям района (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), на поддержку доходов в области растениеводства | За 2021 год | Да,ООО Агрофирма «Государь»,  |  |
| 1.2.3 | Содействие в получении субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям района (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), на оказание несвязанной поддержки в области производства продовольственного картофеля  | За 2021 год | Да, ООО Агрофирма «Государь» |  |
| 1.2.4. | Приобретение элитных семян сельскохозяйственных культур | За 2021 год | да |  |
| 1.2.5. | Содействие в получении субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям области(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение элитных семян сельскохозяйственных культур | За 2021 год |  да  |  |
| 2 | **Подпрограмма «Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственной кооперации»** |
| 2.1.1 | Проведение семинаров, совещаний по вопросам развития крестьянских(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственной кооперации | За 2021 год | Да, в режиме ВКС |  |
| 2.1.2 | Приобретение материальных ресурсов для развития создаваемых крестьянских фермерских хозяйств | За 2021 год | Да, КФХ Максимова И.А., Иванов В.Н., Петровций Ю.С. |  |
| 2.1.3. | Содействие в получении грантов в форме субсидий начинающим КФХ на создание собственного дела | За 2021год | Да ( по линии соцзащиты) |  |
| 2.1.4 | Создание условий для привлечения инвесторов и реализации инвестиционных проектов в подотрасль растениеводства | За 2021 год | Да  |  |
| 2.1.5 | Строительство, модернизация или реконструкция семейной животноводческой фермы | За 2021 год | нет |  |
| 2.1.6. | Содействие в получении грантов в форме субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам на развитие семейных животноводческих ферм | За 2021 год | да |  |
| 2.1.7. | Содействие в получении грантов в форме субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам в виде гранта «Агростартап» | За 2021 год | да |  |
|  | **Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»** |
| 3.1.1. | Проведение семинаров, совещаний по развитию мелиорации земель сельскохозяйственного назначения | За 2021 год | Да, в режиме ВКС |  |
| 3.1.2. | Проведение культурнических мероприятий | За 2021 год | ДаКФХ Кузьмин А.Н.ООО Агрофирма «Государь» |  |
| 3.1.3. | Содействие в получении субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям района (кроме граждан ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на проведение культуртехнических мероприятий на выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот | За 2021 год |  Да КФХ Кузьмин А.Н. |  |
|  | **Подпрограмма «Обеспечение общих условий функционирования отраслей сельского хозяйст**ва» |
| 4.1.1. |  Организация и проведение на территории района мероприятий, конкурсов, организуемых с целью популяризации передового опыта и достижений в сфере агропромышленного комплекса, а также повышения престижа профессий в сельскохозяйственном производстве | За 2021 год | Проводилась  |  |
| 4.1.2. |  Прохождение курсов по переподготовке и повышения квалификации кадров агропромышленного комплекса | За 2021 год | Да, КФХ Петровций Д.Ю, Дильдин А.П. |  |

Таблица 3 - Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

 **«Развитие сельского хозяйства в Любытинском муниципальном районе на 2020-2025 годы»**

**за 2021 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование целевого показателя,единица измерения | Значение целевого показателя | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| план на текущий год  | факт за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Подпрограмма «Развитие производства и переработки сельскохозяйственной продукции»**  |
| 1. | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) (тонн) |  85 | 89,4 |  |
| 2. | Производство молока в хозяйствах всех категорий (тонн) |  310 |  773,5 |  |
| 3 | Производство яиц в хозяйствах всех категорий (тыс.шт.) | 75 | 57 | снижение поголовья птицы в КФХ |
| 4 | Валовой сбор картофеля в хозяйствах всех категорий (тонн) |  1200 |  1684,5 |  |
| 3 | Валовой сбор овощей в хозяйствах всех категорий (тонн) |  480 |  620 |  |
|  **Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования»** |
| 1 | Количество хозяйств начинающих фермеров, получивших государственную поддержку (ед.) |  1 | 1 |  |
| 3 | Количество новых постоянных рабочих мест, созданных (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грунтовой поддержки, ед. |  1 | 1 |  |
| **Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения**» |
| 1 | Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ (га) |  50 |  120  |  |
| **Подпрограмма** **«Обеспечение общих условий функционирования отраслей сельского хозяйства»** |
|  | Количество проведенных мероприятий, конкурсов в сфере агропромышленного комплекса, ед. |  1 |  1 |  |
|  | Количество работников сельского хозяйства, прошедших программы повышения квалификации кадров агропромышленного комплекса, (чел.) |  1 |  1 |  |
|  |  |  |  |  |

Приложение №6

к Порядку

проведения оценки эффективности

реализации муниципальных

программ Новгородской области

КРИТЕРИИ

оценки эффективности реализации

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие сельского хозяйства в Любытинском муниципальном районе на 2020-2025 годы»**

**Подпрограмма «Развитие производства и переработки сельскохозяйственной продукции»**

**за 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименованиекритерия оценки эффективности реализации подпрограммы | Вариант оценки | Значение критерия оценкиэффекти-вности(от 0 до 1) | Вескритерия оценки эффекти-вности | Оценка эффективности в баллах(гр. 4 x гр. 5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Соответствие количества достигнутыхи запланированных подпрограммой целевыхпоказателей | отношение количества достигнутых к количествузапланированных подпрограммой целевыхпоказателей | 1 | 35 | 35 |
| 2. | Выполнение мероприятийподпрограммы | отношение выполненныхв отчетном годумероприятийподпрограммы <\*> к общему числу запланированных в отчетном году мероприятий подпрограммы | 1 | 25 | 25 |
| 3. | Уровень фактическогообъема финансирования подпрограммы | отношение фактического объема финансирования подпрограммы (из федерального и областного бюджета) к плановому объему финансирования(из федерального и областного бюджета) | 0 | 10 | 0 |
| 4. | Отклонение освоенногообъема финансирования из областного бюджета от фактического объема финансирования изобластного бюджета | отношение освоенного объема финансирования кфактическому объему финансирования из областного бюджета | 0 | 10 | 0 |
| 5. | Отклонение освоенногообъема финансирования из федерального бюджета от фактического объемафинансирования из федерального бюджета <\*\*> | отношение освоенногообъема финансирования к фактическому объему финансирования изфедерального бюджета | 1 | 10 | 10 |
| 6. | Отклонение освоенногообъема финансированияиз местных бюджетов отфактического объемафинансирования из местных бюджетов <\*\*> | отношение освоенногообъема финансирования к фактическому объему финансирования из местных бюджетов | 1 | 5 | 5 |
| 7. | Отклонение освоенногообъема финансированияиз внебюджетныхисточников отфактического объема финансирования из внебюджетныхисточников <\*\*> | отношение освоенного объема финансирования кфактическому объемуфинансирования из внебюджетных источников | 1 | 5 | 5 |
|  | Оценка эффективности Реализацииподпрограммы в баллах(пэф) <\*\*\*> | x | x | x | 90,0 |

--------------------------------

<\*> Мероприятие подпрограммы, которое выполнено частично, признается невыполненным.

<\*\*> В случае привлечения на реализацию подпрограммы муниципальной программы средств из федерального бюджета, местного бюджета, внебюджетных источников. При отсутствии данного вида финансирования значение критерия берется равным 1.

<\*\*\*> Сумма баллов по графе 6.

Приложение №6

к Порядку

проведения оценки эффективности

реализации муниципальных

программ Новгородской области

КРИТЕРИИ

оценки эффективности реализации

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие сельского хозяйства в Любытинском муниципальном районе на 2020-2025 годы»**

**Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования»**

**за 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименованиекритерия оценки эффективности реализации подпрограммы | Вариант оценки | Значение критерия оценкиэффекти-вности(от 0 до 1) | Вескритерия оценки эффекти-вности | Оценка эффективности в баллах(гр. 4 x гр. 5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Соответствие количества достигнутыхи запланированных подпрограммой целевыхпоказателей | отношение количества достигнутых к количествузапланированных подпрограммой целевыхпоказателей | 1 | 35 | 35 |
| 2. | Выполнение мероприятийподпрограммы | отношение выполненныхв отчетном годумероприятийподпрограммы <\*> к общему числу запланированных в отчетном году мероприятий подпрограммы | 0,9 | 25 | 22,5 |
| 3. | Уровень фактическогообъема финансирования подпрограммы | отношение фактического объема финансирования подпрограммы (из федерального и областного бюджета) к плановому объему финансирования(из федерального и областного бюджета) | 0 | 10 | 0 |
| 4. | Отклонение освоенногообъема финансирования из областного бюджета от фактического объема финансирования изобластного бюджета | отношение освоенного объема финансирования кфактическому объему финансирования из областного бюджета | 0 | 10 | 0 |
| 5. | Отклонение освоенногообъема финансирования из федерального бюджета от фактического объемафинансирования из федерального бюджета <\*\*> | отношение освоенногообъема финансирования к фактическому объему финансирования изфедерального бюджета | 1 | 10 | 10 |
| 6. | Отклонение освоенногообъема финансированияиз местных бюджетов отфактического объемафинансирования из местных бюджетов <\*\*> | отношение освоенногообъема финансирования к фактическому объему финансирования из местных бюджетов | 1 | 5 | 5 |
| 7. | Отклонение освоенногообъема финансированияиз внебюджетныхисточников отфактического объема финансирования из внебюджетныхисточников <\*\*> | отношение освоенного объема финансирования кфактическому объемуфинансирования из внебюджетных источников | 1 | 5 | 5 |
|  | Оценка эффективности Реализацииподпрограммы в баллах(пэф) <\*\*\*> | x | x | x | 77,5 |

--------------------------------

<\*> Мероприятие подпрограммы, которое выполнено частично, признается невыполненным.

<\*\*> В случае привлечения на реализацию подпрограммы муниципальной программы средств из федерального бюджета, местного бюджета, внебюджетных источников. При отсутствии данного вида финансирования значение критерия берется равным 1.

<\*\*\*> Сумма баллов по графе 6.

Приложение №6

к Порядку

проведения оценки эффективности

реализации муниципальных

программ Новгородской области

КРИТЕРИИ

оценки эффективности реализации

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие сельского хозяйства в Любытинском муниципальном районе на 2020-2025 годы»**

**Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»**

**за 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименованиекритерия оценки эффективности реализации подпрограммы | Вариант оценки | Значение критерия оценкиэффекти-вности(от 0 до 1) | Вескритерия оценки эффекти-вности | Оценка эффективности в баллах(гр. 4 x гр. 5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Соответствие количества достигнутыхи запланированных подпрограммой целевыхпоказателей | отношение количества достигнутых к количествузапланированных подпрограммой целевыхпоказателей | 1 | 35 | 35 |
| 2. | Выполнение мероприятийподпрограммы | отношение выполненныхв отчетном годумероприятийподпрограммы <\*> к общему числу запланированных в отчетном году мероприятий подпрограммы | 1 | 25 | 25 |
| 3. | Уровень фактическогообъема финансирования подпрограммы | отношение фактического объема финансирования подпрограммы (из федерального и областного бюджета) к плановому объему финансирования(из федерального и областного бюджета) | 0 | 10 | 0 |
| 4. | Отклонение освоенногообъема финансирования из областного бюджета от фактического объема финансирования изобластного бюджета | отношение освоенного объема финансирования кфактическому объему финансирования из областного бюджета | 0 | 10 | 0 |
| 5. | Отклонение освоенногообъема финансирования из федерального бюджета от фактического объемафинансирования из федерального бюджета <\*\*> | отношение освоенногообъема финансирования к фактическому объему финансирования изфедерального бюджета | 1 | 10 | 10 |
| 6. | Отклонение освоенногообъема финансированияиз местных бюджетов отфактического объемафинансирования из местных бюджетов <\*\*> | отношение освоенногообъема финансирования к фактическому объему финансирования из местных бюджетов | 1 | 5 | 5 |
| 7. | Отклонение освоенногообъема финансированияиз внебюджетныхисточников отфактического объема финансирования из внебюджетныхисточников <\*\*> | отношение освоенного объема финансирования кфактическому объемуфинансирования из внебюджетных источников | 1 | 5 | 5 |
|  | Оценка эффективности Реализацииподпрограммы в баллах(пэф) <\*\*\*> | x | x | x | 80 |

--------------------------------

<\*> Мероприятие подпрограммы, которое выполнено частично, признается невыполненным.

<\*\*> В случае привлечения на реализацию подпрограммы муниципальной программы средств из федерального бюджета, местного бюджета, внебюджетных источников. При отсутствии данного вида финансирования значение критерия берется равным 1.

<\*\*\*> Сумма баллов по графе 6.

Приложение №6

к Порядку

проведения оценки эффективности

реализации муниципальных

программ Новгородской области

КРИТЕРИИ

оценки эффективности реализации

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие сельского хозяйства в Любытинском муниципальном районе на 2020-2025 годы»**

**Подпрограмма «Обеспечение общих условий функционирования отраслей сельского хозяйства»**

**за 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименованиекритерия оценки эффективности реализации подпрограммы | Вариант оценки | Значение критерия оценкиэффекти-вности(от 0 до 1) | Вескритерия оценки эффекти-вности | Оценка эффективности в баллах(гр. 4 x гр. 5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Соответствие количества достигнутыхи запланированных подпрограммой целевыхпоказателей | отношение количества достигнутых к количествузапланированных подпрограммой целевыхпоказателей | 1 | 35 | 35 |
| 2. | Выполнение мероприятийподпрограммы | отношение выполненныхв отчетном годумероприятийподпрограммы <\*> к общему числу запланированных в отчетном году мероприятий подпрограммы | 1 | 25 | 25 |
| 3. | Уровень фактическогообъема финансирования подпрограммы | отношение фактического объема финансирования подпрограммы (из федерального и областного бюджета) к плановому объему финансирования(из федерального и областного бюджета) | 0 | 10 | 0 |
| 4. | Отклонение освоенногообъема финансирования из областного бюджета от фактического объема финансирования изобластного бюджета | отношение освоенного объема финансирования кфактическому объему финансирования из областного бюджета | 0 | 10 | 0 |
| 5. | Отклонение освоенногообъема финансирования из федерального бюджета от фактического объемафинансирования из федерального бюджета <\*\*> | отношение освоенногообъема финансирования к фактическому объему финансирования изфедерального бюджета | 1 | 10 | 10 |
| 6. | Отклонение освоенногообъема финансированияиз местных бюджетов отфактического объемафинансирования из местных бюджетов <\*\*> | отношение освоенногообъема финансирования к фактическому объему финансирования из местных бюджетов | 1 | 5 | 5 |
| 7. | Отклонение освоенногообъема финансированияиз внебюджетныхисточников отфактического объема финансирования из внебюджетныхисточников <\*\*> | отношение освоенного объема финансирования кфактическому объемуфинансирования из внебюджетных источников | 1 | 5 | 5 |
|  | Оценка эффективности Реализацииподпрограммы в баллах(пэф) <\*\*\*> | x | x | x | 80 |

--------------------------------

<\*> Мероприятие подпрограммы, которое выполнено частично, признается невыполненным.

<\*\*> В случае привлечения на реализацию подпрограммы муниципальной программы средств из федерального бюджета, местного бюджета, внебюджетных источников. При отсутствии данного вида финансирования значение критерия берется равным 1.

<\*\*\*> Сумма баллов по графе 6.

№6

к Порядку

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОГРАММЫ**

 **«Развитие сельского хозяйства в Любытинском муниципальном районе на 2020-2025 годы»**

**за 2021 год**

 ЭФ = (90+77,5+80+80 ) / 4 = 81,9

 ЭФ=(пэф1+пэф2+…..)/n, где:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЭФ | - | эффективность реализации муниципальной программы; |
| пэф | - | оценка эффективности реализации подпрограммымуниципальной программы в баллах; |
| n | - | количество подпрограмм муниципальной программы. |

 **Пояснительная записка к годовому отчету**

О ходе выполнения в 2021году муниципальной программы Любытинского муниципального района «Развитие агропромышленного комплекса Любытинского муниципального района на 2020-2025 годы»

На территории района функционировали 3 сельхозпредприятия различных организационно-правовых форм, 32 крестьянских хозяйств и около 2211 личных подсобных хозяйств. За отчетный период зарегистрировалось 4 индивидуальных предпринимателей глав крестьянских (фермерских) хозяйств.

Объем производства продукции в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах за отчетный период составил 45 млн. рублей. При этом объем производства молока в этих хозяйствах по сравнению с предыдущим годом увеличился на 31,5 % и составил 674,5 тонн, объем производства мяса – 85,2 тонны, это на 22,2% больше предыдущего года. В растениеводстве объем продукции составил: картофеля 1684,5 тонн, это на 8% меньше 2020 года; овощей 620 тонны, или 109,9% к 2020 году.

 В 2021 году сельскохозяйственными товаропроизводителями района получено более 7 млн. рублей государственной поддержки, в том числе на возмещение части затрат на проведение культуртехнических мероприятий на сельскохозяйственных угодьях и на оказание поддержки в растениеводстве.

 Приняли участие в областных конкурсах начинающих фермеров два крестьянских (фермерских) хозяйства получили гранты на развитие молочного и мясного животноводства в сумме 2,2 млн. рублей.

 В рамках областной программы «Новгородский гектар», трем фермерам было передано 678 га земель сельскохозяйственного назначения, для увеличения производства.