Приложение № 5 к муниципальной программе «Социальная поддержка граждан Любытинского муниципального района на 2016 – 2020 годы»

ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной Программы*

### «Социальная поддержка граждан Любытинского муниципального района  на 2016 – 2020 годы»

### за 2018 год

### Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной Программы

(тыс.руб.)

|  | Всего | Средства федерального бюджета | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета | Внебюджетные источники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профи-нан-сировано | освое- но | план на год | профи-нан-сировано | освое-но | план на год | профи-нан-сировано | освое- но | план на год | профи- нан-сировано | освое- но | профи- нан-сировано | освое- но |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Всего по муниципальной программе | 34728,6 | 34728,6 | 6366,6 | 5595,5 | 5595,5 | 28659,70 | 28192,7 | 28192,7 | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма №1 | 31299,7 | 31299,7 | 6366,6 | 5595,5 | 5595,5 | 26158,6 | 25704,2 | 25704,2 | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма №2 | 2488,5 | 2488,5 | - | - | - | 2501,10 | 2488,5 | 2488,5 | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма №3 | 940,4 | 940,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 940,4 | 940,4 |

Ответственный исполнитель

муниципальной программы        заместитель председателя КСЗН

_ Администрации муниципального района _________                                       С.В.Соловьёва

должность                                        (подпись) _                           И.О.Фамилия

СОГЛАСОВАНО

Председатель комитета финансов

Администрации муниципального района           _______________ 	О.В.Новикова

(подпись)                                         И.О.Фамилия

### * Отчет должен быть согласован с комитетом финансов Администрации муниципального района.

### Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Социальная поддержка граждан Любытинского муниципального района  на 2016 – 2020 годы»

за 2018 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | ПОДПРОГРАММА №1 "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Любытинском муниципальном районе" |
| 1.1. | Назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации расходов по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги отдельным категориям граждан (ЕДК) | За 2018 год | 9044,6 тыс.руб. 2216 чел. |  |
| 1.2. | Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям | За 2018 год | 720,5тыс.руб. 82 семьи |  |
| 1.3. | Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка | За 2018 год | 1756,0тыс.руб. 575 ребенка |  |
| 1.4. | Назначение и выплата единовременного пособия при рождении третьего и после-дующих детей | За 2018 год | 48,0 тыс.руб. 16 чел. |  |
| 1.5. | Назначение и выплата ежемесячных денежных выплат ветеранам труда и гражданам, приравненным к ним, ветеранам труда Новгородской области, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий (ЕДВ) | За 2018 год | 6642,1 тыс.руб. 1215 чел. |  |
| 1.6. | Опека и попечительство в отношении лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными, а также в отношении лиц, нуждающихся по состоянию здоровья в попечительстве в форме патронажа | За 2018 год | -/7 чел. |  |
| 1.7. | Возмещение расходов по бесплатной установке телефона реабилитированным лицам, местом жительства которых является территория Новгородской области | За 2018 год | -/- |  |
| 1.8. | Возмещение расходов стоимости проезда в транспорте междугородного сообщения для детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении | За 2018 год | -/- |  |
| 1.9. | Назначение и выплата социального пособия на погребение лиц, которые на момент смерти не работали и не являлись пенсионерами | За 2018 год | 147,3 тыс.руб. 26 чел. |  |
| 1.10. | Выдача удостоверения ветерана труда и удостоверения ветерана труда Новгородской области | За 2018 год | -/15 чел. |  |
| 1.11. | Оказание государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам и социальной поддержки лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации на территории Новгородской области, в форме денежных выплат (в том числе АСП) | За 2018 год | 926,5 тыс.руб. 576 чел. |  |
| 1.12. | Проведение уведомительной регистрации коллективных договоров, соглашений | За 2018 год | -/14 договоров |  |
| 1.13. | содействие в урегулировании коллек-тивных трудовых споров по поводу за-ключения, изменения и выполнения со-глашений, заключаемых на региональном и территориальном уровнях социального партнерства, коллективных трудовых споров в организациях, расположенных на территории муниципального района | За 2018 год | -/- |  |
| 1.14. | Назначение и выплата мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений, по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах Любытинского муниципального района | За 2018 год | 3237,6тыс.руб. 194 чел. |  |
| 1.15. | Возмещение 1 раз в год расходов по проезду (туда и обратно) железнодорожным, водным, воздушным или междугородным автомобильным транс-портом реабилитированным лицам | За 2018 год | -/- |  |
| 1.16. | Назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации расходов по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и поселках городского типа | За 2018 год | 2752,8 тыс.руб. 236 чел. |  |
| 1.17. | Назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации расходов на автомобильное топливо, исходя из расчёта 100 литров высокооктанового бензина в месяц для лиц, удостоенных звания Герой Социалистического Труда | За 2018 год | 51,4 тыс.руб./ 1 чел. |  |
| 1.18. | Компенсация расходов по оплате услуг за пользование радио и коллективной антенной для лиц, удостоенных звания «Герой Социалистического Труда» | За 2018 год | -/- |  |
| 1.19. | Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан по газификации их домовладений, местом жительства которых является территория Новгородской области | За 2018 год | 67,8 тыс.руб/ 2 семьи/8 чел. |  |
| 1.20. | По назначению и выплате единовременного пособия одинокой матерям, проживающим на территории Новгородской области, при рождении ребенка в 2015-2016 годах | За 2018 год | -/- |  |
| 1.21. | Назначение и выплата единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта жилых помещений инвалидам ВОВ, в соответствии с областным законом от 03.10.2017 № 151-ОЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан и о наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городского округа Новгородской области отдельными государственными полномочиями в 2017 году» | За 2018 год | -/-. |  |
| ПОДПРОГРАММА №2 "Обеспечение муниципального управления в сфере социальной защиты населения района" |
| 2.1. | Предоставление комитетом социальной защиты населения Администрации Любытинского муниципального района населению района государственных услуг в соот-ветствии с утверждёнными Административными регламентами | За 2018 год | 100% |  |
| 2.2. | Формирование и ведение базы данных, содержащих информацию о лицах, относящихся к льготной категории граждан в Любытинском муниципальном районе | За 2018 год | 100% |  |
| 2.3. | Содержание штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные государственные полномочия в области социальной защиты: (материально-техническое, хозяйственное и кадровое обеспечение деятельности комитета социальной защиты населения Администрации Любытинского муниципального района) | За 2018 год | 2488,5 тыс.руб. |  |

### Таблица 3 - Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

«Социальная поддержка граждан Любытинского муниципального района  на 2016 – 2020 годы»

за 2018 год

| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на текущий год | факт за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ПОДПРОГРАММА №1 "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Любытинском муниципальном районе" |
| 1. | Показатель1: доля граждан, получивших социальную помощь/ поддержку, в том числе адресную социальную помощь в общей численности малоимущих граждан и лиц, состоящих на учете в комитете в период исполнения муниципальной программы (не менее),% | 58,0 | 71,3 |  |
| 2. | Показатель 2: доля граждан льготных категорий федерального и регионального уровней, получивших меры социальной поддержки, от общей численности населения муниципального района (не менее),% | 38,0 | 42,4 |  |
| 3 | Показатель 3: своевременное предоставление мер социальной поддержки всем обратившимся гражданам, имеющим право на получение данных мер в соответствии с законодательством Российской Федерации (не менее),% | 100 | 100 |  |
| ПОДПРОГРАММА №2 "Обеспечение муниципального управления в сфере социальной защиты населения района" |
|  | Показатель 1- доля требований стандартов предоставления государственных услуг, соблюдение которых обеспечено в процессе предоставления услуг, не менее (%) | 100 | 100 |  |
|  | Показатель 2 - максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления/получения результата в комитет социальной защиты населения Администрации Любытинского муниципального района о предоставлении государственной услуги, не более (мин.) | 15 | 5 |  |
|  | Показатель 3- укомплектованность комитета социальной защиты населения Администрации Любытинского муниципального района служащими, не менее (%) | 100 | 100 |  |
|  | Показатель 4- численность служащих, подлежащих аттестации, прошедших ее в установленные сроки, чел. | 1 | 0 | в связи с ликвидацией комитета аттестация муниц. служащего в 11.2019г. была отменена |

Приложение №6

к Порядку

проведения оценки эффективности

реализации муниципальных

программ Новгородской области

КРИТЕРИИ

оценки эффективности реализации  ПОДПРОГРАММЫ №1

"Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Любытинском муниципальном районе"

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Социальная поддержка граждан Любытинского муниципального района  на 2016 – 2020 годы»

за 2018 год

| N п/п | Наименование критерия оценки эффективности реализации подпрограммы | Вариант оценки | Значение критерия оценки эффекти- вности (от 0 до 1) | Вес критерия оценки эффекти- вности | Оценка эффективности в баллах (гр. 4 x гр. 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Соответствие количества достигнутых и запланированных подпрограммой целевых показателей | отношение количества достигнутых к количеству запланированных подпрограммой целевых показателей | 1 | 35 | 35 |
| 2. | Выполнение мероприятий подпрограммы | отношение выполненных в отчетном году мероприятий подпрограммы <*> к общему числу запланированных в отчетном году мероприятий подпрограммы | 1 | 25 | 25 |
| 3. | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы | отношение фактического объема финансирования подпрограммы (из федерального и областного бюджета) к плановому объему финансирования (из федерального и областного бюджета) | 1 | 10 | 10 |
| 4. | Отклонение освоенного объема финансирования из областного бюджета от фактического объема финансирования из областного бюджета | отношение освоенного объема финансирования к фактическому объему финансирования из областного бюджета | 1 | 10 | 10 |
| 5. | Отклонение освоенного объема финансирования из федерального бюджета от фактического объема финансирования из федерального бюджета <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому объему финансирования из федерального бюджета | 1 | 10 | 10 |
| 6. | Отклонение освоенного объема финансирования из местных бюджетов от фактического объема финансирования из местных бюджетов <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому объему финансирования из местных бюджетов | 1 | 5 | 5 |
| 7. | Отклонение освоенного объема финансирования из внебюджетных источников от фактического объема финансирования из внебюджетных источников <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому объему финансирования из внебюджетных источников | 1 | 5 | 5 |
|  | Оценка эффективности Реализации подпрограммы в баллах (пэф) <***> | x | x | x | 100 |

--------------------------------

<*> Мероприятие подпрограммы, которое выполнено частично, признается невыполненным.

<**> В случае привлечения на реализацию подпрограммы муниципальной программы средств из федерального бюджета, местного бюджета, внебюджетных источников. При отсутствии данного вида финансирования значение критерия берется равным 1.

<***> Сумма баллов по графе 6.

Приложение №6

к Порядку

проведения оценки эффективности

реализации муниципальных

программ Новгородской области

КРИТЕРИИ

оценки эффективности реализации  ПОДПРОГРАММЫ №2

"Обеспечение муниципального управления в сфере социальной защиты населения района"

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Социальная поддержка граждан Любытинского муниципального района  на 2016 – 2020 годы»

за 2018 год

| N п/п | Наименование критерия оценки эффективности реализации подпрограммы | Вариант оценки | Значение критерия оценки эффекти- вности (от 0 до 1) | Вес критерия оценки эффекти- вности | Оценка эффективности в баллах (гр. 4 x гр. 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Соответствие количества достигнутых и запланированных подпрограммой целевых показателей | отношение количества достигнутых к количеству запланированных подпрограммой целевых показателей | 0,7 | 35 | 24,5 |
| 2. | Выполнение мероприятий подпрограммы | отношение выполненных в отчетном году мероприятий подпрограммы <*> к общему числу запланированных в отчетном году мероприятий подпрограммы | 0,7 | 25 | 17,5 |
| 3. | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы | отношение фактического объема финансирования подпрограммы (из федерального и областного бюджета) к плановому объему финансирования (из федерального и областного бюджета) | 1 | 10 | 10 |
| 4. | Отклонение освоенного объема финансирования из областного бюджета от фактического объема финансирования из областного бюджета | отношение освоенного объема финансирования к фактическому объему финансирования из областного бюджета | 1 | 10 | 10 |
| 5. | Отклонение освоенного объема финансирования из федерального бюджета от фактического объема финансирования из федерального бюджета <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому объему финансирования из федерального бюджета | 1 | 10 | 10 |
| 6. | Отклонение освоенного объема финансирования из местных бюджетов от фактического объема финансирования из местных бюджетов <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому объему финансирования из местных бюджетов | 1 | 5 | 5 |
| 7. | Отклонение освоенного объема финансирования из внебюджетных источников от фактического объема финансирования из внебюджетных источников <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому объему финансирования из внебюджетных источников | 1 | 5 | 5 |
|  | Оценка эффективности Реализации подпрограммы в баллах (пэф) <***> | x | x | x | 82 |

--------------------------------

<*> Мероприятие подпрограммы, которое выполнено частично, признается невыполненным.

<**> В случае привлечения на реализацию подпрограммы муниципальной программы средств из федерального бюджета, местного бюджета, внебюджетных источников. При отсутствии данного вида финансирования значение критерия берется равным 1.

<***> Сумма баллов по графе 6.

Оценка эффективности реализации

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОГРАММЫ

«Социальная поддержка граждан

Любытинского муниципального района  на 2016 – 2020 годы»

за 2018 год

ЭФ = (100 + 82) / 2 =  91, где:

| ЭФ | - | эффективность реализации муниципальной программы; |
| --- | --- | --- |
| пэф | - | оценка эффективности реализации подпрограммы муниципальной программы в баллах; |
| n | - | количество подпрограмм муниципальной программы. |

Приложение N 7

к Порядку

разработки муниципальных программ

Любытинского муниципального района,

их формирования, реализации

и проведения оценки эффективности

ПОРЯДОК

расчета значений целевых показателей муниципальной

программы или источники получения информации

__________________________________________________

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОГРАММЫ

«Социальная поддержка граждан

Любытинского муниципального района  на 2016 – 2020 годы»

за 2018 год

| N целевого показателя в паспорте муниципальной программы | Наименование целевого показателя, единица измерения | Порядок расчета значения целевого показателя | Источник получения информации, необходимой для расчета целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Целевой показатель №1 подпрограммы №1 | Показатель1: доля граждан, получивших социальную помощь/ поддержку, в том числе адресную социальную помощь в общей численности малоимущих граждан и лиц, состоящих на учете в комитете в период исполнения муниципальной программы (не менее),% | Количество граждан, Получивших социальную помощь в течении 2018 года/ на общую численность малоимущих граждан, состоящих на учете в комитете в течении 2018года | Данные СВОДНОГО ОТЧЕТА о предоставлении адресной социальной помощи нуждающимся гражданам нарастающим итогом за 12.2018г. |
| Целевой показатель №2 подпрограммы №1 | Показатель 2: доля граждан льготных категорий федерального и регионального уровней, получивших меры социальной поддержки, от общей численности населения муниципального района (не менее),% | Количество граждан льготных категорий федерального и регионального уровней, получивших меры социальной поддержки/ на общую численность населения муниципального района | Отчетность комитета о предоставлении МСП за 2018 год, данные НовгородСтата |
| Целевой показатель №3 подпрограммы №1 | Показатель 3: своевременное предоставление мер социальной поддержки всем обратившимся гражданам, имеющим право на получение данных мер в соответствии с законодательством Российской Федерации (не менее),% | Периодичность предоставления мер социальной поддержки льготным категориям граждан в соответствии с законодательством РФ ( согласно законодательству до 25 числа текущего месяца; по отдельным услугам согласно сроку предоставления, установленному Административным регламентом | Отчетность комитета по итогам 2018 года |
| Целевой показатель №1 подпрограммы №2 | Показатель 1- доля требований стандартов предоставления государственных услуг, соблюдение которых обеспечено в процессе предоставления услуг, не менее (%) | Предоставление государственных услуг согласно требованиям Административных регламентов, областных законов и Порядков | Отчетность комитета по итогам 2018г.; отсутствие жалоб, обжалований, судебных решений |
| Целевой показатель №2 подпрограммы №2 | Показатель 2 - максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления/получения результата в комитет социальной защиты населения Администрации Любытинского муниципального района о предоставлении государственной услуги, не более (мин.) | Фактический срок ожидания в очереди | Фактические данные |
| Целевой показатель №3 подпрограммы №2 | Показатель 3- укомплектованность комитета социальной защиты населения Администрации Любытинского муниципального района служащими, не менее (%) | количество сотрудников комитета необходимое для предоставления МСП в полном объёме/фактическое количество сотрудников | штатное расписание, должностные инструкции, приказы о возложении обязанностей |
| Целевой показатель №4 подпрограммы №2 | Показатель 4- численность служащих, подлежащих аттестации, прошедших ее в установленные сроки, чел. | Количество сотрудников, включенных в списки прохождения аттестации | Постановление Администрации района об утверждении списка сотрудников, подлежащих прохождению аттестации в 2018 году |