#### Российская  Федерация

##### Новгородская область

Администрация  Любытинского муниципального района

### Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 06.05.2019 № 221-рг

р.п.Любытино

- Об утверждении Плана первоочередных мероприятий («дорожной

- карты») по созданию и функционированию Центра образования

- цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в Любытинском муниципальном районе в 2019 году

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и распоряжения Правительства Новгородской области от 30.10.2018 № 316-рг «Об утверждении Комплекса мер по созданию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях в Новгородской области и Концепции создания Центров образования цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях в Новгородской области»:

1.Утвердить прилагаемый план первоочередных мероприятий («дорожную карту») по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в Любытинском муниципальном районе в 2019 году.

2.Разместить распоряжение на официальном сайте Администрации муниципального района в информационное-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава

муниципального района                  А.А.Устинов

Утвержден

распоряжением Администрации

муниципального района

от 06.05.2019 № 221-рг

План первоочередных мероприятий («дорожная  карта») по созданию и функционированию

Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

в Любытинском муниципальном районе в 2019 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный | Результат | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Согласование перечня образовательных организаций, в которых будет обновлена мате-риально-техническая база и созданы Центры с Министерством образования Новгородской области (далее МО) | комитет образования Администрации Любытинского муниципального района (далее - комитет образования) | приказ МО об утверждении перечня образовательных организаций, в которых будет обновлена материально-техническая база и созданы Центры | февраль -март |
| 2. | Утверждение Плана мероприятий («дорожной карты») по реализации проекта «Современная школа» на территории Любытинского муниципального района | комитет образования | распоряжение Администрации муниципального района | май |
| 3. | Заключение соглашения о предоставлении субсидии на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков с МО | комитет образования, комитет финансов | соглашение о предоставлении субсидии на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков с МО | май |
| 4. | Согласование медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра с МО | комитет образования МАОУ «Зарубинская основная школа» (далее - МАОУ «ЗОШ») | приказ комитета образования об утверждении медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра в Любытинском районе | май |
| 5. | Согласование дизайн-проекта Центра с МО | МАОУ «ЗОШ» | согласованный и утвержденный дизайн-проект на уровне МО | март - апрель |
| 6. | Согласование проекта зонирования Центра | МАОУ «ЗОШ» | согласованный и утвержденный проект зонирования Центра на уровне МО | март - апрель |
| 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7. | Согласование проекта инфраструктурного листа (перечня оборудования) Центра с МО | комитет образования, МАОУ «ЗОШ» | согласованный и утвержденный на уровне МО проект инфраструктурного листа | апрель - май |
| 8. | Согласование объема финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центров по статьям расходов с МО | комитет образования, МАОУ «ЗОШ» | решение областной Думы и Думы района | апрель - май |
| 9. | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», в том числе: 1.Анализ и подбор кадрового состава Центра; 2.Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на он-лайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» 3.Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» | комитет образования, МАОУ «ЗОШ» | свидетельство о повышении квалификации, отчет по программам переподготовки кадров | апрель - июнь |
| 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10. | 10.1.Закупка, доставка и наладка оборудования: подготовка технического задания согласно утвержденному инфраструктурному листу; объявление конкурсных закупочных процедур; заключение контрактов (договоров) на поставку оборудования; установка и наладка и оборудования; 10.2.Проведение «косметического» ремонта, приведение площадки в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» | комитет образования МАОУ «ЗОШ» | заключенные контракты (договоры) на поставку оборудования «косметический» ремонт | май до 1 июня август август июль-август |
| 11. | Разработка и утверждение нормативной документации по организации деятельности МАОУ «ЗОШ» и Центра: - приказа о назначении ответственного лица о реализации проекта; -положения о деятельности Центра; - штатного расписания; -приказа о назначении руководителя Центра; - основной образовательной программы; - программ дополнительного образования; -плана работы Центра | МАОУ «ЗОШ» | нормативные документы по организации деятельности МАОУ «ЗОШ» и Центра | август |
| 12. | Заключение договоров о сотрудничестве с образовательными организациями и социальными партнерами по вопросам формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков | МАОУ «ЗОШ» | договоры о сотрудничестве | август-сентябрь |
| 13. | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра | МАОУ «ЗОШ» | приказ о зачислении детей на обучение по программам дополнительного образования | сентябрь |
| 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 14. | Открытие Центра в единый день открытий | комитет образования МАОУ «ЗОШ» | торжественное открытие | 20 сентября |