Приложение N 5

к Порядку разработки муниципальных программ

Любытинского муниципального района, их

формирования, реализации и проведения оценки эффективности

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Любытинском муниципальном районе на 2017-2022 годы»** **за 2018 год**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Таблица 1. Сведения**  **о финан сировании и освое нии средс тв муниц ипальной**  **программы (тыс. руб.)** | **Всего** | | **Средства федерального**  **бюджета** | | | **Средства областного бюджета** | | | **Средства местного бюджета** | | | **Внебюджетные**  **источники** | |
| **профи-**  **нан-**  **сировано** | **освое-**  **но** | **план**  **на год** | **профи-**  **нан-**  **сировано** | **освое-**  **но** | **план**  **на год** | **профи-**  **нан-**  **сировано** | **освое-**  **но** | **план**  **на год** | **профи-**  **нан-**  **сировано** | **освое-**  **но** | **профи-**  **нан-**  **сировано** | **освое-**  **но** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **16** | **17** |
| **Всего по муниципальной программе** | **3514,73928** | **3514,73928** | **0** | **0** | **0** | **2553,13491** | **2086,12000** | **2086,12000** | **1675,44832** | **1428,61928** | **1428,61928** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель  муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| должность |  | подпись |  | И.О. Фамилия |
| СОГЛАСОВАНО  Председатель комитета финансов  Администрации муниципального района |  | | |  |  |
| подпись | | |  | И.О. Фамилия |

\_

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Любытинского сельского поселения на 2018-2022 годы» за \_2018 год.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование  мероприятия | Срок  реализации | Результаты  реализации | Проблемы, возникшие в  ходе реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Подпрограмма **«Газификация Любытинского муниципального района в 2017-2022 годах»** | | | |
| 1. | Изготовление проектно-сметной документации на строительство газовых распределительных сетей (ед) | 2018 | 100% |  |
| 2. | Строительство сетей газопотребления (ед) | 2018 | 100% |  |
| 3. | Обслуживание и ремонт сетей газораспределения, газопотребления и газового оборудования (ед) | 2018 | 100% |  |
|  | Подпрограмма **«Ремонт и содержание муниципальных жилых помещений в Любытинском муниципальном районе в 2017-2022 годах»** | | | |
|  | Улучшение условий для проживания граждан в жилых помещениях по договорам социального найма, оплата работ по обследованию многоквартирных домов с получением заключения специализированной организации | 2018 | 100% |  |
|  | Перечисление платежей оператору фонда капитального ремонта за муниципальные помещения | 2018 | 100% |  |
|  | Подпрограмма **«**[**Развитие**](#P825) **инфраструктуры водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Любытинского муниципального района в 2017-2022 годах»** | | | |
|  | Обслуживание систем очистки воды в муниципальных образовательных учреждениях.  Перечень образовательных учреждениях:  1.МОУ Любытинская СОШ;  2.МДОУ ДС № 1;  3. МДОУ ДС № 4 «Радуга»;  4.МДОУ ДС № 17 | 2018 | 100% |  |
|  | Развитие систем централизованного водоснабжения населенных пунктов района (ед) | 2018 | 100% |  |
|  | Разработка проектов обустройства и (или) обустройство зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (ед) | 2018 |  | По условиям муниципального контракта срок выполнения работ до 01 марта 2019 года |
|  | Подпрограмма **«Переселение граждан, проживающих на территории Любытинского муниципального района, из аварийного жилищного фонда в 2017-2022 году»** | | | |
|  | Обследование технического состояния жилых помещений для признания их пригодными (непригодными) для проживания | 2018 | 100% |  |

--------------------------------

<\*> Указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 3 - Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории Любытинского сельского поселения на 2018-2022 годы» за \_2018 год.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование целевого показателя, ед. измерения | значение целевого показателя | | обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| план на текущий год | факт за отчетный период |
|  | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов (ед) | 2 | 2 |  |
|  | Информирование населения о проводимых мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, (%) | 100 | 100 |  |
|  | Благоустройство общественных территорий в р.п.Любытино (ед) | 1/2 | 1/2 |  |

Приложение N 6

к Порядку

разработки муниципальных программ

Любытинского муниципального района,

их формирования, реализации

и проведения оценки эффективности

ПОРЯДОК

ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЛЮБЫТИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Настоящий Порядок определяет правила проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Любытинского муниципального района (далее - муниципальная программа), позволяющие оценить степень достижения планируемых целей и задач муниципальной программы исходя из реально полученных (достигнутых) конечных результатов как по отдельным мероприятиям подпрограмм муниципальной программы, так и по муниципальной программе в целом.

2. Оценку эффективности реализации муниципальных программ осуществляют ответственные исполнители по каждой подпрограмме муниципальной программы в соответствии с критериями оценки эффективности реализации подпрограммы муниципальной программы согласно приложению к настоящему Порядку.

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется по формуле:

ЭФ = (пэф1 + пэф2 + ...) / n, где:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЭФ | - | эффективность реализации муниципальной программы; |
| пэф | - | оценка эффективности реализации подпрограммы муниципальной программы в баллах; |
| n | - | количество подпрограмм муниципальной программы. |

При отсутствии подпрограмм оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется в соответствии с [критериями](#P998) оценки эффективности реализации подпрограммы муниципальной программы согласно приложению к настоящему Порядку.

4. Ответственные исполнители муниципальных программ ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, направляют в отдел экономики, потребительского рынка и сельского хозяйства Администрации муниципального района заполненную таблицу по каждой подпрограмме согласно приложению к настоящему Порядку, а также расчет оценки эффективности реализации муниципальных программ по формуле, приведенной в [пункте 3](#P962) настоящего Порядка, в письменной форме.

5. Оценка эффективности реализации муниципальных программ исчисляется в пределах от 0 до 100 баллов.

В зависимости от полученной оценки эффективности муниципальные программы распределяются следующим образом:

программы, оценка эффективности которых составляет до 69 баллов, признаются неэффективными;

программы, оценка эффективности которых составляет от 70 до 79 баллов, признаются умеренно эффективными;

программы, оценка эффективности которых составляет от 80 до 89 баллов, признаются эффективными;

программы, оценка эффективности которых составляет от 90 до 100 баллов, признаются высокоэффективными.

Приложение

к Порядку проведения оценки эффективности

реализации муниципальных программ Любытинского

муниципального района

КРИТЕРИИ

оценки эффективности реализации программы

(наименование подпрограммы)

«Формирование современной городской среды на территории Любытинского сельского поселения на 2018-2022 годы»

(наименование муниципальной программы)

за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  критерия оценки  эффективности  реализации  подпрограммы | Вариант оценки | Значение  критерия  оценки  эффекти-  вности  (от 0 до 1) | Вес  критерия оценки  эффекти-  вности | Оценка  эффективности  в баллах  (гр. 4 x гр. 5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Соответствие  количества достигнутых  и запланированных  подпрограммой целевых  показателей | отношение количества  достигнутых к количеству  запланированных  подпрограммой целевых  показателей | 1 | 35 | 35 |
| 2. | Выполнение мероприятий  подпрограммы | отношение выполненных  в отчетном году  мероприятий  подпрограммы <\*> к  общему числу  запланированных в  отчетном году  мероприятий  подпрограммы | 1 | 25 | 25 |
| 3. | Уровень фактического  объема финансирования  подпрограммы | отношение фактического  объема финансирования  подпрограммы  (из федерального и  областного бюджета) к  плановому объему  финансирования  (из федерального и  областного бюджета) | 1 | 10 | 10 |
| 4. | Отклонение освоенного  объема финансирования  из областного бюджета  от фактического объема  финансирования из  областного бюджета | отношение освоенного  объема финансирования к  фактическому объему  финансирования из  областного бюджета | 1 | 10 | 10 |
| 5. | Отклонение освоенного  объема финансирования  из федерального бюджета  от фактического объема  финансирования из  федерального бюджета  <\*\*> | отношение освоенного  объема финансирования к  фактическому объему  финансирования из  федерального бюджета | 1 | 10 | 10 |
| 6. | Отклонение освоенного  объема финансирования  из местных бюджетов от  фактического объема  финансирования из  местных бюджетов <\*\*> | отношение освоенного  объема финансирования к  фактическому объему  финансирования из  местных бюджетов | 1 | 5 | 5 |
| 7. | Отклонение освоенного  объема финансирования  из внебюджетных  источников от  фактического объема  финансирования из  внебюджетных  источников <\*\*> | отношение освоенного  объема финансирования к  фактическому объему  финансирования из  внебюджетных источников | 1 | 5 | 5 |
|  | Оценка эффективности  Реализации  подпрограммы в баллах  (пэф) <\*\*\*> | x | x | x | 100 |

--------------------------------

<\*> Мероприятие подпрограммы, которое выполнено частично, признается невыполненным.

<\*\*> В случае привлечения на реализацию подпрограммы муниципальной программы средств из федерального бюджета, местного бюджета, внебюджетных источников. При отсутствии данного вида финансирования значение критерия берется равным 1.

<\*\*\*> Сумма баллов по графе 6.

Приложение N 7

к Порядку

разработки муниципальных программ

Любытинского муниципального района,

их формирования, реализации

и проведения оценки эффективности

ПОРЯДОК

расчета значений целевых показателей муниципальной программы или источники получения информации

««Формирование современной городской среды на территории Любытинского сельского поселения на 2018-2022 годы»

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N целевого  показателя в  паспорте  муниципальной  программы | Наименование  целевого показателя,  единица измерения | Порядок расчета  значения целевого показателя | Источник получения информации,  необходимой для расчета елевого  показателя |
| 1. | Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Любытинского сельского поселения, создание системы комплексного благоустройства поселения, направленной на улучшение качества жизни населения с целью удовлетворения потребностей населения в благоприятных условиях | - | данные отдела ЖКХ, строительства и дорожного хозяйства Администрации муниципального района |
| 1.1. | Приведение территории Любытинского сельского поселения в соответствие с нормативными требованиями, предъявляемыми к озеленению, с требованиями санитарно – эпидемиологических и экологических норм | - | данные отдела ЖКХ, строительства и дорожного хозяйства Администрации муниципального района |
| 1.2. | Организация освещения улиц Любытинского сельского поселения в целях улучшения условий проживания жителей | - | данные отдела ЖКХ, строительства и дорожного хозяйства Администрации муниципального района |
| 1.3. | Обеспечение надлежащего содержания дорожной сети | - | данные отдела ЖКХ, строительства и дорожного хозяйства Администрации муниципального района |

Приложение N 8

к Порядку

разработки муниципальных программ

Любытинского муниципального района,

их формирования, реализации

и проведения оценки эффективности

ОБОСНОВАНИЕ-РАСЧЕТ

финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы и выполнения целевых показателей муниципальной программы Любытинского муниципального района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«Бла­гоустройство территории Любытин­ского сельского поселения на 2016-2020 годы»

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели и задачи в  соответствии со  Стратегией  социально-экономического  развития  Любытинского  муниципального  районасти до  2030 года,  документами  стратегического  планирования  Любытинского муниципального  района | Наиме  нование  меро-приятия | Наиме-  нование  целевого  показа-  теля | Обоснование-  расчет финансовых  ресурсов,  необходимых для  реализации  мероприятий  муниципальной  программы и  выполнения  целевых показателей муниципальной  программы | Год | Потребность в финансовых ресурсах для реализации  мероприятий муниципальной программы и  выполнения целевых показателей муниципальной  программы (по годам) (тыс. руб.) | | | | | Конечные  результаты  выполнения  значений  целевых  показателей  по годам |
| всего | в том числе по источникам финансирования | | | |
| федераль-  ный  бюджет | областной  бюджет | местный  бюджет | внебюджетные  источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |