##### Российская  Федерация

##### Новгородская область

Администрация  Любытинского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18.10.2018 № 972

р.п.Любытино

Об утверждении Положения об организации проектной деятельности в Администрации Любытинского муниципального района и Функциональной структуры системы управления проектной деятельностью в Администрации Любытинского муниципального района

В соответствии с постановлением Правительства Новгородской области от 12.10.2017 № 347 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Новгородской области и органах исполнительной власти Новгородской области», в целях организации проектной деятельности на территории муниципального района Администрации Любытинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:

Положение об организации проектной деятельности в Администрации Любытинского муниципального района;

Функциональную структуру системы управления проектной деятельностью в Администрации Любытинского муниципального района.

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава

муниципального района                                                  А.А.Устинов

# Утверждено

постановлением Администрации

муниципального района

от 18.10.2018 № 972

ПОЛОЖЕНИЕ

об организации проектной деятельности в Администрации Любытинского муниципального района

## 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации проект-ной деятельности в Администрации Любытинского муниципального района.

1.2. Термины, используемые в настоящем Положении:

проект - комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение уникальных результатов в условиях временных и ресурсных ограничений;

проектная деятельность - деятельность, связанная с инициированием, подготовкой, реализацией и завершением проектов.

1.3. Организационная структура системы управления проектной деятельностью включает в себя:

формируемый в целях реализации проектов или направлений постоян-ный орган управления проектной деятельностью - проектный офис Админи-страции Любытинского муниципального района (далее - проектный офис);

формируемые в целях реализации проектов или направлений временные органы управления проектной деятельностью, к которым относятся:

руководитель проекта, рабочей группы;

рабочая группа;

участники проекта.

1.4. Состав проектного офиса утверждаются постановлением Администрации Любытинского муниципального района.

## 2. Инициирование проектов

2.1. Предложения о реализации проектов разрабатываются и иниции-руются:

структурными подразделениями Администрации Любытинского муни-ципального района по собственной инициативе, а также в соответствии с поручениями Главы Любытинского муниципального района;

общественными объединениями, научными и иными организациями.

2.2. При наличии поручения Главы Любытинского муниципального района о целесообразности реализации проекта разработка предложения о реализации проекта не требуется.

По соответствующему проекту формируется паспорт проекта.

2.3. Инициатор проекта представляет предложение о реализации проекта в проектный офис.

2

2.4. Предложение о реализации проекта должно содержать идею проекта, описание проблем, цели, конкретные результаты и показатели, базо-вые подходы  к  способам,  этапам и  формам их достижения, обоснование

оценки сроков, финансового обеспечения с указанием источников финанси-рования, риски и иные сведения о проекте.

2.5. Проектный офис в течение 5 рабочих дней со дня поступления предложения о реализации проекта регистрирует предложение о реализации проекта и направляет его для согласования заинтересованным структурным подразделениям Администрации Любытинского муниципального района.

Заинтересованные структурные подразделения Администрации Любы-тинского муниципального района рассматривают предложение о реализации проекта и в течение 10 рабочих дней со дня его поступления направляют в адрес инициатора проекта письменное заключение, которое содержит согла-сие с предложением о реализации проекта или замечания к предложению о реализации проекта.

2.6. Инициатор проекта с участием заинтересованных структурных подразделений Администрации Любытинского муниципального района в течение 10 рабочих дней со дня поступления письменного заключения и замечаний при необходимости обеспечивает доработку и согласование предложения о реализации проекта.

2.7. Инициатор проекта направляет в проектный офис доработанное предложение о реализации проекта или заключение, в котором содержится обоснование невозможности и (или) нецелесообразности доработки предло-жения о реализации проекта, с приложением письменного заключения или предложений и замечаний, указанных в пункте 2.5 настоящего Положения.

2.8. Поступившее в проектный офис предложение о реализации проекта рассматривается на очередном заседании проектного офиса с целью приня-тия одного из следующих решений:

о целесообразности реализации проекта и разработки паспорта проекта;

об урегулировании разногласий и о целесообразности реализации проек-та и разработки паспорта проекта;

о нецелесообразности реализации проекта.

2.9. Решение о целесообразности разработки паспорта проекта должно содержать информацию о разработчике паспорта проекта (далее - разработчик).

## 3. Паспорт проекта

3.1. Паспорт проекта разрабатывается разработчиком, определенным решением проектного офиса, и включает в себя: наименование, обоснование, основания для инициирования, цели, целевые показатели и критерии успеш-ности, способы достижения целей и задач, ключевые риски и возможности,

3

сроки начала и окончания, оценку финансового обеспечения с указанием источников финансирования, сведения об исполнителях и соисполнителях мероприятий проекта и иные сведения.

3.2. Паспорт проекта направляется разработчиком на согласование заин-тересованным структурным подразделениям Администрации Любытинского муниципального района, организациям - потенциальным исполнителям или соисполнителям мероприятий проекта (далее - исполнители мероприятий проекта).

3.3. Исполнители мероприятий проекта в течение 15 рабочих дней со дня поступления паспорта проекта рассматривают, согласовывают соответствую-щие материалы и направляют их разработчику.

3.4. При поступлении замечаний и предложений от исполнителей меро-приятий проекта разработчик в течение 7 рабочих дней со дня их поступ-ления осуществляет доработку паспорта проекта и направляет его на повтор-ное согласование исполнителям мероприятий проекта.

Неурегулированные разногласия вносятся разработчиком в лист разно-гласий (приложение № 1 к настоящему Положению).

3.5. В случае если замечания от исполнителей мероприятий проекта не поступили разработчику в установленный срок, паспорт проекта считается согласованным.

3.6. Согласованный паспорт проекта вносится разработчиком на очеред-ное заседание проектного офиса.

Проектный офис в течение 5 рабочих дней со дня поступления паспорта проекта рассматривает согласованный паспорт проекта и принимает одно из следующих решений:

об утверждении паспорта проекта и о реализации проекта, о назначении руководителя проекта и об утверждении состава рабочей группы;

об урегулировании разногласий;

о необходимости доработки паспорта проекта при наличии неурегулиро-ванных разногласий.

## 4. Подготовка, реализация проекта, внесение изменений в проект

4.1. Руководитель проекта в течение 20 рабочих дней со дня утвержде-ния паспорта проекта обеспечивает разработку рабочего плана реализации проекта - «дорожной карты» (далее - «дорожная карта»), который состоит из следующих документов:

план реализации проекта с указанием контрольных точек реализации;

план согласований и контрольных мероприятий проекта;

план финансового обеспечения проекта.

«дорожная карта» утверждается первым заместителем Главы админист-рации Любытинского муниципального района.

4

4.2. Оперативное управление реализацией проекта осуществляется руко-водителем проекта в соответствии с утвержденной «дорожной картой».

4.3. В случае если в проекте определены этапы реализации, мероприятия очередного этапа начинаются по завершении предыдущего этапа реализации проекта.

Завершение очередного этапа реализации проекта оформляется протоко-лом, который утверждается проектным офисом.

4.4. В ходе реализации проекта в «дорожную карту» могут быть внесены изменения, которые должны быть согласованы с первым заместителем Главы администрации Любытинского муниципального района. По результатам проведенной оценки составляется отчет о ходе реализации проекта по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению.

4.5. В ходе реализации проекта инициатором проекта с участием рабочей группы проводится соответствующая оценка актуальности его целей, задач и способов реализации с учетом имеющихся рисков и возможностей по повы-шению выгод от реализации проекта.

4.6. Разработка и согласование проектов правовых актов, подготавливае-мых в рамках реализации проектов, осуществляются структурными подраз-делениями Администрации Любытинского муниципального района - участниками проекта.

## 5. Завершение проекта

5.1. Руководитель проекта в течение 20 рабочих дней со дня завершения реализации проекта готовит проект протокола о завершении проекта, а также итоговый отчет о реализации проекта и направляет их на согласование в рабочую группу.

5.2. Согласованный проект протокола о завершении проекта, а также итоговый отчет о реализации проекта в течение 3 рабочих дней со дня завер-шения согласования направляются на рассмотрение в проектный офис.

5.3. Проектный офис рассматривает проект протокола о завершении проекта, а также итоговый отчет о реализации проекта в течение 15 рабочих дней со дня их поступления.

5.4. На заседании проектного офиса принимается одно из следующих решений:

об утверждении проекта протокола о завершении проекта, а также итогового отчета о реализации проекта;

об отклонении проекта протокола о завершении проекта, а также итого-вого отчета о реализации проекта и необходимости продолжения реализации проекта.

5

5.5. В случае отклонения проектным офисом проекта протокола о завер-шении проекта, а также итогового отчета о реализации проекта руководитель проекта в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения готовит пояснения в письменном виде для повторного рассмотрения проекта прото-кола о завершении проекта на заседании проектного офиса.

## 6. Мониторинг реализации проектов

6.1. Мониторинг реализации проектов представляет собой систему меро-приятий по измерению фактических параметров проектов, расчету отклоне-ния фактических параметров проектов от плановых, анализу их причин, прогнозированию хода реализации проектов.

6.2. Мониторинг реализации проектов проводится в отношении:

паспорта проекта;

«дорожной карты».

6.3. Мониторинг реализации проектов осуществляют:

руководитель проекта - в отношении «дорожной карты»;

проектные офисы - в отношении паспорта проекта.

6.4. Руководитель проекта ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня отчетного месяца, представляет данные мониторинга реализации проекта в соответствующий проектный офис.

6.5. На заседаниях проектного офиса руководитель проекта докладывает информацию о ходе реализации проекта. В случае выявления рисков реали-зации проекта, требующих внесения изменений в паспорт и (или) «дорожную карту», дополнительно к информации о ходе реализации проекта доклады-вается информация о принятых мерах и (или) представляются соответствую-щие предложения о мероприятиях по корректирующим воздействиям.

В рамках указанных заседаний могут приниматься решения о проведе-нии оценок и иных контрольных мероприятий по проекту.

6.6. Руководителем проекта подготавливается ежегодный отчет о ходе реализации проекта в сроки, определенные «дорожной картой», который рассматривается и утверждается проектным офисом в течение 20 рабочих дней со дня его поступления.

В течение 5 рабочих дней со дня утверждения проектным офисом указанный отчет публикуется руководителем проекта на официальном сайте Администрации Любытинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

_____________________

## Приложение № 1

к Положению об организации проектной

деятельности в Администрации

Любытинского муниципального района

Лист разногласий № __

к паспорту проекта ________________________________________________________

(наименование проекта)

__________________________________________________________________

| Номер пункта паспорта проекта, содержание пункта | Полное наименование структурного подразделения Администрации Любытинского муниципального района и предлагаемая им редакция пункта | Позиция разработчика |
| --- | --- | --- |

Разработчик

_______________________         _____________________________________

(подпись)                                                                  (расшифровка подписи)

"____" _____________ 20___ год

## Приложение № 2

к Положению об организации проектной

деятельности в Администрации

Любытинского муниципального района

Форма

ОТЧЕТ

о ходе реализации проекта ______________________________________

(наименование проекта)

__________________________________________________________________

за ____________ год

2

Сведения о финансировании проекта

(тыс.руб.)

| N п/п | Наименование | Всего | Средства федерального бюджета | Средства областного бюджета | Средства бюджета Любытинского муниципального района | Внебюджетные источники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | кассовый расход | план на год | кассовый расход | план на год | кассовый расход | план на год | кассовый расход | план на год | кассовый расход |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

### Сведения о выполнении мероприятий

### «дорожной карты»

### проекта

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результат реализации мероприятия | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

### 3

### Сведения о достижении значений целевых показателей

### «дорожной карты»

### проекта

| N п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовый год | отчетный год |  |
|  |  |  | планируемый | фактический |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

### Результаты

### оценки эффективности реализации проекта

| Степень достижения плановых значений целевых показателей (СПмп) | Степень реализации мероприятий (СМмп) | Степень соответствия запланированному уровню расходов (СРмп) | Эффективность использования средств (ЭСмп) | Эффективность реализации мероприятий проекта (Эмп) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

4

Оценка эффективности мероприятий проекта рассчитывается по следующим формулам:

1) степень достижения планового значения каждого целевого показателя проекта:

для целевых показателей, желательной тенденцией развития которых является увеличение значений:

СПi = Пфакт / Пплан;

для целевых показателей, желательной тенденцией развития которых является снижение значений:

СПi = Пплан / Пфакт, где:

СПi - степень достижения планового значения i-го целевого показателя;

Пфакт - фактическое значение i-го целевого показателя, достигнутое на конец отчетного финансового года;

Пплан - плановое значение i-го целевого показателя.

Степень достижения плановых значений целевых показателей проекта:

СПмп - степень достижения целевых показателей в целом по проекту;

СПi - степень достижения планового значения i-го целевого показателя;

n - количество целевых показателей по проекту;

2) степень реализации мероприятий проекта:

СМмп = Мв / М, где:

СМмп - степень реализации мероприятий проекта;

Мв - количество выполненных мероприятий;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

3) степень соответствия запланированному уровню расходов:

СРмп = Рфакт / Рплан, где:

СРмп - степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию проекта;

Рфакт - фактические расходы на реализацию проекта в отчетном году;

Рплан - плановые расходы на реализацию проекта в отчетном году;

4) эффективность использования средств на реализацию мероприятий проекта:

5

ЭСмп = СМмп / СРмп, где:

ЭСмп - эффективность использования средств на реализацию проекта;

СМмп - степень реализации проекта;

СРмп - степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию проекта;

5) эффективность реализации проекта:

Эмп = СПмп x ЭСмп, где:

Эмп - эффективность реализации проекта;

СПмп - степень достижения целевых показателей в целом по проекту;

ЭСмп - эффективность использования средств на реализацию проекта.

____________________________

# Утверждена

постановлением Администрации

муниципального района

от 18.08.2018 № 972

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА

системы управления проектной деятельностью

в Администрации Любытинского муниципального района

## 1. Проектный офис Администрации Любытинского муниципального района

1.1. Проектный офис Администрации Любытинского муниципального района (далее - проектный офис) формируются на постоянной основе для реализации одного или нескольких проектов в рамках определенного направ-ления.

1.2. Состав проектного офиса утверждается постановлением Админист-рации Любытинского муниципального района.

Проектный офис возглавляет руководитель проектного офиса, а в его отсутствие - заместитель руководителя проектного офиса.

В состав проектного офиса включаются руководители либо заместители руководителей структурных подразделений Администрации Любытинского муниципального района.

1.3. Подготовку и организацию проведения заседаний проектных офисов осуществляет секретарь соответствующего проектного офиса.

1.4. Решение о проведении заседания проектного офиса принимается руководителем проектного офиса, а в случаях его отсутствия - заместителем руководителя проектного офиса.

Заседание проектного офиса считается правомочным, если на нем при-сутствует более одной трети членов проектного офиса.

Члены проектного офиса участвуют в заседаниях лично. В случае невоз-можности присутствия члена проектного офиса на заседании он имеет право представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме не позднее, чем за один рабочий день до дня заседания проектного офиса.

1.5. Решения проектного офиса принимаются простым большинством голосов членов проектного офиса, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании проектного офиса.

1.6. Принимаемые на заседаниях проектного офиса решения оформля-ются протоколами, которые подписываются и утверждаются руководителем проектного офиса в течение 2 рабочих дней со дня проведения заседания проектного офиса.

Протокол заседания проектного офиса направляется членам проектного офиса в течение 2 рабочих дней со дня утверждения протокола.

2

1.7. Решения проектного офиса являются обязательными для реализации структурными подразделениями Администрации Любытинского муници-пального района.

1.8. Проектный офис:

осуществляет контроль за ходом реализации проектов;

принимает решение о целесообразности (нецелесообразности) реали-зации проектов;

утверждает паспорта проектов;

утверждает составы рабочих групп;

назначает руководителей проектов;

запрашивает у заинтересованных структурных подразделений Админи-страции Любытинского муниципального района, руководителей проектов материалы и информацию по вопросам реализации проектов;

заслушивает руководителей проектов и членов рабочих групп по вопро-сам реализации проектов;

оценивает эффективность и результативность деятельности руководи-телей проектов;

утверждает протоколы и отчеты о реализации проектов, а также итого-вые отчеты о реализации проектов;

проводит мониторинг реализации проектов в отношении паспортов проектов.

## 2. Рабочая группа

2.1. Рабочая группа формируется в целях реализации одного проекта в рамках определенного направления.

2.2. Состав рабочей группы утверждается проектным офисом.

В состав рабочей группы включаются руководители либо заместители руководителей структурных подразделений Администрации Любытинского муниципального района, являющихся исполнителями или соисполнителями мероприятий проекта либо заинтересованными в результатах реализации проекта.

В состав рабочей группы могут включаться представители общест-венных организаций, предприятий и организаций Любытинского муници-пального района, приглашенные лица, руководители организаций, являю-щихся исполнителями или соисполнителями мероприятий проекта либо заинтересованными в результатах реализации проекта.

2.3. Руководство деятельностью рабочей группы осуществляет руково-дитель рабочей группы, который одновременно является руководителем проекта (в его отсутствие - заместитель руководителя рабочей группы), в компетенцию которого входит:

3

принятие решений о проведении заседаний рабочей группы при возник-новении вопросов, относящихся к ее полномочиям;

распределение обязанностей между членами рабочей группы;

утверждение повестки заседания рабочей группы;

ведение заседаний рабочей группы;

утверждение итоговых документов (протоколов) заседаний рабочей группы.

2.4. Рабочая группа правомочна рассматривать вопросы повестки дня, если на ее заседании присутствует более трети членов рабочей группы.

2.5. Подготовка материалов для заседания рабочей группы, проектов ее решений осуществляется членами рабочей группы.

2.6. Организационно-технические функции по подготовке и проведению заседаний рабочей группы, а также ведение делопроизводства рабочей группы осуществляет секретарь рабочей группы.

2.7. Решения рабочей группы принимаются открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов рабочей группы.

2.8. Решения рабочей группы подписываются руководителем (в его отсутствие - заместителем) и секретарем рабочей группы.

2.9. Рабочая группа:

формирует цели, задачи проекта, механизм их реализации;

разрабатывает рабочий план реализации проекта - «дорожную карту»;

запрашивает в установленном порядке от структурных подразделений Администрации Любытинского муниципального района, иных организаций и должностных лиц документы и информацию, необходимые для обеспечения деятельности рабочей группы (кроме сведений, составляющих государст-венную и коммерческую тайну);

взаимодействует с предприятиями, организациями, общественными объединениями в вопросах определения механизмов достижения установ-ленных проектом целей;

принимает решение о необходимости разработки проектов правовых актов Администрации Любытинского муниципального района, проектов ре-шений Думы Любытинского муниципального района по вопросам реали-зации проекта.

## 3. Руководитель проекта, рабочей группы

3.1. Руководитель проекта, рабочей группы:

осуществляет оперативное управление реализацией проекта, обеспе-чивая достижение целей, показателей, промежуточных, непосредственных и долгосрочных результатов и выгод проекта в рамках выделенного бюджета, в

4

соответствии со сроками осуществления проекта и с заданными требовани-ями к качеству;

обеспечивает разработку, исполнение и своевременную актуализацию рабочего плана реализации проекта - «дорожной карты»;

обеспечивает формирование и актуализацию документов и данных, касающихся проекта;

обеспечивает представление отчетности и организацию мониторинга реализации проекта;

выполняет иные функции, предусмотренные Положением об организа-ции проектной деятельности в Администрации Любытинского муниципаль-ного района, иными нормативными правовыми актами, а также принима-емыми в соответствии с ними решениями проектного офиса.

## 4. Участники проекта

4.1. Участники проекта обеспечивают выполнение работ по проекту в соответствии с планами и иными документами проекта, указаниями руково-дителя соответствующего проекта, рабочей группы.

4.2. В случае конфликта между должностной и проектной нагрузкой участников проекта приоритет имеют проектные задачи.

____________________________________