**Муниципальная программа Любытинского муниципального района**

**«Управление муниципальным имуществом Любытинского**

**муниципального района на 2018-2026»**

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы: отдел муниципального имущества и земельных отношений комитета ЖКХ

 Соисполнители муниципальной программы:

1. Отдел и иные ответственные структурные подразделения Администрации Любытинского муниципального района, Комитет культуры и спорта Администрации Любытинского муниципального района
2. Отчетный год : 2022г.
3. Дата составления годового отчета: 15.02.2023г.
4. Должность, фамилию, имя, отчество, номер телефона и адрес электронной почты должностного лица, ответственного за подготовку годового отчета:

Начальник отдела муниципального имущества и земельных отношений комитета ЖКХ, Егорова Екатерина Александровна, 8 (81668) 62-310(6619), kumi-lub@yandex.ru

Приложение N 5

к Порядку разработки муниципальных программ

Любытинского муниципального района, их

формирования, реализации и проведения оценки эффективности

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Любытинского**

**муниципального района на 2018-2026»** **за 2022 год**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Единица измерения: тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Таблица 1. Сведения****о финан сировании и освое нии средс тв муниц ипальной****программы (тыс. руб.)** | **Всего** | **Средства федерального****бюджета** | **Средства областного бюджета** | **Средства местного бюджета** | **Внебюджетные****источники** |
| **профи-****нан-****сировано** | **освое-****но** | **план****на год** | **профи-****нан-****сировано** | **освое-****но** | **план****на год** | **профи-****нан-****сировано** | **освое-****но** | **план****на год** | **профи-****нан-****сировано** | **освое-****но** | **профи-****нан-****сировано** | **освое-****но** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **16** | **17** |
| **Всего по муниципальной программе** | **31625,54921** | **31625,54921** | **1257,89657** | **1257,89657** | **1257,89657** | **284,65733** | **284,65733** | **284,65733** | **31319,68527** | **30082,99531** | **30082,99531** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнительмуниципальной программы  | Начальник отдела муниципального имущества и земельных отношений |  |  |  |  Егорова Е.А. |
| должность |  | подпись |  | И.О. Фамилия |
| СОГЛАСОВАНОПредседатель комитета финансов Администрации муниципального района  |  |  | Новикова О.В. |
| подпись |  | И.О. Фамилия |

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Любытинского муниципального района на 2018-2026» за 2022 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименованиемероприятия | Срокреализации | Результатыреализации | Проблемы, возникшие входе реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Любытинского муниципального района на 2018-2026» |
| 1.1 | Обследование, кадастровые работы и оценка рыночной стоимости имущества | 2022 | 100% |  |
| 1.2. | Организация проведения работ по описанию местоположения границ населенных пунктов в координатах характерных точек и внесению сведений о границах в государственный реестр недвижимости | 2022 | 100% |  |
| 1.3. | Формирование и оценка земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 2022 | 100% |  |
| 1.4 | Принятие мер по взысканию задолженности по арендной плате за муниципальное имущество | 2022 | да |  |
| 1.5 | Проведение муниципального контроля за использованием по назначению и сохранности муниципального имущества | 2022 | да |  |
| 1.6 | Мониторинг использования муниципального имущества | 2022 | да |  |
| 1.7 | Капитальные вложения, приобретения транспорта, нежилых зданий (казна), приобретение муниципального имущества | 2022 | 100% |  |
| 1.8 | Мероприятия по регистрации, перерегистрации, прохождению тех. осмотра транспортных средств, транспортный налог | 2022 | 100% |  |
| 1.10 | Разработка проектно-сметной документации для ремонта муниципального имущества |  2022 | 100% |  |
| 1.11 | Мероприятия по ремонту муниципального имущества | 2022 | 100% |  |
| 1.12 | Постановка на кадастровый учет бесхозяйного имущества | 2022 | да |  |
| 1.14 | Описание местоположения границ территориальных зон в координатах характерных точек и внесению сведений о границах в государственный реестр недвижимости | 2022 | 100% |  |
| 1.15 | Компенсация затрат организациям, оказывающим гражданам услуги общих отделений бань | 2022 | 100% |  |
| 1.16 | Субсидии бюджетам муниципальных образований Новгородской области на обустройство и восстановление воинских захоронений | 2022 | 100% |  |
| 2.1 | Сбор и внесение в реестр муниципального имущества уточнённых сведений об объектах муниципального имущества и актуализация данных по объектам, состоящим на учете в реестре муниципального имущества | 2022 | да |  |

 --------------------------------

Приложение N 6

к Порядку

разработки муниципальных программ

Любытинского муниципального района,

 их формирования, реализации

и проведения оценки эффективности

ПОРЯДОК

ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЛЮБЫТИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Настоящий Порядок определяет правила проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Любытинского муниципального района (далее - муниципальная программа), позволяющие оценить степень достижения планируемых целей и задач муниципальной программы исходя из реально полученных (достигнутых) конечных результатов как по отдельным мероприятиям подпрограмм муниципальной программы, так и по муниципальной программе в целом.

2. Оценку эффективности реализации муниципальных программ осуществляют ответственные исполнители по каждой подпрограмме муниципальной программы в соответствии с критериями оценки эффективности реализации подпрограммы муниципальной программы согласно приложению к настоящему Порядку.

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется по формуле:

ЭФ = (пэф1 + пэф2 + ...) / n, где:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЭФ | - | эффективность реализации муниципальной программы; |
| пэф | - | оценка эффективности реализации подпрограммы муниципальной программы в баллах; |
| n | - | количество подпрограмм муниципальной программы. |

При отсутствии подпрограмм оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется в соответствии с [критериями](#P998) оценки эффективности реализации подпрограммы муниципальной программы согласно приложению к настоящему Порядку.

4. Ответственные исполнители муниципальных программ ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, направляют в отдел экономики, потребительского рынка и сельского хозяйства Администрации муниципального района заполненную таблицу по каждой подпрограмме согласно приложению к настоящему Порядку, а также расчет оценки эффективности реализации муниципальных программ по формуле, приведенной в [пункте 3](#P962) настоящего Порядка, в письменной форме.

5. Оценка эффективности реализации муниципальных программ исчисляется в пределах от 0 до 100 баллов.

В зависимости от полученной оценки эффективности муниципальные программы распределяются следующим образом:

программы, оценка эффективности которых составляет до 69 баллов, признаются неэффективными;

программы, оценка эффективности которых составляет от 70 до 79 баллов, признаются умеренно эффективными;

программы, оценка эффективности которых составляет от 80 до 89 баллов, признаются эффективными;

программы, оценка эффективности которых составляет от 90 до 100 баллов, признаются высокоэффективными.

Приложение

к Порядку проведения оценки эффективности

реализации муниципальных программ Любытинского

муниципального района

КРИТЕРИИ

оценки эффективности реализации программы

(наименование подпрограммы)

«Управление муниципальным имуществом Любытинского

муниципального района на 2018-2026»

 (наименование муниципальной программы)

за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименованиекритерия оценки эффективности реализации программы | Вариант оценки | Значение критерия оценкиэффекти-вности(от 0 до 1) | Вескритерия оценки эффекти-вности | Оценка эффективности в баллах(гр. 4 x гр. 5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Соответствие количества достигнутыхи запланированных программой целевыхпоказателей | отношение количества достигнутых к количествузапланированных программой целевыхпоказателей | 1 | 35 | 35 |
| 2. | Выполнение мероприятийпрограммы | отношение выполненныхв отчетном годумероприятийподпрограммы <\*> к общему числу запланированных в отчетном году мероприятий программы | 1 | 25 | 25 |
| 3. | Уровень фактическогообъема финансирования программы | отношение фактического объема финансирования программы (из федерального и областного бюджета) к плановому объему финансирования(из федерального и областного бюджета) | 1 | 10 | 10 |
| 4. | Отклонение освоенногообъема финансирования из областного бюджета от фактического объема финансирования изобластного бюджета | отношение освоенного объема финансирования кфактическому объему финансирования из областного бюджета | 1 | 10 | 10 |
| 5. | Отклонение освоенногообъема финансирования из федерального бюджета от фактического объемафинансирования из федерального бюджета <\*\*> | отношение освоенногообъема финансирования к фактическому объему финансирования изфедерального бюджета | 1 | 10 | 10 |
| 6. | Отклонение освоенногообъема финансированияиз местных бюджетов отфактического объемафинансирования из местных бюджетов <\*\*> | отношение освоенногообъема финансирования к фактическому объему финансирования из местных бюджетов | 0,96 | 5 | 4,8 |
| 7. | Отклонение освоенногообъема финансированияиз внебюджетныхисточников отфактического объема финансирования из внебюджетныхисточников <\*\*> | отношение освоенного объема финансирования кфактическому объемуфинансирования из внебюджетных источников | 1 | 5 | 5 |
|  | Оценка эффективности Реализацииподпрограммы в баллах(пэф) <\*\*\*> | x | x | x | 99,4 |

--------------------------------

<\*> Мероприятие подпрограммы, которое выполнено частично, признается невыполненным.

<\*\*> В случае привлечения на реализацию подпрограммы муниципальной программы средств из федерального бюджета, местного бюджета, внебюджетных источников. При отсутствии данного вида финансирования значение критерия берется равным 1.

<\*\*\*> Сумма баллов по графе 6.

Приложение N 7

к Порядку

разработки муниципальных программ

Любытинского муниципального района,

 их формирования, реализации

и проведения оценки эффективности

ПОРЯДОК

расчета значений целевых показателей муниципальной программы или источники получения информации

«Управление муниципальным имуществом Любытинского муниципального района на 2018-2026» за 2022 год

 (наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N целевого показателя в паспорте муниципальнойпрограммы | Наименование целевого показателя,единица измерения | Порядок расчетазначения целевого показателя | Источник получения информации, необходимой для расчета елевого показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 | Обследование, кадастровые работы и оценка рыночной стоимости имущества | - | Данные отдела муниципального имущества и земельных отношений Комитета ЖКХ |
| 1.2. | Организация проведения работ по описанию местоположения границ населенных пунктов в координатах характерных точек и внесению сведений о границах в государственный реестр недвижимости | - | Данные Отдела архитектуры и строительства Комитета ЖКХ |
| 1.3. | Формирование и оценка земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | - | Данные Отдела архитектуры и строительства Комитета ЖКХ |
| 1.4 | Принятие мер по взысканию задолженности по арендной плате за муниципальное имущество | - | Отдел муниципального имущества и земельных отношений Комитета ЖКХ, отдел правовой и кадровой работы управления делами |
| 1.5 | Проведение муниципального контроля за использованием по назначению и сохранности муниципального имущества | - | Данные отдела муниципального контроля комитета ЖКХ |
| 1.6 | Мониторинг использования муниципального имущества | - | Данные отдела муниципального имущества и земельных отношений Комитета ЖКХ |
| 1.7 | Капитальные вложения, приобретения транспорта, нежилых зданий (казна) | - | Данные отдела муниципального имущества и земельных отношений Комитета ЖКХ |
| 1.8 | Мероприятия по регистрации, перерегистрации, прохождению тех. осмотра транспортных средств, транспортный налог | - | Данные отдела муниципального имущества и земельных отношений Комитета ЖКХ |
| 1.9 | Снос объектов, находящихся в муниципальной собственности |  | Данные Комитета жилищно-коммунального хозяйства |
| 1.10 | Разработка проектно-сметной документации для ремонта муниципального имущества | - | Данные Комитета жилищно-коммунального хозяйства |
| 1.11 | Мероприятия по ремонту муниципального имущества | - | Данные Комитета жилищно-коммунального хозяйства |
| 1.12 | Постановка на кадастровый учет бесхозяйного имущества | - | Данные отдела муниципального имущества и земельных отношений Комитета ЖКХ |
| 1.13 | Ремонт крыльца муниципального здания на ул.Советов, д. 10, в р.п.Любытино | - | - |
| 1.14 | Описание местоположения границ территориальных зон в координатах характерных точек и внесению сведений о границах в государственный реестр недвижимости | - | Данные отдела архитектуры и строительства Комитета ЖКХ |
| 1.15 | Компенсация затрат организациям, оказывающим гражданам услуги общих отделений бань | - | Данные Комитета жилищно-коммунального хозяйства |
| 1.16 | Субсидии бюджетам муниципальных образований Новгородской области на обустройство и восстановление воинских захоронений | - | Данные Комитета жилищно-коммунального хозяйства |
| 2.1 | Сбор и внесение в реестр муниципального имущества уточнённых сведений об объектах муниципального имущества и актуализация данных по объектам, состоящим на учете в реестре муниципального имущества | - | Данные отдела муниципального имущества и земельных отношений Комитета ЖКХ |

Пояснительная записка

к годовому отчету о ходе реализации

**Муниципальной программы Любытинского муниципального района**

**«Управление муниципальным имуществом Любытинского**

**муниципального района на 2018-2026»**

При проведении мониторинга реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Любытинского муниципального района на 2018-2026» за 2022 год, в части финансового обеспечения муниципальной программы, в том числе с учетом внесения изменений в объемы финансирования муниципальной программы достигнуты следующие результаты:

Запланированные мероприятия программы выполнены в полном объеме.

На реализацию программы направлено 31 625 549 руб 21 коп, при плане 32 862 239 рублей 17 копеек, что составляет 96,2 процентов от плана.

Программа "«Управление муниципальным имуществом Любытинского муниципального района на 2018-2026»" в соответствии с критериями оценки эффективности реализации программ муниципальной программы признана высокоэффективной.