**ИНФОРМАЦИЯ**

**о ходе выполнения в 2018 году муниципальной программы Любытинского муниципального района «Развитие физической культуры и спорта в Любытинском муниципальном районе**

**на 2014 – 2020 годы»**

В соответствии с постановлением Администрации муниципального района от 20.08.2013 № 372 «Об утверждении Порядка разработки муниципальных программ Любытинского муниципального района, их формирования и реализации», в целях реализации приоритетных направлений государственной политики в сфере физической культуры и спорта на территории муниципального района утверждена постановлением Администрации муниципального района от 30.05.2018 № 409 муниципальная программа Любытинского муниципального района «Развитие физической культуры и спорта на территории Любытинского муниципального района на 2014 – 2020 годы» (далее Программа).

Основной целью Программы является обеспечение гражданам Любытинского муниципального района возможности систематически заниматься физической культурой и спортом, вести здоровый образ жизни.

В связи с этим ставились следующие задачи:

- развитие физической культуры и массового спорта на   
территории муниципального района;

- развитие инфраструктуры отрасли физической культуры и спорта;

- развитие отрасли физической культуры и спорта;

- развитие физической культуры и спорта среди лиц ограниченными возможностями здоровья и инвалидов на территории района;

- вовлечение детей в сферу дополнительного образования и обеспечение доступности услуг дополнительного образования детей.

За отчетный период в реализации муниципальной программы были достигнуты следующие результаты.

Наименование муниципальной программы:

Развитие физической культуры и спорта на территории Любытинского муниципального района на 2014-2020 годы

Наименование ответственного исполнителя:

комитет культуры, спорта и туризма

Отчетный год: 2018 год

Дата составления годового отчета: 8 февраля 2019 года

Должность, ФИО, номер телефона, адрес эл. почты ответственного за подготовку отчета:

председатель комитета К.В. Кармазинова, 61-558, lubcultura@mail.ru

Приложение 5

к Порядку разработки муниципальных

программ Любытинского муниципального

района, их формирования и реализации

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы\***

**«Развитие физической культуры и спорта в Любытинском муниципальном районе на 2014 – 2020 годы»**

**за 2018 год**

**Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы в 2018 году (тыс.руб.)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | | Средства федерального  бюджета | | | Средства областного  бюджета | | | Средства местного  бюджета | | | Внебюджетные  источники | |
| профи-нан-сировано | освое- но | план на год | профи-нан-сировано | освое-но | план на год | профи-нан-сировано | освое-  но | план на год | профи-  нан-сировано | освое-  но | профи-  нан-сировано | освое-  но |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Всего по муниципальной программе в  2018 году | 4831,62630 | 4831,62630 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 714,79400 | 714,79400 | 714,79400 | 3941,89430 | 3941,83230 | 3941,83230 | 175,00000 | 175,00000 |

\* Отчет должен быть согласован с комитетом финансов Администрации муниципального района.

Председатель комитета

культуры, спорта и туризма К.В. Кармазинова

Согласовано:

Председатель комитета финансов О.В. Новикова

**Таблица 2 - Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы в 2018 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого показателя,  единица измерения | Значение целевого показателя | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного  периода  (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному (%)  (2017) | план на год(%)  (2018) | факт за отчетный период(%)  (2018) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Задача 1.1. Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального района** | | | | | |
| 1.1.1 | Доля населения муниципального района, систематически занимающегося  физической культурой и спортом, в  общей численности населения  района (%) | 34,2 | 36 | 36,4 | + |
| 1.1.2. | Доля детей и подростков в возрасте 6-15 лет, проживающих на территории муниципального района, занимающихся в ДЮСШ, в общей численности лиц данной категории населения муниципального района, (%) | 42,2 | 43 | 29,5 | - |
| 1.1.3 | Эффективность использования существующих объектов спорта в районе, (%) | 34,6 | 68 | 41,79 | - |
| 1.1.4 | Доля граждан, удовлетворенных качеством предоставления муниципальных услуг, предоставляемых учреждениями спортивной направленности, от общего числа граждан, оценивших качество предоставления муниципальных услуг, (%) | 95,0 | 95,0 | 95,0 | + |
| **Задача 1.2 Развитие инфраструктуры отрасли физической культуры и спорта** | | | | | |
| 1.2.1 | Единовременная пропускная способность объектов спорта, (% от норматива обеспеченности) | 57,3 | 44,7 | 57,3 | + |
| 1.2.2 | Обеспеченность населения муниципального района объектами спорта (количество) | 40 | 40 | 40 | + |
| **Задача 2.1 Развитие отрасли физической культуры и спорта** | | | | | |
| 2.1.1 | Количество квалифицированных инструкторов по физической культуре и спорту в ДЮСШ, (чел.) | 3 | 3 | 3 | + |
| 2.1.2 | Количество квалифицированных тренеров – преподавателей в МАУ «ФСЦ», (чел.) | 1 | 3 | 2 | - |
| 2.1.3 | Объем выполнения муниципальных заданий в рамках соглашений о предоставлении субсидий на выполнение муниципального задания (%) | 100 | 100 | 100 | + |
| **Задача 3.1 Развитие физической культуры и спорта среди лиц ограниченными возможностями здоровья и инвалидов на территории района** | | | | | |
| 3.1.1 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающиеся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения муниципального района (в %) | 9,3 | 8,0 | 9,3 | + |
| 3.1.2 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающиеся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения муниципального района (в %) | 17,0 | 17,0 | 17,0 | + |
| 3.1.3 | Доля спортивных объектов, доступных для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в общем количестве спортивных объектов муниципального района (%) | 10,25 | 10,0 | 10,25 | + |
| **Задача 4.1 Вовлечение детей в сферу дополнительного образования и обеспечение доступности услуг дополнительного образования детей** | | | | | |
| 4.1 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств | - | 10 | 11,1 | + |
| 4.2 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования | - | 10 | 11,1 | + |

**Таблица 3 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Срок  реализации | Результаты  реализации | Проблемы, возникшие в ходе  реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Задача 1. Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального района** | | | | |
| 1.1 | Организация и проведение районных спортивных соревнований согласно ежегодному годовому календарному плану физкультурно - оздоровительных и спортивно – массовых мероприятий. | 2014 - 2020 годы | 100 % | + |
| 1.2 | Обеспечение участия спортсменов – членов сборных команд муниципального района, спортивных сборных команд района в областных спортивных мероприятиях, согласно «Положений» | -//- | 100 % | + |
| 1.3 | Проведении массовых спортивных соревнований «Лыжня России», «Кросс наций», «Российский азимут», «Оранжевый мяч» на территории муниципального района | -//- | 100 % | + |
| 1.4 | Проведение районного летнего детско-юношеского фестиваля «Спортивное лето -2018» | -//- | 100 % | + |
| 1.5 | Приобретение спортивного  инвентаря, спортивного оборудования для организации проведения официальных районных и межмуниципальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий,  проводимых на территории  муниципального района | -//- | 100 % | + |
| 1.6 | Приобретение спортивной формы и специальной обуви членам сборных команд района по видам спорта для участия в межмуниципальных и областных спортивных соревнованиях. | -//- | 100 % | + |
| 1.7 | Организация проведения  социологических опросов с  целью выявления общественного мнения по вопросам реализации государственной политики в области физической культуры и спорта в муниципальном районе | -//- | 100 % | + |
| 1.8 | Организация размещения информации об официальных районных, межмуниципальных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, проводимых в муниципальном районе и результатах участия в областных соревнованиях | -//- | 100 % | + |
| 1.9 | Организация участия инструкторов, спортивных судей и специалистов, работающих в сфере физической культуры и спорта, в совещаниях, семинарах, проводимых департаментом по физической культуре и спорту и областными спортивными федерациями | -//- | 100 % | + |
| 1.10 | Участие в областном смотре – конкурсе на лучшую постановку массовой физкультурно - спортивной работы среди органов местного самоуправления, осуществляющие полномочия в сфере физической культуры и спорта | -//- | 100 % | конкурс не проводился |
| 1.11 | Организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения официальных районных, межмуниципальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на территории муниципального района | -//- | 100 % | + |
| 1.12 | Организационное обеспечение подготовки и проведения районных мероприятий среди ветеранов спорта, граждан пожилого возраста, инвалидов. | -//- | 100 % | + |
| 1.13 | Организация и проведение  спортивных мероприятий, посвященных «Дням воинской Славы» | -//- | 100 % | + |
| 1.14 | Предоставление субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей | -//- | 100 % | + |
| 1.15 | Организация медицинского обеспечения членов сборных команд муниципального района, медицинское обеспечение спортивных мероприятий на территории муниципального района | -//- | 100 % | + |
| **Задача 2. Развитие инфраструктуры отрасли физической культуры и спорта** | | | | |
| 2.1 | Разработка проектно-сметной документации и строительство бортов на асфальтовой площадке в с.Зарубино | -//- | 100 % | не предусмотрено  финансирование |
| 2.2 | Разработка проектно-сметной документации и строительство волейбольной площадки в с.Зарубино | -//- | 100 % | не предусмотрено  финансирование |
| 2.3 | Разработка проектно-сметной документации и строительство двух баскетбольных конструкций со щитами и кольцами на баскетбольной площадке спортивного комплекса в р.п.Любытино | -//- | 100 % | + |
| 2.4 | Разработка проектно-сметной документации и строительство баскетбольной площадки с асфальтовым покрытием, с двумя конструкциями с баскетбольными щитами и кольцами в п. Неболчи | -//- | 100 % | не предусмотрено  финансирование |
| 2.5 | Выделение помещения для тренажерного зала и помещения с раздевалками в р.п.Неболчи | -//- | 100 %  в 2015 году | + |
| 2.6 | Приобретение тренажерного оборудования для тренажерного зала в п. Неболчи | -//- | 100 %  в 2015 году | + |
| 2.7 | Приобретение модульного напольного покрытия для тренажерного зала | -//- | 100 %  в 2015 году | + |
| 2.8 | Строительство ограждения спортивного зала МАОУ ДО «ДЮСШ» в п. Любытино | -//- | 100 %  в 2015 году | + |
| 2.9 | Капитальный ремонт спортивного зала МАОУ ДО «ДЮСШ» в п. Любытино | -//- | 100 %  в 2015 году | + |
| 2.10 | Строительство пандуса с перилами на входе в здание спортивного зала МАОУ ДО «ДЮСШ» в п. Любытино | -//- | 100 %  в 2015 году | + |
| 2.11 | Мероприятия по установке плоскостных сооружений, уличных тренажеров, площадок ГТО, в том числе приобретение спортивно-развивающего оборудования | -//- | 100 %  в 2017 году | + |
| **3адача 3. Развитие отрасли физической культуры и спорта** | | | | |
| 3.1 | Кадровое, материально-техническое и хозяйственное обеспечение деятельности МАУ «ФСЦ» | -//- | 100 % | + |
| 3.2 | Кадровое, материально-техническое и хозяйственное обеспечение деятельности МАОУ ДОД «ДЮСШ» | -//- | 100 % | + |
| 3.3 | Предоставление финансовых средств МАУ «ФСЦ» на выполнение муниципального задания | -//- | 100 % | + |
| 3.4 | Предоставление финансовых средств МАОУ ДО «ДЮСШ» на выполнение муниципального задания | -//- | 100 % | + |
| 3.5 | Поддержка развития шахматного клуба «Дебют» | -//- | - | - |
| 3.6 | Приобретение модульного напольного покрытия для тренажерного зала | -//- | 100 % | + |
| **Задание 4. Вовлечение детей в сферу дополнительного образования и обеспечение доступности услуг дополнительного образования детей** | | | | |
| 4.1 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств | 2018-2020 | 100% | + |
| 4.2 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования | 2018-2020 | 100% | + |

Приложение к Порядку

проведения оценки эффективности

реализации муниципальных программ

Любытинского муниципального района

**КРИТЕРИИ**

оценки эффективности реализации подпрограммы

**Развитие физической культуры и спорта в Любытинском**

**муниципальном района на 2014-2020 годы**

(наименование муниципальной программы)

за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  критерия оценки  эффективности  реализации  подпрограммы | Вариант оценки | Значение  критерия  оценки  эффекти-  вности  (от 0 до 1) | Вес  критерия оценки  эффекти  вности | Оценка  эффективности  в баллах  (гр. 4 x гр. 5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Соответствие количества достигнутых  и запланированных  подпрограммой целевых показателей | отношение количества  достигнутых к количеству запланированных  подпрограммой целевых показателей | 0,8 | 35 | 28 |
| 2. | Выполнение мероприятий подпрограммы | отношение выполненных в отчетном году  мероприятий подпрограммы <\*> к общему числу запланированных в отчетном году мероприятий подпрограммы | 0,9 | 25 | 22,5 |
| 3. | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы | отношение фактического объема финансирования подпрограммы  (из федерального и  областного бюджета) к  плановому объему финансирования (из федерального и областного бюджета) | 1 | 10 | 10 |
| 4. | Отклонение освоенного объема финансирования из областного бюджета от фактического объема  финансирования из  областного бюджета | отношение освоенного  объема финансирования к фактическому объему финансирования из областного бюджета | 1 | 10 | 10 |
| 5. | Отклонение освоенного объема финансирования из федерального бюджета  от фактического объема финансирования из федерального бюджета  <\*\*> | отношение освоенного  объема финансирования к фактическому объему финансирования из федерального бюджета | 1 | 10 | 10 |
| 6. | Отклонение освоенного объема финансирования из местных бюджетов от фактического объема финансирования из  местных бюджетов <\*\*> | отношение освоенного  объема финансирования к фактическому объему финансирования из местных бюджетов | 1 | 5 | 5 |
| 7. | Отклонение освоенного объема финансирования из внебюджетных источников от фактического объема финансирования из внебюджетных  источников <\*\*> | отношение освоенного  объема финансирования к фактическому объему финансирования из внебюджетных источников | 1 | 5 | 5 |
|  | Оценка эффективности реализации  подпрограммы в баллах  (пэф) <\*\*\*> | x | 6,7 | 100 | 90,5 |

--------------------------------

<\*> Мероприятие подпрограммы, которое выполнено частично, признается невыполненным.

<\*\*> В случае привлечения на реализацию подпрограммы муниципальной программы средств из федерального бюджета, местного бюджета, внебюджетных источников. При отсутствии данного вида финансирования значение критерия берется равным 1.

<\*\*\*> Сумма баллов по графе 6.