##### Российская  Федерация

##### Новгородская область

Администрация  Любытинского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09.11.2018 № 1031

р.п.Любытино

Об утверждении «дорожной карты» по передаче в концессию объектов водопроводно-канализационного хозяйства

Любытинского сельского поселения

В целях реализации Федерального закона от 21 июля 2005 года              №115-ФЗ «О концессионных соглашениях» Администрация Любытинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую «дорожную карту» по передаче в концессию объектов водопроводно-канализационного хозяйства, расположенных на территории Любытинского сельского поселения, с учётом мероприятий по преобразованию (приватизации) муниципального унитарного предприятия  «Любытинское водопроводно-канализационное хозяйство» в новой редакции.

2. Ответственным за выполнение мероприятий «дорожной карты», указанной в пункте 1 постановления, обеспечить выполнение мероприятий в установленные сроки.

3. Считать утратившим силу постановление Администрации Любытинского муниципального района от 28.12.2017 года № 1377  «Об утверждении «дорожной карты» по передаче в концессию объектов водопроводно-канализационного хозяйства Любытинского сельского поселения».

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава

муниципального района                                                А.А.Устинов

|  | Утверждена постановлением Администрации муниципального района от 09.11.2018 № 1031 |
| --- | --- |

«Дорожная карта»

по передаче в концессию объектов водопроводно-канализационного

хозяйства, расположенных на территории Любытинского сельского

поселения, с учётом мероприятий по преобразованию (приватизации)

муниципального унитарного предприятия

«Любытинское водопроводно-канализационное хозяйство»

| № п/п | Мероприятие | Ответственные | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Оформление в муниципальную собственность объектов имущественного комплекса системы водоснабжения и водоотведения | отдел имущественных отношений и муниципальных закупок | сентябрь-декабрь 2017 года |
| 2. | Формирование перечня объектов, передаваемых в концессию (имуще-ство предмета соглашения и иное имущество) | -//- | октябрь-ноябрь 2017 года |
| 3. | Составление отчёта о техническом обследовании объектов водоснаб-жения и водоотведения | муниципальное уни-тарное предприятие «Любытинское водо-проводно-канализа-ционное хозяйство» (далее МУП «ЛВКХ» | декабрь 2017 года-январь 2018 года |
| 4. | Формирование задания по реконструкции/модернизации объектов водопроводно-канализационного хозяйства (далее - объекты ВКХ) | отдел ЖКХ, строительства и дорожного хозяйства | январь 2018 года |
| 5. | Запрос сведений о ценах, значениях и параметрах, используемых для расчёта дисконтированной выручки участника конкурса, согласование метода регулирования тарифов и значений долгосрочных параметров регулирования тарифов, не являющихся критериями конкурса, с комитетом по ценовой и тарифной политики Новгородской области | отдел ЖКХ, строительства и дорожного хозяйства, МУП «ЛВКХ» | январь 2018 года |
| 6. | Определение предельного размера расходов на реконструкцию/модер-низацию объектов ВКХ, определённых в задании, составление сметной документации | отдел ЖКХ, строительства и дорожного хозяйства, МУП «ЛВКХ» | январь 2018 года |
| 7. | Землеустроительные работы под предметом соглашения и источниками водоснабжения | отдел архитектуры и земельных отношений | декабрь 2018 года |
| 8. | Оформление земельных участков в муниципальную собственность для передачи в аренду концессионеру | отдел имущественных отношений и муниципальных закупок | декабрь 2018-январь 2019 года |
| 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 9. | Приватизация (преобразование) МУП «ЛВКХ» (Приложение №1) | отдел имущественных отношений и муниципальных закупок, МУП «ЛВКХ», Дума муниципального района | ноябрь 2018-январь 2019 года |
| 10. | Утверждение перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессии и публика-ция на официальных площадках информации о намерении заклю-чить концессионное соглашение | отдел имущественных отношений и муниципальных закупок | ноябрь-декабрь 2017 года |
| 11. | Разработка конкурсной докумен-тации и проекта концессионного соглашения | отдел имущественных отношений и муниципальных закупок, отдел ЖКХ, строительства и дорожного хозяйства | март-апрель 2018 года |
| 12. | Завершение приватизации (преобразования) МУП «ЛВКХ», изъятие имущества (объектов ВКХ) от МУП «ЛВКХ» | отдел имущественных отношений и муниципальных закупок, МУП «ЛВКХ» | январь 2019 года |
| 13. | Предоставление изъятого имущества от МУП «ЛВКХ» в аренду | отдел имущественных отношений и муниципальных закупок | январь 2019 года |
| 14. | Направление и согласование проек-та концессионного соглашения с Правительством Новгородской области | отдел имущественных отношений и муниципальных закупок, Правительство Новгородской области | ноябрь 2018 года |
| 15. | Получение запроса-инициативы от потенциального инвестора о наме-рении заключить концессию и по-лучение необходимых документов и материалов | потенциальный инвестор-инициатор | январь 2019 года |
| 16. | Рассмотрение и направление ответа на запрос потенциального инвесто-ра с предложением заключения или отказа в заключении концессии | отдел имущественных отношений и муници-пальных закупок | январь-февраль 2019 года |
| 17. | Публикация на официальных пло-щадках предложения о заключении концессии, проверочные мероприя-тия, принятие решения о заключе-нии концессии, направление проек-та концессионного соглашения инвестору | отдел имущественных отношений и муници-пальных закупок | январь-февраль 2019 года |
| 18. | Утверждение состава конкурсной комиссии и конкурсной документации | отдел имущественных отношений и муниципальных закупок | январь-февраль 2019 года |
| 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 19. | Проведение открытого конкурса или рассмотрение предложения единственного участника конкурса, подавшего заявку | отдел имущественных отношений и муниципальных закупок | февраль-март 2019 года |
| 20. | Расторжение договора аренды объектов ВКХ, иного движимого и недвижимого имущества для передачи концессионеру | отдел имущественных отношений и муниципальных закупок | март 2019 года до дня заключения концессионного соглашения |
| 21. | Заключение концессионного соглашения | отдел имущественных отношений и муници-пальных закупок | март 2019 года |
| 22. | Регистрация концессионного согла-шения, оформление актов приёма-передачи имущества и технической документации | отдел имущественных отношений и муниципальных закупок, отдел ЖКХ, строи-тельства и дорожного хозяйства | март-апрель 2019 года |
|  | Приложение 1 к «дорожной карте» по передаче в концессию объектов водопроводно-канализационного хозяйства, расположенных на территории Любытинского сельского поселения, с учётом мероприятий по преобразованию (приватизации) муниципального унитарного предприятия «Любытинское водопроводно-канализационное хозяйство» |

Преобразование (приватизация) муниципального унитарного

предприятия  «Любытинское водопроводно-канализационное хозяйство»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Принятие решения Думы муниципального района о внесении изменений в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества в части приватизации МУП «ЛВКХ» | февраль 2018 года | отдел имущест-венных отношений и муниципальных закупок |
| 2. | Принятие постановления администрации о подготовке приватизации МУП «ЛВКХ» | февраль 2018 года | отдел имущест-венных отношений и муниципальных закупок |
| 3. | Проведение инвентаризации имущества и обязательств МУП «ЛВКХ», составление акта инвентаризации, промежуточного бухгалтерского баланса, перечня объектов, не подлежащих приватизации. Направление в администрацию муниципального района результатов инвентаризации, промежуточного баланса, расчёта балансовой стоимости, подлежащих приватизации активов, сведений об имеющихся обременениях приватизируемого имущества, предложений по объектам, не подлежащим приватизации | февраль-май 2018 года | МУП «ЛВКХ», отдел имущест-венных отношений и муниципальных закупок |
| 4. | Проведение аудиторской проверки и составление аудиторского заключения по представленных МУП «ЛВКХ» документам по приватизации, результатов инвентаризации и промежуточного баланса | июнь 2018 года | аудиторская организация, отдел имущественных отношений и муниципальных закупок |
| 5. | Разработка уставных документов для вновь образуемого юридического лица | октябрь 2018 года | отдел правового обеспечения и работы с населением |
| 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6. | Принятие решения о преобразовании (приватизации) МУП «ЛВКХ»: утверждение состава подлежащего приватизации имущественного комплекса; утверждение перечня объектов, не подлежащих приватизации в составе предприятия; утверждение расчёта балансовой стоимости, подлежащих приватизации активов предприятия; утверждение уставного капитала хозяйственного общества, номинальной стоимости доли Любытинского муниципального района; утверждение устава образованного хозяйственного общества; назначение директора хозяйственного общества | ноябрь 2018 года | отдел правового обеспечения и работы с населением, отдел имущественных отношений и муниципальных закупок |
| 7. | Утверждение передаточного акта | ноябрь 2018 года | отдел имущественных отношений и муниципальных закупок |
| 8. | Размещение решения о приватизации на сайте, на официальных интернет-площадках и СМИ | ноябрь-декабрь 2018 года | отдел имущественных отношений и муниципальных закупок |
| 9. | Осуществление юридических действий по государственной регистрации хозяйственного общества: уведомление налогового органа о преобразовании (приватизации) предприятия; уведомление кредиторов о преобразовании (приватизации) предприятия и публикации сведений в «Вестнике государственной регистрации»; подписание передаточного акта; предъявление документов на государственную регистрацию хозяйственного общества (решение о приватизации, устав хозяйственного общества, передаточный акт) | ноябрь-декабрь 2018 | отдел правового обеспечения и работы с населением, директор преобразованного хозяйственного общества |
|  | Передача имущества, находившегося в пользовании) МУП «ЛВКХ» и не подлежащего приватизации, в казну муниципального района | январь 2019 года (до государственной регистрации хозяйственного общества) | отдел имущественных отношений и муниципальных закупок |