Утвержден

президиумом Совета

при Президенте Российской Федерации

по стратегическому развитию

и национальным проектам

(протокол от 24 декабря 2018 г. N 16)

ПАСПОРТ

НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ) "МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ

И ЭКСПОРТ"

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование национального проекта | "Международная кооперация и экспорт" | Срок начала и окончания | 1 октября 2018 г. - 31 декабря 2024 г. |
| Куратор национального проекта | Силуанов А.Г., Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - Министр финансов Российской Федерации | | |
| Руководитель национального проекта | Мантуров Д.В., Министр промышленности и торговли Российской Федерации | | |
| Администратор национального проекта | Осьмаков В.С., Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации | | |

2. Цели, целевые и дополнительные показатели

национального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Цель, целевой показатель, дополнительный показатель | Уровень контроля | Базовое значение | | Период, год | | | | | | |
| значение | дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров, млрд долларов США [<1>](#P1714) | Совет | 135,1 | 31 декабря 2017 г. | 149 | 160 | 167 | 181 | 202 | 226 | 250 |
| 1.1. | Объем экспорта конкурентоспособной промышленной продукции, млрд долл. США | Президиум Совета | 114 | 31 декабря 2017 г. | 126 | 136 | 142 | 153 | 168 | 185 | 205 |
| 1.2. | Объем экспорта продукции машиностроения, млрд долларов США | Президиум Совета | 33,0 | 31 декабря 2017 г. | 34 | 37 | 39 | 43 | 48 | 53 | 60 |
| 1.3. | Объем экспорта продукции химической промышленности, в том числе продукция нефтепереработки и газопереработки, отнесенная к сфере ответственности Минэнерго России, млрд долл. США | Президиум Совета | 17,4 | 31 декабря 2017 г. | 20,8 | 22,4 | 24,1 | 25,9 | 29,2 | 32,9 | 37,0 |
| 1.4. | Объем экспорта продукции металлургической промышленности, млрд долларов США | Президиум Совета | 42,1 | 31 декабря 2017 г. | 49,5 | 51,0 | 52,5 | 54,0 | 55,3 | 56,6 | 58,0 |
| 1.5. | Объем экспорта продукции лесопромышленного комплекса, млрд долларов США | Президиум Совета | 9,5 | 31 декабря 2017 г. | 11,5 | 12,4 | 13,4 | 14,5 | 15,3 | 16,1 | 17,0 |
| 1.6. | Объем экспорта продукции фармацевтической и косметической промышленности, млрд долларов США | Президиум Совета | 1,4 | 31 декабря 2017 г. | 1,6 | 1,8 | 2,1 | 2,3 | 2,9 | 3,4 | 4,0 |
| 1.7. | Объем экспорта продукции легкой промышленности, млрд долларов США | Президиум Совета | 1,2 | 31 декабря 2017 г. | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 2,0 | 2,2 | 2,3 |
| 1.8. | Заключено соглашений о поддержке корпоративных программ международной конкурентоспособности в промышленности, ед., нарастающим итогом | Президиум Совета | 0 | - | 0 | 250 | 275 | 300 | 320 | 320 | 320 |
| 1.9. | Эффективность мер поддержки промышленного экспорта (минимальный прирост объема экспорта на один рубль государственной поддержки) | Президиум Совета | [<\*\*>](#P236) | - | [<\*\*>](#P236) | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 2. | Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса, млрд долларов США | Совет | 21,6 | 31 декабря 2017 г. | 23 | 24 | 25 | 28 | 34 | 41 | 45 |
| 2.1. | Эффективность мер поддержки экспорта продукции АПК (минимальный прирост объема экспорта на один рубль государственной поддержки) | Президиум Совета | [<\*\*>](#P236) | - | [<\*\*>](#P236) | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 3. | Объем экспорта оказываемых услуг, млрд долларов США в год | Совет | 57,8 | 31 декабря 2017 г. | 64 | 70 | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 |
| 4. | Доля экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в валовом внутреннем продукте страны, % | Совет | 16,1% | 31 декабря 2017 г. | 17,8% | 18,2% | 18,5% | 18,9% | 19,2% | 19,6% | 20% |
| 5. | Цель: Формирование эффективной системы разделения труда и производственной кооперации в рамках Евразийского экономического союза в целях увеличения объема торговли между государствами - членами Союза не менее чем в полтора раза и обеспечения роста объема накопленных взаимных инвестиций в полтора раза | Совет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Объем торгового товарооборота между Россией и государствами - членами Союза, млрд долларов США | Президиум Совета | 52,4 | 31 декабря 2017 г. | 55,5 | 58,9 | 62,4 | 66,2 | 70,1 | 74,3 | 78,8 |

--------------------------------

<\*\*> Показатель не рассчитывается, т.к. финансирование проекта предусмотрено с 2019 года.

3. Структура национального проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование федерального проекта | Сроки реализации | Руководитель федерального проекта |
| 1. | Промышленный экспорт | 1 октября 2018 г. - 31 декабря 2024 г. | Мантуров Д.В., Министр промышленности и торговли Российской Федерации |
| 2. | Экспорт продукции АПК | 1 октября 2018 г. - 31 декабря 2024 г. | Патрушев Д.Н., Министр сельского хозяйства Российской Федерации |
| 3. | Логистика международной торговли | 1 октября 2018 г. - 31 декабря 2024 г. | Дитрих Е.И., Министр транспорта Российской Федерации |
| 4. | Экспорт услуг | 1 октября 2018 г. - 31 декабря 2024 г. | Орешкин М.С., Министр экономического развития Российской Федерации |
| 5. | Системные меры развития международной кооперации и экспорта | 1 октября 2018 г. - 31 декабря 2024 г. | Слепнев А.А., Генеральный директор АО "Российский экспортный центр" |

4. Задачи и результаты национального проекта

4.1. Федеральный проект "Промышленный экспорт"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| 1. Задача "Ориентация промышленной и торговой политики, включая применяемые механизмы государственной поддержки, на достижение международной конкурентоспособности российских товаров (работ, услуг) в целях обеспечения их присутствия на внешних рынках" | | | |
| 1.1. | Утвержден план мероприятий ("дорожная карта") первоочередных мер по совершенствованию отраслевого регулирования в целях повышения конкурентоспособности российской промышленной продукции в приоритетных отраслях промышленности (с пояснительной запиской, включающей в разрезе отраслей промышленности указание основных рынков реализации продукции и описание механизмов повышения конкурентоспособности продукции). | 25 января 2019 г. | Минпромторг России  (Осьмаков В.С.)  Минэнерго России  Минэкономразвития России  ФТС России  Минсельхоз России  Госкорпорация "Росатом"  Внешэкономбанк  АО "Российский экспортный центр"  Минфин России  Минздрав России  ФНС России |
| 1.2. | Принято новое положение о деятельности Правительственной комиссии по импортозамещению, предусматривающее включение в ее повестку вопросов обеспечения международной конкурентоспособности промышленной продукции и ее вывода на внешние рынки. | 29 марта 2019 г. | Минпромторг России  (Осьмаков В.С.) |
| 1.3. | Утвержден единый перечень кодов [ТН ВЭД](consultantplus://offline/ref=7C338A1FA50E46D10AFCD64F6DB393CFC6900DB84DACD1A2C5AAB9826B9DDC79CF39D34B489CD556BE99F712965BA998C98E1442F6DCCFA3V5L) высокотехнологичной продукции. | 1 марта 2019 г. | Минпромторг России  (Осьмаков В.С.)  Минфин России  Минэкономразвития России |
| 1.4. | Для достижения [Задачи 1 раздела 4.1](#P273). настоящего национального проекта, с максимальным вовлечением субъектов Российской Федерации приняты нормативные правовые акты, устанавливающие, начиная с 2019 года:  - меры поддержки организаций, направленные на повышение международной конкурентоспособности российской промышленной продукции, в том числе, путем снижения затрат на транспортировку продукции, на федеральном (системообразующие предприятия в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительственной комиссией по экономическому развитию и интеграции), и их дочерние и зависимые общества и региональном (все другие промышленные предприятия) уровнях;  - заключение долгосрочных (на период реализации проекта) соглашений, предусматривающих обязательства предприятий (субъектов Российской Федерации - получателей трансфертов) по достижению числовых показателей эффективности использования субсидий, включая объем экспорта. | 29 декабря 2018 г. | Минпромторг России  (Осьмаков В.С.)  Минфин России  Минэкономразвития России  ФАС России  АО "Российский экспортный центр" |
| 1.5. | Сформирован и размещен в государственной информационной системе промышленности утвержденный Единый перечень производителей (в разрезе субъектов Российской Федерации и приоритетных отраслей), подавших заявки на предоставление мер поддержки в 2019 году, установленных нормативными правовыми актами, которые приняты в рамках реализации [подпункта 1.4 раздела 4.1](#P301) настоящего национального проекта. | 17 мая 2019 г. | Минпромторг России  (Осьмаков В.С.) |
| 1.6. | Утверждено распределение между бюджетами субъектов Российской Федерации бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на софинансирование мер поддержки в 2019 году, установленных нормативными правовыми актами, принятыми в рамках реализации [подпункта 1.4 раздела 4.1](#P301) настоящего национального проекта. | 26 июля 2019 г. | Минпромторг России  (Беспрозванных А.С.)  Минфин России  Минэкономразвития России |
| 1.7. | Заключены соглашения с высшими должностными лицами (руководителями высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на софинансирование мер поддержки в 2019 году, установленных нормативными правовыми актами, которые приняты в рамках реализации [подпункта 1.4 раздела 4.1](#P301) настоящего национального проекта. | 23 августа 2019 г. | Минпромторг России  (Беспрозванных А.С.)  Минфин России |
| 1.8. | Заключены соглашения с производителями российской промышленной продукции о предоставлении в 2019 году субсидий из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации на поддержку деятельности, направленной на повышение конкурентоспособности, увеличение объемов производства и реализации такой продукции. | 2 декабря 2019 г. | Минпромторг России  (Осьмаков В.С.)  Минфин России  АО "Российский экспортный центр" |
| 1.9. | Сформирован и размещен в государственной информационной системе промышленности утвержденный Единый перечень производителей (в разрезе субъектов Российской Федерации и приоритетных отраслей), подавших заявки на предоставление мер поддержки в 2020 году, установленных нормативными правовыми актами, которые приняты в рамках реализации [подпункта 1.4 раздела 4.1](#P301) настоящего национального проекта. | 20 декабря 2019 г. | Минпромторг России  (Осьмаков В.С.) |
| 1.10. | Утверждено распределение между бюджетами субъектов Российской Федерации бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на софинансирование мер поддержки в 2020 году, установленных нормативными правовыми актами, принятыми в рамках реализации [подпункта 1.4 раздела 4.1](#P301) настоящего национального проекта. | 20 марта 2020 г. | Минпромторг России  (Беспрозванных А.С.)  Минфин России  Минэкономразвития России |
| 1.11. | Заключены соглашения с высшими должностными лицами (руководителями высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на софинансирование мер поддержки в 2020 году, установленных нормативными правовыми актами, которые приняты в рамках реализации [подпункта 1.4 раздела 4.1](#P301) настоящего национального проекта. | 17 апреля 2020 г. | Минпромторг России  (Беспрозванных А.С.)  Минфин России |
| 1.12. | Заключены соглашения с производителями российской промышленной продукции о предоставлении в 2020 году субсидий из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации на поддержку деятельности, направленной на повышение конкурентоспособности, увеличение объемов производства и реализации такой продукции. | 31 мая 2020 г. | Минпромторг России  (Осьмаков В.С.)  Минфин России  АО "Российский экспортный центр" |
| 1.13. | Сформирован и размещен в государственной информационной системе промышленности утвержденный Единый перечень производителей (в разрезе субъектов Российской Федерации и приоритетных отраслей), подавших заявки на предоставление мер поддержки в 2021 году, установленных нормативными правовыми актами, которые приняты в рамках реализации [подпункта 1.4 раздела 4.1](#P301) настоящего национального проекта. | 25 декабря 2020 г. | Минпромторг России  (Осьмаков В.С.) |
| 1.14. | Утверждено распределение между бюджетами субъектов Российской Федерации бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на софинансирование мер поддержки в 2021 году, установленных нормативными правовыми актами, принятыми в рамках реализации [подпункта 1.4 раздела 4.1](#P301) настоящего национального проекта. | 26 марта 2021 г. | Минпромторг России  (Беспрозванных А.С.)  Минфин России  Минэкономразвития России |
| 1.15. | Заключены соглашения с высшими должностными лицами (руководителями высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на софинансирование мер поддержки в 2021 году, установленных нормативными правовыми актами, которые приняты в рамках реализации [подпункта 1.4 раздела 4.1](#P301) настоящего национального проекта. | 23 апреля 2021 г. | Минпромторг России  (Беспрозванных А.С.)  Минфин России |
| 1.16. | Заключены соглашения с производителями российской промышленной продукции о предоставлении в 2021 году субсидий из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации на поддержку деятельности, направленной на повышение конкурентоспособности, увеличение объемов производства и реализации такой продукции. | 28 мая 2021 г. | Минпромторг России  (Осьмаков В.С.)  Минфин России  АО "Российский экспортный центр" |
| 1.17. | Сформирован и размещен в государственной информационной системе промышленности утвержденный Единый перечень производителей (в разрезе субъектов Российской Федерации и приоритетных отраслей), подавших заявки на предоставление мер поддержки в 2022 году, установленных нормативными правовыми актами, которые приняты в рамках реализации [подпункта 1.4 раздела 4.1](#P301) настоящего национального проекта. | 21 декабря 2021 г. | Минпромторг России  (Осьмаков В.С.) |
| 1.18. | Утверждено распределение между бюджетами субъектов Российской Федерации бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на софинансирование мер поддержки в 2022 году, установленных нормативными правовыми актами, принятыми в рамках реализации [подпункта 1.4 раздела 4.1](#P301) настоящего национального проекта. | 25 марта 2022 г. | Минпромторг России  (Беспрозванных А.С.)  Минфин России  Минэкономразвития России |
| 1.19. | Заключены соглашения с высшими должностными лицами (руководителями высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на софинансирование мер поддержки в 2022 году, установленных нормативными правовыми актами, которые приняты в рамках реализации [подпункта 1.4 раздела 4.1](#P301) настоящего национального проекта. | 22 апреля 2022 г. | Минпромторг России  (Беспрозванных А.С.)  Минфин России |
| 1.20. | Заключены соглашения с производителями российской промышленной продукции о предоставлении в 2022 году субсидий из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации на поддержку деятельности, направленной на повышение конкурентоспособности, увеличение объемов производства и реализации такой продукции. | 31 мая 2022 г. | Минпромторг России  (Осьмаков В.С.)  Минфин России  АО "Российский экспортный центр" |
| 1.21. | В ключевых показателях эффективности (КПЭ) государственных корпораций, государственных компаний и компаний с государственным участием актуализированы показатели роста экспорта, увязанные с актуализированными отраслевыми программами (стратегиями). | 1 июля 2019 г. | Минэкономразвития России  (Пристансков Д.В.)  Минпромторг России |
| 1.22. | Принято постановление Правительства Российской Федерации "О государственной поддержке организаций в целях компенсации части процентных ставок по экспортным кредитам и иным инструментам финансирования, аналогичным кредиту по экономической сути, а также компенсации части страховой премии по договорам страхования экспортных кредитов". | 1 февраля 2019 г. | Минпромторг России  (Осьмаков В.С.)  Минэкономразвития России  Минфин России  ФАС России  Внешэкономбанк  АО "Российский экспортный центр" |
| 1.23. | Обеспечено применение механизмов поддержки международной конкурентоспособности товаров (работ, услуг) на постоянной основе.  Достигнуты цель и показатели настоящего национального проекта за счет развития международной конкурентоспособности промышленных предприятий, мотивации госкомпаний к повышению объема экспорта, реализации пакета отраслевых регуляторных мер и программ (стратегий) ускоренного развития экспорта в соответствии с [разделом 2](#P25) "Цели, целевые и дополнительные показатели национального проекта" настоящего национального проекта. | 31 декабря 2024 г. | Минпромторг России  (Осьмаков В.С.)  АО "Российский экспортный центр" |
| 1.24. | Реализован первый проект по созданию российской промышленной зоны (РПЗ). | 1 июня 2021 г. | Минпромторг России  (В.С. Осьмаков)  АО "Российский экспортный центр" |
| 1.25. | Обеспечены возможности для создания объектов промышленной инфраструктуры и территории российской промышленной зоны (РПЗ) | 1 марта 2024 г. | Минпромторг России  (В.С. Осьмаков)  АО "Российский экспортный центр" |

4.2. Федеральный проект "Экспорт продукции АПК"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование задачи, результата | Окончание | Ответственный исполнитель |
| 1. Задача "Создание новой товарной массы продукции АПК в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий" | | | |
| 1.1. | Утверждены по ключевым подотраслям планы опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК (рынки, товары, производители, логистика, ресурсы, финансирование, плановые показатели экспорта на уровне субъектов Российской Федерации, а также выявлена потребность агропромышленного комплекса по транспортировке новой товарной массы). | 31 марта 2019 г. | Минсельхоз России  (Левин С.Л.)  Региональные органы управления АПК  Россельхознадзор  Минэкономразвития России  Минфин России  Минтранс России  Минпромторг России  Роспотребнадзор |
| 1.2. | Разработана нормативная правовая база для КПМК в АПК  Количество заключенных КПМК в 2019 г. составило не менее 50 штук, в том числе по ключевым отраслям:  - рыба и ракообразные - 10;  - масложировая продукция - 10;  - продукция пищевой перерабатывающей промышленности - 14;  - зерновая продукция и прочее - 16. | 15 декабря 2019 г. | Минсельхоз России  (Левин С.Л.)  Региональные органы управления АПК  АО "Российский экспортный центр"  Минэкономразвития России |
| 1.3. | Количество заключенных КПМК в 2020 г. составило не менее 25 штук, в том числе по ключевым отраслям:  - рыба и ракообразные - 5;  - масложировая продукция - 5;  - продукция пищевой перерабатывающей промышленности - 7;  - зерновая продукция и прочее - 8. | 31 декабря 2020 г. | Минсельхоз России  (Левин С.Л.)  Региональные органы управления АПК  АО "Российский экспортный центр"  Минпромторг России |
| 1.4. | Количество заключенных КПМК в 2021 г. составило не менее 25 штук, в том числе по ключевым отраслям:  - рыба и ракообразные - 5;  - масложировая продукция - 5;  - продукция пищевой перерабатывающей промышленности - 7;  - зерновая продукция и прочее - 8. | 31 декабря 2021 г. | Минсельхоз России  (Левин С.Л.)  Региональные органы управления АПК  АО "Российский экспортный центр"  Минпромторг России |
| 1.5. | Выполнена инвестиционная программа экспортного развития АПК, объем экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции составил 45 млрд долларов США по итогам 2024 года. | 31 декабря 2024 г. | Минсельхоз России  (Левин С.Л.)  Региональные органы управления АПК  Минэкономразвития России  Минфин России  АО "Российский экспортный центр"  Минтранс России  Минпромторг России |
| 2. Задача "Создание экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры" | | | |
| 2.1. | Обеспечен учет потребностей агропромышленного комплекса по транспортировке новой товарной массы (как экспортируемой продукции до пунктов перехода госграницы, так и сельскохозяйственного сырья до пищевых и перерабатывающих предприятий) в части обеспечения необходимой пропускной способности транспортных магистралей (железнодорожных, автомобильных, водных), достаточного количества соответствующего подвижного состава, подъездами к объектам агрологистической инфраструктуры и производящим экспортируемую продукцию предприятиям в соответствии со Сбалансированным планом по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК в Комплексном плане расширения (модернизации) магистральной инфраструктуры. | 15 декабря 2019 г. | Минтранс России  (Алафинов И.С.)  ФГУП "Росморпорт"  Минпромторг России  Минсельхоз России |
| 2.2. | Скорректирован объем господдержки за счет увеличения доли перевозок продукции АПК. | 31 октября 2019 г. | Минсельхоз России  (Левин С.Л.)  Минэкономразвития России  Минфин России  АО "Российский экспортный центр" |
| 2.3. | Введены в эксплуатацию:  - 3 экспортно-ориентированных ОРЦ общей мощностью 220 тыс. тонн единовременного хранения - до 31.12 2022 г.;  - 3 экспортно-ориентированных ОРЦ общей мощностью 190 тыс. тонн единовременного хранения - до 31.12 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | Минсельхоз России  (Левин С.Л.)  Минтранс России |
| 2.4. | Организованы регулярные маршрутные отправки сельскохозяйственной и пищевой продукции на экспорт в объеме:  - не менее 500 тыс. тонн в год - до 31 декабря 2019 г.;  - не менее 1 млн тонн в год - до 31 декабря 2021 г. | 31 декабря 2024 г. | Минтранс России  (Алафинов И.С.)  Минсельхоз России  ФТС России |
| 3. Задача "Устранение торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки" | | | |
| 3.1. | Разработан и утвержден регламент согласования федеральными органами исполнительной власти международных договоров и документов, не являющихся международными договорами (соглашения, протоколы меморандумы), касающихся экспортируемой животноводческой и растительной продукции. | 31 декабря 2018 г. | Минсельхоз России  (Левин С.Л.)  МИД России  Россельхознадзор  Роспотребнадзор |
| 3.2. | Приняты изменения в законодательство в части учета и маркирования животных. | 31 октября 2019 г. | Минсельхоз России  (Левин С.Л.) |
| 3.3. | Внедрена система маркирования и учета животных. | 30 декабря 2021 г. | Россельхознадзор  (Данкверт С.А.)  Минсельхоз России  Органы субъектов Российской Федерации в области ветеринарии |
| 3.4. | Приняты изменения в законодательство в части создания правовых основ для утверждения программ контроля заболеваний животных на территории Российской Федерации. | 30 июня 2019 г. | Минсельхоз России  (Левин С.Л.) |
| 3.5. | Разработаны и изданы программы контроля по ящуру и гриппу птиц. | 15 декабря 2020 г. | Минсельхоз России  (Левин С.Л.)  Россельхознадзор  Роспотребнадзор |
| 3.6. | Разработаны и изданы программы контроля по АЧС. | 15 декабря 2020 г. | Минсельхоз России  (Левин С.Л.)  Россельхознадзор |
| 3.7. | Разработаны и изданы программы контроля по болезни Ньюкасла и сальмонеллезу. | 15 декабря 2022 г. | Минсельхоз России  (Левин С.Л.)  Россельхознадзор  Роспотребнадзор |
| 3.8. | Разработаны и изданы программы контроля по губкообразной энцефалопатии КРС и контагиозной плевропневмонии КРС. | 15 декабря 2023 г. | Минсельхоз России  (Левин С.Л.)  Россельхознадзор |
| 3.9. | Получено официальное признание МЭБ статуса Российской Федерации в качестве страны/зоны/компартмента, свободной:  - по ящуру;  - губкообразной энцефалопатии КРС;  - чумы мелких жвачных животных;  - от контагиозной плевропневмонии КРС  с учетом эпизоотической ситуации в Российской Федерации. | 15 июня 2020 г. | Россельхознадзор  (Данкверт С.А.) |
| 3.10. | Признана регионализация Российской Федерации по болезням птиц, крупного рогатого скота и (или) свиней не менее чем в 5 (пяти) из следующих стран: Китай, Республика Корея, Япония, Турция, Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Ирак, Индия и другие с учетом эпизоотической обстановки в Российской Федерации. | 31 декабря 2021 г. | Россельхознадзор  (Данкверт С.А.) |
| 3.11. | Согласованы ветеринарные сертификаты по следующим видам продукции: мясо птицы, свинина, говядина, молочная продукция, корма для животных и (или) другие товары, подлежащие ветеринарному государственному надзору, - не менее чем в 5 (пять) из следующих стран: Китай, Республика Корея, Япония, Турция, Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Ирак, Индия и другие. | 31 декабря 2021 г. | Россельхознадзор  (Данкверт С.А.) |
| 3.12. | Разработан и реализован комплекс мер, по выдаче разрешительных документов, подтверждающих соответствие продукции АПК санитарно-гигиеническим (эпидемиологическим) требованиям, направленных на увеличение экспортного потенциала Российской Федерации в отношении продукции АПК. | 30 мая 2020 г. | Роспотребнадзор  (Попова А.Ю.) |
| 3.13. | Согласованы разрешительные документы, подтверждающие соответствие санитарно-гигиеническим (эпидемиологическим) требованиям по следующим видам продукции: мясо птицы, свинина, говядина, молочная продукция и (или) другие товары, подлежащие санитарно-гигиеническому (эпидемиологическому) контролю, - не менее чем в 5 (пять) из следующих стран: Китай, Республика Корея, Япония, Турция, Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Ирак, Индия и другие. | 31 декабря 2021 г. | Роспотребнадзор  (Попова А.Ю.) |
| 3.14. | Разработана и реализована дорожная карта создания системы прослеживаемости растениеводческой продукции. | 31 января 2020 г. | Россельхознадзор  (Данкверт С.А.)  Роспотребнадзор  Минсельхоз России |
| 3.15. | Разработана и реализована дорожная карта создания системы прослеживаемости продукции рыболовства и аквакультуры. | 31 января 2020 г. | Минсельхоз России  (Левин С.Л.)  Россельхознадзор  Росрыболовство  Роспотребнадзор |
| 3.16. | Согласованы ветеринарные сертификаты и признана регионализация Российской Федерации в соответствии со сбалансированным планом по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК с учетом эпизоотической обстановки. | 31 января 2023 г. | Россельхознадзор  (Данкверт С.А.) |
| 3.17. | Согласованы разрешительные документы, подтверждающие соответствие продукции АПК санитарно-гигиеническим (эпидемиологическим) требованиям, в соответствии со сбалансированным планом по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК с учетом эпидемиологической обстановки. | 31 июля 2021 г. | Роспотребнадзор  (Попова А.Ю.) |
| 3.18. | Обеспечено содействие деятельности Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по расширению доступа на зарубежные рынки продукции российского агропромышленного комплекса в 2019 - 2024 гг. | 31 декабря 2024 г. | Россельхознадзор  (Данкверт С.А.) |
| 4. Задача "Создание системы продвижения и позиционирования продукции АПК" | | | |
| 4.1. | Создана сеть представителей Минсельхоза России - атташе по АПК в количестве не менее 50 штатных единиц. | 31 декабря 2021 г. | Минсельхоз России  (Левин С.Л.)  МИД России  Минпромторг России  Минфин России |
| 4.2. | Сформирован комплекс мер продвижения продукции АПК на внешних рынках. Проведено исследование рынков в части продвижения и сформирована концепция продвижения АПК на внешние рынки. | 30 августа 2019 г. | Минсельхоз России  (Левин С.Л.)  АО "Российский экспортный центр" |
| 4.3. | Разработаны стратегии продвижения продуктовых групп под зонтичными брендами на внешние рынки:  - не менее 2-х стратегий в 2019 г.;  - не менее 2-х стратегий в 2020 г.;  - не менее 2-х стратегий в 2021 г.  Стратегии продвижения продуктовых групп на внешние рынки включены в единую архитектуру национального станового бренда и сопутствующих ему отраслевых суббрендов с программой их рекламно-информационного продвижения на целевых рынках. | 31 декабря 2021 г. | Минсельхоз России  (Левин С.Л.)  АО "Российский экспортный центр" |
| 4.4. | Проведены дегустационно-демонстрационные мероприятия, бизнес-миссии и сформированы коллективные экспозиции российских компаний АПК на международных выставках:  - в 2019 г. - не менее 4 шт., количество организованных бизнес-миссий - не менее 3 шт., количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК на международных выставках - не менее 5 шт.;  - в 2020 г. - не менее 4 шт., количество организованных бизнес-миссий - не менее 3 шт., количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК на международных выставках - не менее 5 шт.;  - в 2021 г. - не менее 4 шт., количество организованных бизнес-миссий - не менее 3 шт., количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК на международных выставках - не менее 5 шт.;  - в 2022 г. - не менее 4 шт., количество организованных бизнес-миссий - не менее 3 шт., количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК на международных выставках - не менее 5 шт.;  - в 2023 г. - не менее 4 шт., количество организованных бизнес-миссий - не менее 3 шт., количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК на международных выставках - не менее 5 шт.  - в 2024 г. - не менее 4 шт., количество организованных бизнес-миссий - не менее 3 шт., количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК на международных выставках - не менее 5 шт. | 31 декабря 2024 г. | Минсельхоз России  (Левин С.Л.)  АО "Российский экспортный центр" |

4.3. Федеральный проект "Логистика международной торговли"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| 1. Задача "Строительство (модернизация) пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации" | | | |
| 1.1. | Введены в эксплуатацию после проведения строительно-монтажных работ 9 пунктов пропуска 2:  - 4 автомобильных (Яраг-Казмаляр (2 этап) 3 (СКФО), Верхний Ларс (СКФО), Бурачки (СЗФО), Кани-Курган (ДФО));  - 2 морских (Ванино (ДФО), Шахтерск (ДФО));  - 2 воздушных (Челябинск (Баландино) (УФО), Саратов (Центральный) (ПФО));  - 1 железнодорожный (Нижнеленинское (2 этап, под расширенную номенклатуру грузов) (ДФО)) | 1 декабря 2020 г. | Минтранс России  (Захряпин Н.Ю.)  ФТС России  ФСБ России  Роспотребнадзор  Россельхознадзор |
| 1.2. | Введены в эксплуатацию после проведения строительно-монтажных работ 6 пунктов пропуска 2:  - 2 автомобильных (Марково (ДФО), Сагарчин (ПФО);  - 2 железнодорожных (Пограничный (ДФО), Наушки (ДФО));  - 2 морских (Петропавловск-Камчатский (ДФО), Холмск (ДФО)) | 1 декабря 2021 г. | Минтранс России  (Захряпин Н.Ю.)  ФТС России  ФСБ России  Роспотребнадзор  Россельхознадзор |
| 1.3. | Введены в эксплуатацию после проведения строительно-монтажных работ 6 пунктов пропуска 2:  - 5 автомобильных (Турий Рог (ДФО), Полтавка (ДФО), Забайкальск (СФО), Краскино (2 этап) (ДФО), ИДК Сагарчин (ПФО)) 4;  - 2 морских (Певек (ДФО), Невельск (ДФО)) | 1 декабря 2022 г. | Минтранс России  (Захряпин Н.Ю.)  ФТС России  ФСБ России  Роспотребнадзор  Россельхознадзор |
| 1.4. | Введены в эксплуатацию после проведения строительно-монтажных работ 3 пункта пропуска 2:  - 3 автомобильных (Убылинка (СЗФО), Брусничное (СЗФО), Монды (ДФО)) | 1 декабря 2023 г. | Минтранс России  (Захряпин Н.Ю.)  ФТС России  ФСБ России  Роспотребнадзор  Россельхознадзор |
| 2. Задача "Устранение логистических ограничений, в том числе регуляторных, при экспорте товаров с использованием железнодорожного, автомобильного и морского транспорта" | | | |
| 2.1 | Принят первый пакет регуляторных мер, включающий федеральный закон о прямых смешанных и комбинированных перевозках, актуализацию правил перевозок грузов в контейнерах железнодорожным транспортом. | 30 декабря 2019 г. | Минтранс России  (Токарев В.А.)  Минэкономразвития России  ФАС России  ОАО "РЖД" |
| 2.2 | Принят второй пакет регуляторных мер, включающий введение единого транспортного документа, применяемого при прямых смешанных (комбинированных) перевозках. | 30 декабря 2020 г. | Минтранс России  (Токарев В.А.)  Минэкономразвития России  ФАС России  ОАО "РЖД" |
| 2.3 | Внедрен электронный документооборот при перевозке грузов по международным транспортным коридорам. | 1 марта 2023 г. | Минтранс России  (Семенов А.К.)  ФТС России  ФСБ России  Роспотребнадзор  Россельхознадзор |

4.4. Федеральный проект "Экспорт услуг"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| 1. Задача "В 2024 г. необходимо обеспечить достижение объема экспорта оказываемых услуг в размере 100 млрд долл. США в год" | | | |
| 1.1. | Утвержден план либерализации на паритетной основе визового режима с целевыми странами при посещении иностранными гражданами России в туристских, медицинских, образовательных, деловых и в иных гуманитарных (культурных, спортивных и прочих) целях | 1 декабря 2018 г. | МИД России  (Иванов Е.С.)  МВД России  Минтранс России  ФСБ России  Минэкономразвития России  Минкультуры России  Минздрав России  Минобрнауки России  Минкомсвязь России  Ростуризм |
| 1.2. | Разработан комплекс мер по минимизации требований валютного контроля в отношении экспорта услуг | 1 декабря 2018 г. | Минфин России  (Моисеев А.В.)  Минэкономразвития России  Банк России  заинтересованные федеральные органы исполнительной власти |
| 1.3. | Разработан пакет мероприятий по сертификации и адаптации услуг к требованиям внешних рынков | 1 апреля 2019 г. | Минэкономразвития России  (Максимов Т.И.)  Минфин России  Минпромторг России  Минздрав России  Минкомсвязь России  Минобрнауки России  Минкультуры России  Ростуризм |
| 1.4. | Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации "Стратегия развития экспорта услуг на период до 2025 года" | 1 апреля 2019 г. | Минэкономразвития России  (Максимов Т.И.)  Минпромторг России  Минкомсвязь России  Минздрав России  Минобрнауки России  Минстрой России  Минкультуры России  Ростуризм  Всероссийская академия внешней торговли |
| 1.5. | Проведен мониторинг существующих барьеров при экспорте услуг | 29 ноября 2019 г. | Минэкономразвития России  (Максимов Т.И.)  Всероссийская академия внешней торговли |
| 1.6. | Приняты акты и скорректирована практика правоприменения в целях упрощения визового режима для иностранных граждан из целевых стран при отдельных видах организованных туристских поездок в Российскую Федерацию, в том числе в медицинских, образовательных, деловых и в иных гуманитарных (культурных, спортивных и прочих) целях, включая расширение использования электронных виз, ускоренного оформления виз по обращению уполномоченных федеральных органов исполнительной власти и уполномоченных туристских операторов. | 1 июля 2019 г. | МИД России  (Иванов Е.С.)  МВД России  Минтранс России  ФСБ России |
| 1.7. | По результатам анализа опыта организации упрощенного въезда иностранных граждан на территорию свободного порта Владивосток по электронным визам аналогичный режим применен в Калининградской области. | 1 июля 2019 г. | МИД России  (Иванов Е.С.)  МВД России  ФСБ России  Правительство Калининградской области |
| 1.8 | Проектным комитетом рассмотрены предложения по внесению изменений в законодательство Российской Федерации, определяющих, что единственным подтверждающим документом для целей бухгалтерского учета по экспортным операциям, связанным с экспортом услуг (за исключением строительных и транспортных услуг), является счет/инвойс, оформленный экспортером в одностороннем порядке. | 1 марта 2019 г. | Минэкономразвития России  (Максимов Т.И.)  Минфин России  ФНС России  заинтересованные федеральные органы исполнительной власти |
| 1.9. | Сокращен до 3-х рабочих дней срок выдачи одно- и двукратных виз с целями поездок "лечение" и "особые случаи" при условии представления заявителем комплекта документов, необходимость срочного въезда на территорию Российской Федерации. | 31 декабря 2018 г. | МИД России  (Иванов Е.С.) |
| 1.10. | Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории "Прочие деловые услуги", предусматривающий достижение показателей экспорта в 2024 в объеме 25,91 млрд. долл. США | 1 июня 2019 г. | Минэкономразвития России  (Максимов Т.И.)  Минпромторг России  Минфин России  Минстрой России |
| 1.11. | Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории "Поездки", предусматривающий достижение показателей экспорта в 2024 году в объеме 15,47 млрд долл. США. | 1 июня 2019 г. | Ростуризм  (Конюшков А.А.)  Минэкономразвития России  Минпромторг России |
| 1.12. | Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории "Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги", предусматривающий достижение показателей экспорта в 2024 в объеме 10,80 млрд. долл. США | 1 июня 2019 г. | Минкомсвязь России  (Мамонов М.В.)  Минфин России  Минэкономразвития России  Банк России  ФНС России |
| 1.13. | Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории "Строительство в России", предусматривающий достижение показателей экспорта в 2024 году в объеме 5,71 млрд долл. США. | 1 июня 2019 г. | Минстрой России  (Чибис А.В.)  Минэкономразвития России  Минфин России |
| 1.14. | Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории "Строительство за рубежом" (в части энергетических проектов), предусматривающий достижение показателей экспорта: предусматривающий достижение показателей экспорта в 2024 в объеме 1,75 млрд. долл. США | 1 июня 2019 г. | Минпромторг России  (Осьмаков В.С.)  Минстрой России  Минэнерго России  ГК "Ростех"  ГК "Росатом" |
| 1.15. | Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категорий "Услуги по переработке товаров, принадлежащих другим сторонам", предусматривающий достижение показателей экспорта в 2024 в объеме 2,65 млрд. долл. США | 1 июня 2019 г. | Минпромторг России  (Осьмаков В.С.)  Минсельхоз России  Минэнерго России |
| 1.16. | Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категорий "Техническое обслуживание и ремонт товаров", предусматривающий достижение показателей экспорта в 2024 в объеме 2,60 млрд. долл. США | 1 июня 2019 г. | Минпромторг России  (Осьмаков В.С.)  Минэкономразвития России  Минфин России |
| 1.17. | Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории "Плата за пользование интеллектуальной собственностью", предусматривающий достижение показателей экспорта в 2024 в объеме 1,40 млрд. долл. США | 1 июня 2019 г. | Минэкономразвития России  (Максимов Т.И.)  Минкультуры России  Минобрнауки России  заинтересованные федеральные органы исполнительной власти |
| 1.18. | Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории "Финансовые услуги", предусматривающий достижение показателей экспорта в 2024 году в объеме 2,10 млрд долл. США. | 1 июня 2019 г. | Минфин России  (Моисеев А.В.)  Минэкономразвития России  Банк России |
| 1.19. | Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории "Страхование и услуги негосударственных пенсионных фондов", предусматривающий достижение показателей экспорта в 2024 году в объеме 0,70 млрд долл. США. | 1 июня 2019 г. | Минфин России  (Моисеев А.В.)  Минэкономразвития России  Банк России |
| 1.20. | Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории "Услуги частным лицам и услуги в сфере культуры и отдыха", предусматривающий достижение показателей экспорта в 2024 в объеме 0,75 млрд. долл. США | 1 июня 2019 г. | Минкультуры России  (Ярилова О.С.)  Минэкономразвития России |
| 1.21. | Разработаны комплексы мер по увеличению объема экспорта услуг категории "Транспортные услуги", предусматривающие достижение показателей экспорта:  - трубопроводный транспорт (целевой показатель 2024 г. - 2,95 млрд. долл. США);  - космические пусковые услуги (целевой показатель 2024 г. - 0,20 млрд. долл. США) | 1 июня 2019 г. | Минэнерго России  (Сорокин П.Ю.)  (в части трубопроводного транспорта)  ГК "Роскосмос"  (Савельев С.В.)  (в части космических пусковых услуг) |
| 1.22. | Проектным комитетом утверждены отраслевые комплексы мер по увеличению объема экспорта услуг, предусматривающие достижение показателей экспорта в 2024 году в объеме 100 млрд. долл. США | 15 сентября 2019 г. | Минэкономразвития России  (Максимов Т.И.)  Минтранс России  Минкультуры России  Минпромторг России  Минстрой России  Минфин России  Банк России (в части информационного обеспечения)  Минобрнауки России  Минздрав России  Ростуризм  Российская академия наук  Минэнерго России  Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации  ГК "Роскосмос" |
| 1.23. | Реализованы отраслевые комплексы мер по увеличению объема экспорта услуг, предусматривающие достижение показателей экспорта в 2024 году в объеме 74,97 млрд. долл. США | 15 декабря 2024 г. | Минэкономразвития России  (Максимов Т.И.)  Минкультуры России  Минпромторг России  Минстрой России  Минфин России  Банк России (в части информационного обеспечения)  Минобрнауки России  Минздрав России  Ростуризм  Российская академия наук  Минэнерго России  Минкомсвязь России  ГК "Роскосмос" |
| 1.24 | Реализован федеральный проект "Логистика международной торговли", предусматривающий достижение показателей экспорта категории "Транспортные услуги" (в части автомобильного, железнодорожного, водного и воздушного транспорта) в 2024 в объеме 25,03 млрд. долл. США | 15 декабря 2024 г. | Минтранс России  (Алафинов И.С.)  Банк России (в части информационного обеспечения) |
| 1.25 | Реализован федеральный проект "Экспорт медицинских услуг" (в составе национального проекта "Здравоохранение"), предусматривающий достижение показателей экспорта в составе категории "Поездки" в 2024 в объеме 1,00 млрд. долл. США | 15 декабря 2024 г. | Минздрав России  (Салагай О.О.)  Банк России (в части информационного обеспечения) |

4.5 Федеральный [проект](consultantplus://offline/ref=7C338A1FA50E46D10AFCD64F6DB393CFC69707BC4EAAD1A2C5AAB9826B9DDC79DD398B454192C957B1D3A456C1A5V6L) "Системные меры развития

международной кооперации и экспорта"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| 1. Задача "Сокращение административных процедур и барьеров в сфере международной торговли, включая отмену избыточных требований при лицензировании экспорта и осуществлении валютного контроля, организация (к 2021 году) взаимодействия участников внешнеэкономической деятельности и субъектов международной торговли с органами государственной власти, в том числе с контролирующими органами и иными организациями в электронной форме по принципу "одного окна" | | | |
| 1.1. Реализован первый пакет комплекса мер для сокращения административных процедур и барьеров в сфере международной торговли, в рамках которого в том числе: | | | |
| 1.1.1. | Проектным комитетом рассмотрены предложения по совершенствованию риск-ориентированного подхода при осуществлении внешнеторговой деятельности, в том числе в части введения понятия "сомнительная валютная операция", определения механизмов выявления участников хозяйственной деятельности, проводящих "сомнительные валютные операции" с целью последующего перехода от валютного контроля к контролю за "сомнительными валютными операциями". | 1 ноября 2018 г. | Минфин России  (Моисеев А.В.)  Банк России |
| 1.1.2. | Приняты акты и скорректирована практика правоприменения в части упрощения экспортного контроля, включая:  - ведение общедоступного перечня товаров, в отношении которых ФСТЭК России принято идентификационное решение о неприменении запретов и ограничений, установленных законодательством Российской Федерации в области экспортного контроля, и своевременного информирования экспортеров о его изменениях;  - определение перечня иностранных государств и видов контролируемых товаров, в отношении которых может быть установлен режим безлицензионного экспорта;  - создание информационных сервисов для обеспечения соблюдения требований экспортного контроля, включая возможность самостоятельного оформления заключений, подтверждающих соблюдение запретов и ограничений, установленных законодательством Российской Федерации в области экспортного контроля. | 1 июня 2019 г. | ФСТЭК России  (Якимов С.Ф.) |
| 1.1.3. | Отменены избыточные требования валютного контроля о зачислении денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации. | 30 апреля 2019 г. | Минфин России  (Моисеев А.В.)  Банк России |
| 1.1.4. | Либерализованы меры административной ответственности и уточнены составы уголовных преступлений за нарушения требований валютного законодательства Российской Федерации. | 30 апреля 2019 г. | Минфин России  (Моисеев А.В.) |
| 1.1.5. | Расширена возможность применения ставки 0% НДС в случаях:  - вывоза строительных и иных материалов, предназначенных для возведения экспортером объекта за рубежом;  - вывоза товаров по договору лизинга, предусматривающему переход права собственности на них к лизингополучателю;  - экспорта информационных технологий и связанных с ними услуг. | 30 апреля 2019 г. | Минфин России  (Трунин И.В.) |
| 1.1.6. | Расширен доступ к таможенной процедуре переработки товаров на таможенной территории, в том числе в целях ремонта или обслуживания ранее экспортированных товаров.  Опубликованы методические рекомендации по алгоритму действий участника внешнеэкономической деятельности по получению в таможенном органе разрешения на переработку товаров на таможенной территории, в том числе о порядке использования систем бухгалтерского и налогового учетов для идентификации иностранных товаров в продуктах переработки.  Усовершенствована правоприменительная практика в целях стимулирования экспорта товаров с использованием зарубежных складов.  Упрощен обратный ввоз ранее экспортированных товаров для их возврата, замены и сервисного обслуживания. | 30 июня 2019 г. | Минфин России  (Трунин И.В.)  ФТС России |
| 1.1.7. | Проектным комитетом рассмотрены предложения по установлению для экспортеров, реализующих КПМК и выполняющих ее показатели и (или) достигающих показатели объема экспорта, установленные Правительством Российской Федерации, преимущества при закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, указанными в [части 2 статьи 1](consultantplus://offline/ref=7C338A1FA50E46D10AFCD64F6DB393CFC69006BD49ADD1A2C5AAB9826B9DDC79CF39D3494095D756B5C6F2078703A59ED0901058EADECD37A9VFL) Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ, и для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 1 июля 2019 г. | АО "Российский экспортный центр"  (Слепнев А.А.)  Минпромторг России  Минфин России |
| 1.1.8. | Разработан и реализуется комплекс мероприятий в целях сокращения временных и финансовых затрат участников внешнеэкономической деятельности при экспорте товаров до следующих показателей (для контроля используются данные индикатора "Международная торговля" исследования "Ведение Бизнеса", рассчитанные по методологии Всемирного банка):  2018 г. - 55 часов, 565 долл. США;  2019 г. - 48 часов, 465 долл. США;  2020 г. - 40 часов, 365 долл. США;  2023 г. - 24 часа, 250 долл. США. | 31 декабря 2019 г. далее ежегодно | Минэкономразвития России  (Максимов Т.И.)  Минтранс России  ФТС России  Минфин России |
| 1.1.9. | Отменены в отношении продукции, предназначенной для экспорта, требования, установленные для оборота продукции на территории Российской Федерации (при условии исключения попадания таких товаров в оборот на территории Российской Федерации) | 1 декабря 2019 г. | Минпромторг России  (Евтухов В.Л.)  Минсельхоз России  Минфин России |
| 1.2. Реализован второй пакет комплекса мер для сокращения административных процедур и барьеров в сфере международной торговли, в том числе: | | | |
| 1.2.1. | Внесен для рассмотрения на президиум Совета второй пакет комплекса мер, направленных на сокращение административных процедур и барьеров в сфере международной торговли и содействие экспорту, в том числе в части налогового, таможенного и валютного регулирования | 30 октября 2019 г. | Минфин России  (Трунин И.В.) |
| 2. Задача "Организация (к 2021 году) взаимодействия участников внешнеэкономической деятельности и субъектов международной торговли с органами государственной власти, в том числе с контролирующими органами и иными организациями в электронной форме по принципу "Одного окна" на базе цифровой платформы РЭЦ" | | | |
| 2.1. | Внесена для рассмотрения на президиуме Совета "дорожная карта" (первый этап) по созданию и обеспечению функционирования информационной системы "Реестр экспортеров" и организации взаимодействия участников внешнеэкономической деятельности и субъектов международной торговли с органами государственной власти, в том числе с контролирующими органами, и иными организациями в электронной форме по принципу "одного окна" на базе цифровой платформы АО "Российский экспортный центр", включающая разработку и внесение изменений в нормативные правовые и иные акты:  - определяющие статус и правила функционирования информационной системы "Одно окно";  - по совершенствованию требований к осуществлению соответствующих видов контроля и услуг;  - по созданию информационной системы "Одно окно" по процедурам:  подтверждение 0% ставки НДС при экспорте товаров;  валютный контроль;  таможенное декларирование;  - по созданию информационной системы "Реестр экспортеров" на базе сведений, получаемых от ФНС России, ФТС России, ФСТЭК России. | 15 марта 2019 г. | АО "Российский экспортный центр"  (Слепнев А.А.)  ФНС России  ФТС России  Банк России  Минфин России  Минкомсвязь России  Минэкономразвития России  Минсельхоз России  ФСТЭК России  Роспотребнадзор |
| 2.2. | Разработаны и приняты нормативные правовые акты, обеспечивающие возможность электронного взаимодействия АО "Российский экспортный центр" с органами государственной власти и организациями с использованием инфраструктуры электронного правительства | 4 апреля 2019 г. | АО "Российский экспортный центр"  (Слепнев А.А.)  Минкомсвязь России  ФСО России  Минэкономразвития России  ФТС России |
| 2.3. | Реализована "дорожная карта" (первый этап) и внесена для рассмотрения на президиуме Совета "дорожная карта" (второй этап) по разработке и внесению изменений в нормативные правовые и иные акты для обеспечения функционирования информационной системы "Реестр экспортеров" и организации взаимодействия участников внешнеэкономической деятельности и субъектов международной торговли с органами государственной власти, в том числе с контролирующими органами, и иными организациями в электронной форме по принципу "одного окна" на базе цифровой платформы АО "РЭЦ", включающая:  а) развитие информационной системы "Одно окно", в том числе по процедурам:  - лицензирование в сфере экспорта;  - сертификация, включая сертификат страны происхождения, сертификат здоровья, ветеринарный и фитосанитарный;  - идентификация товаров двойного назначения;  - предоставление субсидий;  б) развитие информационной системы "Реестр экспортеров" в части расширения перечня сведений и документов, необходимых для формирования "Реестра экспортеров" и получаемых от органов государственной власти и организаций;  в) сбор статистики, мониторинг и оценку деятельности организации, проактивный поиск и формирование предложений, а также анализ барьеров на внешних рынках | 30 октября 2019 г. | АО "Российский экспортный центр"  (Слепнев А.А.)  ФНС России  ФТС России  Банк России  Минфин России  Минпромторг России  Минсельхоз России  Минэкономразвития России  Минкомсвязь России  Минтранс России  ФСТЭК России  Росстат  Росфинмониторинг  Россельхознадзор  Росздравнадзор  Росрыболовство  Роспотребнадзор  ТПП России |
| 2.4. | Реализована "дорожная карта" (второй этап) по созданию и обеспечению функционирования информационной системы "Реестр экспортеров" и организации взаимодействия участников внешнеэкономической деятельности и субъектов международной торговли с органами государственной власти, в том числе с контролирующими органами и иными организациями в электронной форме по принципу "одного окна" на базе цифровой платформы АО "Российский экспортный центр". | 23 ноября 2020 г. | АО "Российский экспортный центр"  (Слепнев А.А.)  ФНС России  ФТС России  Банк России  Минфин России  Минпромторг России  Минсельхоз России  Минэкономразвития России  Минкомсвязь России  Минтранс России  ФСТЭК России  Росстат  Росфинмониторинг  Россельхознадзор  Росздравнадзор  Росрыболовство  Роспотребнадзор  ТПП России |
| 2.5. | Введена в промышленную эксплуатацию информационная система "Одно окно" на базе цифровой платформы АО "Российский экспортный центр", обеспечивающая взаимодействие участников внешнеэкономической деятельности и субъектов международной торговли с органами государственной власти, в том числе с контролирующими органами и иными организациями в электронной форме (в части подтверждения 0% ставки НДС при экспорте товаров, валютного контроля и таможенного декларирования). | 26 ноября 2020 г. | АО "Российский экспортный центр"  (Слепнев А.А.)  Минфин России  ФНС России  Минкомсвязь России  Минэкономразвития России  ФТС России  ФСТЭК России  Роспотребнадзор  Банк России |
| 2.6. | Внедрена система мониторинга и управления качеством оказания услуг по принципу "одного окна" на базе цифровой платформы АО "Российский экспортный центр" и обеспечено подключение системы мониторинга к ФГИС, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг, и системам мониторинга сервисов системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) в Федеральном ситуационном центре электронного правительства. | 26 ноября 2020 г. | АО "Российский экспортный центр"  (Слепнев А.А.)  ФНС России  ФТС России  Банк России  Минфин России  Минпромторг России  Минсельхоз России  Минэкономразвития России  Минкомсвязь России  Минтранс России  Минсельхоз России  ФСТЭК России  Росстат  Росфинмониторинг  Россельхознадзор  Росздравнадзор  Росрыболовство |
| 2.7. | Введены в промышленную эксплуатацию дополнительные сервисы информационной системы "Одно окно", включая лицензирование, сертификацию (в том числе сертификат страны происхождения, сертификат здоровья, ветеринарный и фитосанитарный), идентификацию товаров двойного назначения, предоставление субсидий, получение разрешительных документов. | 31 августа 2021 г. | АО "Российский экспортный центр"  (Слепнев А.А.)  Минфин России  Минпромторг России  Минсельхоз России  Минэкономразвития России  Минкомсвязь России  Минтранс России  ФНС России  ФТС России  Банк России  ФСТЭК России  Росстат  Росфинмониторинг  Россельхознадзор  Роспотребнадзор  Росздравнадзор  Росрыболовство  ТПП России |
| 2.8. | Проведена ежегодная маркетинговая кампания по продвижению информационных систем "Одно окно" и "Реестр экспортеров" среди целевой аудитории в период с 2019 по 2021 год. | 6 декабря 2021 г. | АО "Российский экспортный центр"  (Слепнев А.А.) |
| 3. Задача "Развитие и модернизация российской лабораторной базы" | | | |
| 3.1. | Утвержден проектным комитетом план модернизации опорных лабораторий | 30 июня 2019 г. | Минпромторг России  (В.С. Осьмаков)  Минэкономразвития России |
| 3.2. | Проведена модернизация опорных лабораторий согласно утвержденному Плану по модернизации опорных лабораторий, по результатам которой количество опорных лабораторий, наделенных правом выдавать по результатам исследований (испытаний) протоколы с использованием знака ILAC, в 2020 году составит не менее 15 ед., в 2024 г. - не менее 25 ед., с участием которых доля исследований российской продукции, проведенных в российских испытательных лабораториях (GLP-лабораториях) в соответствии с методиками, признаваемыми за рубежом, согласно перечню приоритетных стран и видов продукции, составит:  - в 2020 г. - не менее 15% (3%);  - в 2021 г. - не менее 20% (4%);  - в 2022 г. - не менее 25% (5%);  - в 2023 г. - не менее 30% (6%);  - в 2024 г. - не менее 40% (8%). | 30 декабря 2024 г. | Федеральные органы исполнительной власти |
| 3.3. | Обеспечена оценка соответствия (в том числе путем взаимного признания) для обеспечения выпуска российской продукции на внешние рынки за счет развития и модернизации российской лабораторной базы с учетом приоритетов развития отраслей и географии экспорта в целях повышения конкурентоспособности экспортной продукции. | 31 августа 2023 г. | Росаккредитация  (Херсонцев А.И.)  Росстандарт  Роспотребнадзор  Россельхознадзор  Росздравнадзор  Минпромторг России |
| 3.4. | Обеспечена активизация участия представителей российского бизнеса и экспертов в технических органах международных организаций по стандартизации и оценке соответствия при разработке международных стандартов в целях повышения конкурентоспособности экспортной продукции, по результатам которой:  - увеличена доля технических органов международных организаций по стандартизации, где Российская Федерация является полноправным членом до 90%;  - обеспечено участие представителей Российской Федерации в обязательных голосованиях по проектам международных документов по стандартизации до 85%. | 31 августа 2024 г. | Росстандарт  (Абрамов А.В.)  Росаккредитация |
| 4. Задача "Завершение создания гибкой линейки финансовых инструментов поддержки экспорта (к 2021 году), включая экспортное и акционерное финансирование, лизинг и долгосрочные меры поддержки" | | | |
| 4.1. | Приняты нормативные правовые акты по совершенствованию механизмов реализации агентско-сервисной поддержки, в том числе:  - на продвижение высокотехнологичной, инновационной и иной продукции;  - на продвижение российских брендов за рубежом в части включения возможности разработки брендов/суббрендов и адаптации существующих брендов/суббрендов под условия внешних рынков;  - на создание и обеспечение функционирования механизма "одного окна" для взаимодействия участников внешнеэкономической деятельности и субъектов международной торговли с органами государственной власти, в том числе с контролирующими органами, и организациями в электронной форме | 1 февраля 2019 г. | Минпромторг России  (Осьмаков В.С.)  Минсельхоз России  Минфин России  Минэкономразвития России  АО "Российский экспортный центр" |
| 4.2. | Разработана совместная программа Внешэкономбанка и АО "Российский экспортный центр" по финансированию проектов по созданию (модернизации) экспортно-ориентированных производств. | 15 мая 2019 г. | Внешэкономбанк  (Алгульян Д.В.)  АО "Российский экспортный центр"  (Слепнев А.А.)  Минпромторг России |
| 4.3. | Реализован механизм обеспечения финансовой устойчивости АО "ЭКСАР" (альтернативный мерам по докапитализации) | 1 сентября 2019 г. | Минэкономразвития России  (Максимов Т.И.)  Минфин России |
| 4.4. | Оказана финансовая поддержка АО "Российский экспортный центр":  В срок до 31.12 2019 г. не менее 300 МСП-экспортерам  В срок до 31.12 2020 г. не менее 700 МСП-экспортерам  В срок до 31.12 2021 г. не менее 1500 МСП-экспортерам | 4 февраля 2022 г. | АО "Российский экспортный центр"  (Слепнев А.А.) |
| 5. Задача "Создание единой системы институтов продвижения экспорта, предусматривающей модернизацию торговых представительств Российской Федерации в иностранных государствах" | | | |
| 5.1. | Проектным комитетом утверждена концепция формирования единой системы поддержи экспорта за рубежом и в субъектах Российской Федерации, включающая модернизацию торговых представительств Российской Федерации и интеграцию с региональной сетью АО "РЭЦ" в субъектах Российской Федерации. | 15 декабря 2018 г. | АО "Российский экспортный центр"  (Слепнев А.А.)  Минпромторг России  Минэкономразвития России |
| 5.2. | Завершен "пилотный" проект по формированию единой системы продвижения экспорта за рубежом и в субъектах Российской Федерации с вовлечением "пилотных" зарубежных стран и субъектов Российской Федерации, проведена оценка результатов и востребованности предоставляемых продуктов (сервисов) и приняты решения о соответствующих корректировках и масштабировании, включая:  - определение параметров для масштабирования;  - скорректированный перечень продуктов и критериев их предоставления для масштабирования (с учетом финансирования). | 15 декабря 2019 г. | АО "Российский экспортный центр"  (Слепнев А.А.)  Минпромторг России |
| 5.3. | Сформирована единая система продвижения экспорта за рубежом и в субъектах Российской Федерации - обеспечен охват ключевых зарубежных стран ("узлов") и 85 субъектов Российской Федерации (включая территориальные управления региональной сети АО "Российский экспортный центр", представительства АО "Российский экспортный центр", а также функционально интегрированные в региональную сеть АО "Российский экспортный центр" центры поддержки экспорта):  - реализуется единый перечень продуктов;  - обеспечиваются сквозные процессы между точками региональной и международной сети;  - обеспечено подключение всех вовлеченных элементов к единому программно-техническому комплексу;  - сформирован и обучен кадровый состав;  - утверждены и каскадированы ключевые показатели эффективности на 2021 год;  - сформирована партнерская сеть агентов и сервисных компаний в "узлах" в соответствии с утвержденными требованиями | 31 декабря 2020 г. | АО "Российский экспортный центр"  (Слепнев А.А.)  Минпромторг России  Минэкономразвития России |
| 5.4. | Разработаны страновые планы действий по продвижению российского экспорта в зарубежных странах, включая:  - 2019 год - страновые планы действий по 3-м зарубежным странам;  - 2020 год - страновые планы действий по 10-ти зарубежным странам | 31 декабря 2020 г. | Минпромторг России  (Груздев А.В.)  МИД России  АО "Российский экспортный центр" |
| 5.5. | Разработан и внесен на рассмотрение Региональный экспортный стандарт 2.0 | 15 декабря 2018 г. | АО "Российский экспортный центр"  (Слепнев А.А.) |
| 5.6. | Осуществлена подготовка региональных управленческих команд "пилотных" субъектов Российской Федерации и утверждены региональные проекты "Развитие экспорта в субъектах Российской Федерации". По результатам реализации "пилотных" проектов проектным комитетом рассмотрены предложения о масштабировании обучения региональных управленческих команд в иных субъектах Российской Федерации (включая вопросы финансового обеспечения) | 1 июля 2019 г. | АО "Российский экспортный центр"  (Слепнев А.А.) |
| 5.7. | Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен в "пилотных" субъектах Российской Федерации | 1 декабря 2019 г. | Субъекты Российской Федерации  АО "Российский экспортный центр"  (Слепнев А.А.) |
| 5.8. | Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации | 1 декабря 2021 г. | Субъекты Российской Федерации  АО "Российский экспортный центр"  (Слепнев А.А.) |
| 5.9. | Проведено пилотирование программ акселерации:  2019 год - не менее 50 МСП из 10 субъектов Российской Федерации приняли участие в программе акселерации. | 1 декабря 2019 г. | АО "Российский экспортный центр"  (Кожевников А.В.)  Субъекты Российской Федерации |
| 5.10. | Принят акт Правительства Российской Федерации о создании и ежегодном проведении с 2019 г. Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта "Экспортер года" с обязательными этапами, проходящими ежегодно во всех федеральных округах России. | 30 апреля 2019 г. | Минпромторг России  (Осьмаков В.С.)  АО "Российский экспортный центр" |
| 5.11. | Проведена Всероссийская премия в области международной кооперации и экспорта "Экспортер года", а также восемь окружных этапов с участием:  в 2019 году - не менее 1000 экспортеров;  в 2020 год - не менее 1600 экспортеров  в 2021 год и далее - не менее 2200 экспортеров | 31 декабря 2019 г. | АО "Российский экспортный центр"  (Слепнев А.А.)  Минпромторг России  Субъекты Российской Федерации |
| 5.12. | Сформирована национальная система аналитической поддержки экспорта (Аналитический конъюнктурный центр) с целью предоставления экспортерам информации о перспективах поставок и барьерах на зарубежных рынках | 31 декабря 2021 г. | АО "Российский экспортный центр"  (Слепнев А.А.) |
| 5.13. | Утвержден план по устранению торговых барьеров на внешних рынках | 1 декабря 2018 г. | Минэкономразвития России  (Максимов Т.И.) |
| 5.14. | Обеспечение финансирования экспертной и правовой поддержки участия Российской Федерации в деятельности Всемирной торговой организации (ВТО) и в спорах с участием Российской Федерации в рамках ВТО посредством предоставления из федерального бюджета субсидии | 1 апреля 2024 г. | Минэкономразвития России  (Максимов Т.И.) |
| 6. Задача "Завершение формирования в рамках Евразийского экономического союза общих рынков товаров, услуг, капитала и рабочей силы, включая окончательное устранение барьеров, ограничений и отмену изъятий в экономическом сотрудничестве, при одновременном активном использовании механизмов совместной проектной деятельности" | | | |
| 6.1. | Определены первоочередные чувствительные препятствия на внутреннем рынке Евразийского экономического союза и их рассмотрение в ЕЭК. | 1 июня 2019 г. | Минэкономразвития России  (Горьков С.Н.) |
| 6.2. | Подготовлена сводная позиция Российской Федерации по наполнению плана мероприятий ("дорожной карты") по устранению изъятий и ограничений на внутреннем рынке Евразийского экономического союза. | 30 июня 2019 г. | Минэкономразвития России  (Горьков С.Н.) |
| 6.3. | Приняты документы по расширению количества секторов услуг, в которых функционирует единый рынок, и определению содержательной эквивалентности секторов услуг. | 30 июня 2020 г. | Минэкономразвития России  (Горьков С.Н.) |

5. Финансовое обеспечение реализации национального

проекта [<3>](#P1716)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование федерального проекта и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | Всего за 2019 - 2024 (млн. руб.) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Федеральный проект "Промышленный экспорт", в том числе: | 0,0 | 36 542,1 | 25 519,4 | 46 153,8 | 114 807,2 | 107 922,3 | 92 906,4 | 423 851,2 |
| 1.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 36 542,1 | 25 519,4 | 46 153,8 | 114 807,2 | 107 922,3 | 92 906,4 | 423 851,2 |
| 1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Федеральный проект "Экспорт продукции АПК", в том числе: | 1 255,0 | 38 809,6 | 33 809,6 | 66 519,0 | 95 000,0 | 92 641,7 | 80 000,0 | 406 779,9 |
| 2.1. | федеральный бюджет | 1 255,0 | 38 809,6 | 33 809,6 | 66 519,0 | 95 000,0 | 92 641,7 | 80 000,0 | 406 779,9 |
| 2.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4. | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Федеральный проект "Логистика международной торговли", в том числе: | 0,0 | 2 407,1 | 7 790,4 | 5 540,9 | 4 493,5 | 1 135,6 | 221,3 | 21 588,8 |
| 3.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 2 407,1 | 7 790,4 | 5 540,9 | 4 493,5 | 1 135,6 | 221,3 | 21 588,8 |
| 3.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.4. | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Федеральный проект "Экспорт услуг", в том числе: | 0,0 | 821,3 | 821,3 | 821,3 | 831,8 | 1 164,6 | 1 330,9 | 5 791,2 |
| 4.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 821,3 | 821,3 | 821,3 | 831,8 | 1 164,6 | 1 330,9 | 5 791,2 |
| 4.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.4. | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Федеральный проект "Системные меры содействия международной кооперации и экспорту", в том числе: | - | 12 454,5 | 11 478,5 | 9 814,9 | 18 402,5 | 23 310,0 | 23 310,0 | 98 770,4 |
| 5.1. | федеральный бюджет | - | 12 454,5 | 11 478,5 | 9 814,9 | 18 402,5 | 23 310,0 | 23 310,0 | 98 770,4 |
| 5.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.4. | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по национальному проекту за счет всех источников, в том числе: | | 1 255,0 | 91 034,6 | 79 419,2 | 128 849,9 | 233 535,0 | 226 174,2 | 197 768,6 | 956 781,5 |
| федеральный бюджет | | 1 255,0 | 91 034,6 | 79 419,2 | 128 849,9 | 233 535,0 | 226 174,2 | 197 768,6 | 956 781,5 |
| внебюджетные источники | | - | - | - | - | - | - | - | - |

6. Дополнительная информация

--------------------------------

<1> Предварительные данные, будут скорректированы после уточнения методики.

<2> Количество пунктов пропуска, планируемых к введению с разбивкой по годам, будет скорректировано по результатам реализации мероприятий федерального проекта "Развитие экспортно-ориентированных пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации" в части формирования перечня приоритетных экспортно-ориентированных пунктов пропуска.

<3> Объем финансового обеспечения по годам будет уточнен по результатам заседания Проектного комитета и при доработке проекта закона о федеральном бюджете на 2019 г. и плановую перспективу 2020 - 2021 гг.

<\*> Мероприятия и контрольные точки по утверждению методики расчета показателей национального проекта и сбору необходимых данных для их расчета планируется внести в федеральный [проект](consultantplus://offline/ref=7C338A1FA50E46D10AFCD64F6DB393CFC69707BC4EAAD1A2C5AAB9826B9DDC79DD398B454192C957B1D3A456C1A5V6L) "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" до 31 марта 2019 г.

<\*\*> Официальная статистическая информация, необходимая для мониторинга достижения показателей национального проекта, включена в Федеральный [план](consultantplus://offline/ref=7C338A1FA50E46D10AFCD64F6DB393CFC69104BC4CAED1A2C5AAB9826B9DDC79CF39D3494094D355B1C6F2078703A59ED0901058EADECD37A9VFL) статистических работ (в рамках подготовки проекта распоряжения Правительства Российской Федерации о внесении изменений в указанный план, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. N 671-р).