Утвержден

президиумом Совета

при Президенте Российской Федерации

по стратегическому развитию

и национальным проектам

(протокол от 24 декабря 2018 г. N 16)

ПАСПОРТ

НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ) "МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ

И ЭКСПОРТ"

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование национального проекта | "Международная кооперация и экспорт" | Срок начала и окончания | 1 октября 2018 г. - 31 декабря 2024 г. |
| Куратор национального проекта | Силуанов А.Г., Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - Министр финансов Российской Федерации |
| Руководитель национального проекта | Мантуров Д.В., Министр промышленности и торговли Российской Федерации |
| Администратор национального проекта | Осьмаков В.С., Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации |

2. Цели, целевые и дополнительные показатели

национального проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Цель, целевой показатель, дополнительный показатель | Уровень контроля | Базовое значение | Период, год |
| значение | дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров, млрд долларов США [<1>](#P1714) | Совет | 135,1 | 31 декабря 2017 г. | 149 | 160 | 167 | 181 | 202 | 226 | 250 |
| 1.1. | Объем экспорта конкурентоспособной промышленной продукции, млрд долл. США | Президиум Совета | 114 | 31 декабря 2017 г. | 126 | 136 | 142 | 153 | 168 | 185 | 205 |
| 1.2. | Объем экспорта продукции машиностроения, млрд долларов США | Президиум Совета | 33,0 | 31 декабря 2017 г. | 34 | 37 | 39 | 43 | 48 | 53 | 60 |
| 1.3. | Объем экспорта продукции химической промышленности, в том числе продукция нефтепереработки и газопереработки, отнесенная к сфере ответственности Минэнерго России, млрд долл. США | Президиум Совета | 17,4 | 31 декабря 2017 г. | 20,8 | 22,4 | 24,1 | 25,9 | 29,2 | 32,9 | 37,0 |
| 1.4. | Объем экспорта продукции металлургической промышленности, млрд долларов США | Президиум Совета | 42,1 | 31 декабря 2017 г. | 49,5 | 51,0 | 52,5 | 54,0 | 55,3 | 56,6 | 58,0 |
| 1.5. | Объем экспорта продукции лесопромышленного комплекса, млрд долларов США | Президиум Совета | 9,5 | 31 декабря 2017 г. | 11,5 | 12,4 | 13,4 | 14,5 | 15,3 | 16,1 | 17,0 |
| 1.6. | Объем экспорта продукции фармацевтической и косметической промышленности, млрд долларов США | Президиум Совета | 1,4 | 31 декабря 2017 г. | 1,6 | 1,8 | 2,1 | 2,3 | 2,9 | 3,4 | 4,0 |
| 1.7. | Объем экспорта продукции легкой промышленности, млрд долларов США | Президиум Совета | 1,2 | 31 декабря 2017 г. | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 2,0 | 2,2 | 2,3 |
| 1.8. | Заключено соглашений о поддержке корпоративных программ международной конкурентоспособности в промышленности, ед., нарастающим итогом | Президиум Совета | 0 | - | 0 | 250 | 275 | 300 | 320 | 320 | 320 |
| 1.9. | Эффективность мер поддержки промышленного экспорта (минимальный прирост объема экспорта на один рубль государственной поддержки) | Президиум Совета | [<\*\*>](#P236) | - | [<\*\*>](#P236) | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 2. | Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса, млрд долларов США | Совет | 21,6 | 31 декабря 2017 г. | 23 | 24 | 25 | 28 | 34 | 41 | 45 |
| 2.1. | Эффективность мер поддержки экспорта продукции АПК (минимальный прирост объема экспорта на один рубль государственной поддержки) | Президиум Совета | [<\*\*>](#P236) | - | [<\*\*>](#P236) | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 3. | Объем экспорта оказываемых услуг, млрд долларов США в год | Совет | 57,8 | 31 декабря 2017 г. | 64 | 70 | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 |
| 4. | Доля экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в валовом внутреннем продукте страны, % | Совет | 16,1% | 31 декабря 2017 г. | 17,8% | 18,2% | 18,5% | 18,9% | 19,2% | 19,6% | 20% |
| 5. | Цель: Формирование эффективной системы разделения труда и производственной кооперации в рамках Евразийского экономического союза в целях увеличения объема торговли между государствами - членами Союза не менее чем в полтора раза и обеспечения роста объема накопленных взаимных инвестиций в полтора раза | Совет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Объем торгового товарооборота между Россией и государствами - членами Союза, млрд долларов США | Президиум Совета | 52,4 | 31 декабря 2017 г. | 55,5 | 58,9 | 62,4 | 66,2 | 70,1 | 74,3 | 78,8 |

--------------------------------

<\*\*> Показатель не рассчитывается, т.к. финансирование проекта предусмотрено с 2019 года.

3. Структура национального проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование федерального проекта | Сроки реализации | Руководитель федерального проекта |
| 1. | Промышленный экспорт | 1 октября 2018 г. - 31 декабря 2024 г. | Мантуров Д.В., Министр промышленности и торговли Российской Федерации |
| 2. | Экспорт продукции АПК | 1 октября 2018 г. - 31 декабря 2024 г. | Патрушев Д.Н., Министр сельского хозяйства Российской Федерации |
| 3. | Логистика международной торговли | 1 октября 2018 г. - 31 декабря 2024 г. | Дитрих Е.И., Министр транспорта Российской Федерации |
| 4. | Экспорт услуг | 1 октября 2018 г. - 31 декабря 2024 г. | Орешкин М.С., Министр экономического развития Российской Федерации |
| 5. | Системные меры развития международной кооперации и экспорта | 1 октября 2018 г. - 31 декабря 2024 г. | Слепнев А.А., Генеральный директор АО "Российский экспортный центр" |

4. Задачи и результаты национального проекта

4.1. Федеральный проект "Промышленный экспорт"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| 1. Задача "Ориентация промышленной и торговой политики, включая применяемые механизмы государственной поддержки, на достижение международной конкурентоспособности российских товаров (работ, услуг) в целях обеспечения их присутствия на внешних рынках" |
| 1.1. | Утвержден план мероприятий ("дорожная карта") первоочередных мер по совершенствованию отраслевого регулирования в целях повышения конкурентоспособности российской промышленной продукции в приоритетных отраслях промышленности (с пояснительной запиской, включающей в разрезе отраслей промышленности указание основных рынков реализации продукции и описание механизмов повышения конкурентоспособности продукции). | 25 января 2019 г. | Минпромторг России(Осьмаков В.С.)Минэнерго РоссииМинэкономразвития РоссииФТС РоссииМинсельхоз РоссииГоскорпорация "Росатом"ВнешэкономбанкАО "Российский экспортный центр"Минфин РоссииМинздрав РоссииФНС России |
| 1.2. | Принято новое положение о деятельности Правительственной комиссии по импортозамещению, предусматривающее включение в ее повестку вопросов обеспечения международной конкурентоспособности промышленной продукции и ее вывода на внешние рынки. | 29 марта 2019 г. | Минпромторг России(Осьмаков В.С.) |
| 1.3. | Утвержден единый перечень кодов ТН ВЭД высокотехнологичной продукции. | 1 марта 2019 г. | Минпромторг России(Осьмаков В.С.)Минфин РоссииМинэкономразвития России |
| 1.4. | Для достижения [Задачи 1 раздела 4.1](#P273). настоящего национального проекта, с максимальным вовлечением субъектов Российской Федерации приняты нормативные правовые акты, устанавливающие, начиная с 2019 года:- меры поддержки организаций, направленные на повышение международной конкурентоспособности российской промышленной продукции, в том числе, путем снижения затрат на транспортировку продукции, на федеральном (системообразующие предприятия в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительственной комиссией по экономическому развитию и интеграции), и их дочерние и зависимые общества и региональном (все другие промышленные предприятия) уровнях;- заключение долгосрочных (на период реализации проекта) соглашений, предусматривающих обязательства предприятий (субъектов Российской Федерации - получателей трансфертов) по достижению числовых показателей эффективности использования субсидий, включая объем экспорта. | 29 декабря 2018 г. | Минпромторг России(Осьмаков В.С.)Минфин РоссииМинэкономразвития РоссииФАС РоссииАО "Российский экспортный центр" |
| 1.5. | Сформирован и размещен в государственной информационной системе промышленности утвержденный Единый перечень производителей (в разрезе субъектов Российской Федерации и приоритетных отраслей), подавших заявки на предоставление мер поддержки в 2019 году, установленных нормативными правовыми актами, которые приняты в рамках реализации [подпункта 1.4 раздела 4.1](#P301) настоящего национального проекта. | 17 мая 2019 г. | Минпромторг России(Осьмаков В.С.) |
| 1.6. | Утверждено распределение между бюджетами субъектов Российской Федерации бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на софинансирование мер поддержки в 2019 году, установленных нормативными правовыми актами, принятыми в рамках реализации [подпункта 1.4 раздела 4.1](#P301) настоящего национального проекта. | 26 июля 2019 г. | Минпромторг России(Беспрозванных А.С.)Минфин РоссииМинэкономразвития России |
| 1.7. | Заключены соглашения с высшими должностными лицами (руководителями высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на софинансирование мер поддержки в 2019 году, установленных нормативными правовыми актами, которые приняты в рамках реализации [подпункта 1.4 раздела 4.1](#P301) настоящего национального проекта. | 23 августа 2019 г. | Минпромторг России(Беспрозванных А.С.)Минфин России |
| 1.8. | Заключены соглашения с производителями российской промышленной продукции о предоставлении в 2019 году субсидий из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации на поддержку деятельности, направленной на повышение конкурентоспособности, увеличение объемов производства и реализации такой продукции. | 2 декабря 2019 г. | Минпромторг России(Осьмаков В.С.)Минфин РоссииАО "Российский экспортный центр" |
| 1.9. | Сформирован и размещен в государственной информационной системе промышленности утвержденный Единый перечень производителей (в разрезе субъектов Российской Федерации и приоритетных отраслей), подавших заявки на предоставление мер поддержки в 2020 году, установленных нормативными правовыми актами, которые приняты в рамках реализации [подпункта 1.4 раздела 4.1](#P301) настоящего национального проекта. | 20 декабря 2019 г. | Минпромторг России(Осьмаков В.С.) |
| 1.10. | Утверждено распределение между бюджетами субъектов Российской Федерации бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на софинансирование мер поддержки в 2020 году, установленных нормативными правовыми актами, принятыми в рамках реализации [подпункта 1.4 раздела 4.1](#P301) настоящего национального проекта. | 20 марта 2020 г. | Минпромторг России(Беспрозванных А.С.)Минфин РоссииМинэкономразвития России |
| 1.11. | Заключены соглашения с высшими должностными лицами (руководителями высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на софинансирование мер поддержки в 2020 году, установленных нормативными правовыми актами, которые приняты в рамках реализации [подпункта 1.4 раздела 4.1](#P301) настоящего национального проекта. | 17 апреля 2020 г. | Минпромторг России(Беспрозванных А.С.)Минфин России |
| 1.12. | Заключены соглашения с производителями российской промышленной продукции о предоставлении в 2020 году субсидий из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации на поддержку деятельности, направленной на повышение конкурентоспособности, увеличение объемов производства и реализации такой продукции. | 31 мая 2020 г. | Минпромторг России(Осьмаков В.С.)Минфин РоссииАО "Российский экспортный центр" |
| 1.13. | Сформирован и размещен в государственной информационной системе промышленности утвержденный Единый перечень производителей (в разрезе субъектов Российской Федерации и приоритетных отраслей), подавших заявки на предоставление мер поддержки в 2021 году, установленных нормативными правовыми актами, которые приняты в рамках реализации [подпункта 1.4 раздела 4.1](#P301) настоящего национального проекта. | 25 декабря 2020 г. | Минпромторг России(Осьмаков В.С.) |
| 1.14. | Утверждено распределение между бюджетами субъектов Российской Федерации бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на софинансирование мер поддержки в 2021 году, установленных нормативными правовыми актами, принятыми в рамках реализации [подпункта 1.4 раздела 4.1](#P301) настоящего национального проекта. | 26 марта 2021 г. | Минпромторг России(Беспрозванных А.С.)Минфин РоссииМинэкономразвития России |
| 1.15. | Заключены соглашения с высшими должностными лицами (руководителями высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на софинансирование мер поддержки в 2021 году, установленных нормативными правовыми актами, которые приняты в рамках реализации [подпункта 1.4 раздела 4.1](#P301) настоящего национального проекта. | 23 апреля 2021 г. | Минпромторг России(Беспрозванных А.С.)Минфин России |
| 1.16. | Заключены соглашения с производителями российской промышленной продукции о предоставлении в 2021 году субсидий из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации на поддержку деятельности, направленной на повышение конкурентоспособности, увеличение объемов производства и реализации такой продукции. | 28 мая 2021 г. | Минпромторг России(Осьмаков В.С.)Минфин РоссииАО "Российский экспортный центр" |
| 1.17. | Сформирован и размещен в государственной информационной системе промышленности утвержденный Единый перечень производителей (в разрезе субъектов Российской Федерации и приоритетных отраслей), подавших заявки на предоставление мер поддержки в 2022 году, установленных нормативными правовыми актами, которые приняты в рамках реализации [подпункта 1.4 раздела 4.1](#P301) настоящего национального проекта. | 21 декабря 2021 г. | Минпромторг России(Осьмаков В.С.) |
| 1.18. | Утверждено распределение между бюджетами субъектов Российской Федерации бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на софинансирование мер поддержки в 2022 году, установленных нормативными правовыми актами, принятыми в рамках реализации [подпункта 1.4 раздела 4.1](#P301) настоящего национального проекта. | 25 марта 2022 г. | Минпромторг России(Беспрозванных А.С.)Минфин РоссииМинэкономразвития России |
| 1.19. | Заключены соглашения с высшими должностными лицами (руководителями высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на софинансирование мер поддержки в 2022 году, установленных нормативными правовыми актами, которые приняты в рамках реализации [подпункта 1.4 раздела 4.1](#P301) настоящего национального проекта. | 22 апреля 2022 г. | Минпромторг России(Беспрозванных А.С.)Минфин России |
| 1.20. | Заключены соглашения с производителями российской промышленной продукции о предоставлении в 2022 году субсидий из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации на поддержку деятельности, направленной на повышение конкурентоспособности, увеличение объемов производства и реализации такой продукции. | 31 мая 2022 г. | Минпромторг России(Осьмаков В.С.)Минфин РоссииАО "Российский экспортный центр" |
| 1.21. | В ключевых показателях эффективности (КПЭ) государственных корпораций, государственных компаний и компаний с государственным участием актуализированы показатели роста экспорта, увязанные с актуализированными отраслевыми программами (стратегиями). | 1 июля 2019 г. | Минэкономразвития России(Пристансков Д.В.)Минпромторг России |
| 1.22. | Принято постановление Правительства Российской Федерации "О государственной поддержке организаций в целях компенсации части процентных ставок по экспортным кредитам и иным инструментам финансирования, аналогичным кредиту по экономической сути, а также компенсации части страховой премии по договорам страхования экспортных кредитов". | 1 февраля 2019 г. | Минпромторг России(Осьмаков В.С.)Минэкономразвития РоссииМинфин РоссииФАС РоссииВнешэкономбанкАО "Российский экспортный центр" |
| 1.23. | Обеспечено применение механизмов поддержки международной конкурентоспособности товаров (работ, услуг) на постоянной основе.Достигнуты цель и показатели настоящего национального проекта за счет развития международной конкурентоспособности промышленных предприятий, мотивации госкомпаний к повышению объема экспорта, реализации пакета отраслевых регуляторных мер и программ (стратегий) ускоренного развития экспорта в соответствии с [разделом 2](#P25) "Цели, целевые и дополнительные показатели национального проекта" настоящего национального проекта. | 31 декабря 2024 г. | Минпромторг России(Осьмаков В.С.)АО "Российский экспортный центр" |
| 1.24. | Реализован первый проект по созданию российской промышленной зоны (РПЗ). | 1 июня 2021 г. | Минпромторг России(В.С. Осьмаков)АО "Российский экспортный центр" |
| 1.25. | Обеспечены возможности для создания объектов промышленной инфраструктуры и территории российской промышленной зоны (РПЗ) | 1 марта 2024 г. | Минпромторг России(В.С. Осьмаков)АО "Российский экспортный центр" |

4.2. Федеральный проект "Экспорт продукции АПК"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование задачи, результата | Окончание | Ответственный исполнитель |
| 1. Задача "Создание новой товарной массы продукции АПК в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий" |
| 1.1. | Утверждены по ключевым подотраслям планы опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК (рынки, товары, производители, логистика, ресурсы, финансирование, плановые показатели экспорта на уровне субъектов Российской Федерации, а также выявлена потребность агропромышленного комплекса по транспортировке новой товарной массы). | 31 марта 2019 г. | Минсельхоз России(Левин С.Л.)Региональные органы управления АПКРоссельхознадзорМинэкономразвития РоссииМинфин РоссииМинтранс РоссииМинпромторг РоссииРоспотребнадзор |
| 1.2. | Разработана нормативная правовая база для КПМК в АПККоличество заключенных КПМК в 2019 г. составило не менее 50 штук, в том числе по ключевым отраслям:- рыба и ракообразные - 10;- масложировая продукция - 10;- продукция пищевой перерабатывающей промышленности - 14;- зерновая продукция и прочее - 16. | 15 декабря 2019 г. | Минсельхоз России(Левин С.Л.)Региональные органы управления АПКАО "Российский экспортный центр"Минэкономразвития России |
| 1.3. | Количество заключенных КПМК в 2020 г. составило не менее 25 штук, в том числе по ключевым отраслям:- рыба и ракообразные - 5;- масложировая продукция - 5;- продукция пищевой перерабатывающей промышленности - 7;- зерновая продукция и прочее - 8. | 31 декабря 2020 г. | Минсельхоз России(Левин С.Л.)Региональные органы управления АПКАО "Российский экспортный центр"Минпромторг России |
| 1.4. | Количество заключенных КПМК в 2021 г. составило не менее 25 штук, в том числе по ключевым отраслям:- рыба и ракообразные - 5;- масложировая продукция - 5;- продукция пищевой перерабатывающей промышленности - 7;- зерновая продукция и прочее - 8. | 31 декабря 2021 г. | Минсельхоз России(Левин С.Л.)Региональные органы управления АПКАО "Российский экспортный центр"Минпромторг России |
| 1.5. | Выполнена инвестиционная программа экспортного развития АПК, объем экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции составил 45 млрд долларов США по итогам 2024 года. | 31 декабря 2024 г. | Минсельхоз России(Левин С.Л.)Региональные органы управления АПКМинэкономразвития РоссииМинфин РоссииАО "Российский экспортный центр"Минтранс РоссииМинпромторг России |
| 2. Задача "Создание экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры" |
| 2.1. | Обеспечен учет потребностей агропромышленного комплекса по транспортировке новой товарной массы (как экспортируемой продукции до пунктов перехода госграницы, так и сельскохозяйственного сырья до пищевых и перерабатывающих предприятий) в части обеспечения необходимой пропускной способности транспортных магистралей (железнодорожных, автомобильных, водных), достаточного количества соответствующего подвижного состава, подъездами к объектам агрологистической инфраструктуры и производящим экспортируемую продукцию предприятиям в соответствии со Сбалансированным планом по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК в Комплексном плане расширения (модернизации) магистральной инфраструктуры. | 15 декабря 2019 г. | Минтранс России(Алафинов И.С.)ФГУП "Росморпорт"Минпромторг РоссииМинсельхоз России |
| 2.2. | Скорректирован объем господдержки за счет увеличения доли перевозок продукции АПК. | 31 октября 2019 г. | Минсельхоз России(Левин С.Л.)Минэкономразвития РоссииМинфин РоссииАО "Российский экспортный центр" |
| 2.3. | Введены в эксплуатацию:- 3 экспортно-ориентированных ОРЦ общей мощностью 220 тыс. тонн единовременного хранения - до 31.12 2022 г.;- 3 экспортно-ориентированных ОРЦ общей мощностью 190 тыс. тонн единовременного хранения - до 31.12 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | Минсельхоз России(Левин С.Л.)Минтранс России |
| 2.4. | Организованы регулярные маршрутные отправки сельскохозяйственной и пищевой продукции на экспорт в объеме:- не менее 500 тыс. тонн в год - до 31 декабря 2019 г.;- не менее 1 млн тонн в год - до 31 декабря 2021 г. | 31 декабря 2024 г. | Минтранс России(Алафинов И.С.)Минсельхоз РоссииФТС России |
| 3. Задача "Устранение торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки" |
| 3.1. | Разработан и утвержден регламент согласования федеральными органами исполнительной власти международных договоров и документов, не являющихся международными договорами (соглашения, протоколы меморандумы), касающихся экспортируемой животноводческой и растительной продукции. | 31 декабря 2018 г. | Минсельхоз России(Левин С.Л.)МИД РоссииРоссельхознадзорРоспотребнадзор |
| 3.2. | Приняты изменения в законодательство в части учета и маркирования животных. | 31 октября 2019 г. | Минсельхоз России(Левин С.Л.) |
| 3.3. | Внедрена система маркирования и учета животных. | 30 декабря 2021 г. | Россельхознадзор(Данкверт С.А.)Минсельхоз РоссииОрганы субъектов Российской Федерации в области ветеринарии |
| 3.4. | Приняты изменения в законодательство в части создания правовых основ для утверждения программ контроля заболеваний животных на территории Российской Федерации. | 30 июня 2019 г. | Минсельхоз России(Левин С.Л.) |
| 3.5. | Разработаны и изданы программы контроля по ящуру и гриппу птиц. | 15 декабря 2020 г. | Минсельхоз России(Левин С.Л.)РоссельхознадзорРоспотребнадзор |
| 3.6. | Разработаны и изданы программы контроля по АЧС. | 15 декабря 2020 г. | Минсельхоз России(Левин С.Л.)Россельхознадзор |
| 3.7. | Разработаны и изданы программы контроля по болезни Ньюкасла и сальмонеллезу. | 15 декабря 2022 г. | Минсельхоз России(Левин С.Л.)РоссельхознадзорРоспотребнадзор |
| 3.8. | Разработаны и изданы программы контроля по губкообразной энцефалопатии КРС и контагиозной плевропневмонии КРС. | 15 декабря 2023 г. | Минсельхоз России(Левин С.Л.)Россельхознадзор |
| 3.9. | Получено официальное признание МЭБ статуса Российской Федерации в качестве страны/зоны/компартмента, свободной:- по ящуру;- губкообразной энцефалопатии КРС;- чумы мелких жвачных животных;- от контагиозной плевропневмонии КРСс учетом эпизоотической ситуации в Российской Федерации. | 15 июня 2020 г. | Россельхознадзор(Данкверт С.А.) |
| 3.10. | Признана регионализация Российской Федерации по болезням птиц, крупного рогатого скота и (или) свиней не менее чем в 5 (пяти) из следующих стран: Китай, Республика Корея, Япония, Турция, Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Ирак, Индия и другие с учетом эпизоотической обстановки в Российской Федерации. | 31 декабря 2021 г. | Россельхознадзор(Данкверт С.А.) |
| 3.11. | Согласованы ветеринарные сертификаты по следующим видам продукции: мясо птицы, свинина, говядина, молочная продукция, корма для животных и (или) другие товары, подлежащие ветеринарному государственному надзору, - не менее чем в 5 (пять) из следующих стран: Китай, Республика Корея, Япония, Турция, Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Ирак, Индия и другие. | 31 декабря 2021 г. | Россельхознадзор(Данкверт С.А.) |
| 3.12. | Разработан и реализован комплекс мер, по выдаче разрешительных документов, подтверждающих соответствие продукции АПК санитарно-гигиеническим (эпидемиологическим) требованиям, направленных на увеличение экспортного потенциала Российской Федерации в отношении продукции АПК. | 30 мая 2020 г. | Роспотребнадзор(Попова А.Ю.) |
| 3.13. | Согласованы разрешительные документы, подтверждающие соответствие санитарно-гигиеническим (эпидемиологическим) требованиям по следующим видам продукции: мясо птицы, свинина, говядина, молочная продукция и (или) другие товары, подлежащие санитарно-гигиеническому (эпидемиологическому) контролю, - не менее чем в 5 (пять) из следующих стран: Китай, Республика Корея, Япония, Турция, Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Ирак, Индия и другие. | 31 декабря 2021 г. | Роспотребнадзор(Попова А.Ю.) |
| 3.14. | Разработана и реализована дорожная карта создания системы прослеживаемости растениеводческой продукции. | 31 января 2020 г. | Россельхознадзор(Данкверт С.А.)РоспотребнадзорМинсельхоз России |
| 3.15. | Разработана и реализована дорожная карта создания системы прослеживаемости продукции рыболовства и аквакультуры. | 31 января 2020 г. | Минсельхоз России(Левин С.Л.)РоссельхознадзорРосрыболовствоРоспотребнадзор |
| 3.16. | Согласованы ветеринарные сертификаты и признана регионализация Российской Федерации в соответствии со сбалансированным планом по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК с учетом эпизоотической обстановки. | 31 января 2023 г. | Россельхознадзор(Данкверт С.А.) |
| 3.17. | Согласованы разрешительные документы, подтверждающие соответствие продукции АПК санитарно-гигиеническим (эпидемиологическим) требованиям, в соответствии со сбалансированным планом по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК с учетом эпидемиологической обстановки. | 31 июля 2021 г. | Роспотребнадзор(Попова А.Ю.) |
| 3.18. | Обеспечено содействие деятельности Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по расширению доступа на зарубежные рынки продукции российского агропромышленного комплекса в 2019 - 2024 гг. | 31 декабря 2024 г. | Россельхознадзор(Данкверт С.А.) |
| 4. Задача "Создание системы продвижения и позиционирования продукции АПК" |
| 4.1. | Создана сеть представителей Минсельхоза России - атташе по АПК в количестве не менее 50 штатных единиц. | 31 декабря 2021 г. | Минсельхоз России(Левин С.Л.)МИД РоссииМинпромторг РоссииМинфин России |
| 4.2. | Сформирован комплекс мер продвижения продукции АПК на внешних рынках. Проведено исследование рынков в части продвижения и сформирована концепция продвижения АПК на внешние рынки. | 30 августа 2019 г. | Минсельхоз России(Левин С.Л.)АО "Российский экспортный центр" |
| 4.3. | Разработаны стратегии продвижения продуктовых групп под зонтичными брендами на внешние рынки:- не менее 2-х стратегий в 2019 г.;- не менее 2-х стратегий в 2020 г.;- не менее 2-х стратегий в 2021 г.Стратегии продвижения продуктовых групп на внешние рынки включены в единую архитектуру национального станового бренда и сопутствующих ему отраслевых суббрендов с программой их рекламно-информационного продвижения на целевых рынках. | 31 декабря 2021 г. | Минсельхоз России(Левин С.Л.)АО "Российский экспортный центр" |
| 4.4. | Проведены дегустационно-демонстрационные мероприятия, бизнес-миссии и сформированы коллективные экспозиции российских компаний АПК на международных выставках:- в 2019 г. - не менее 4 шт., количество организованных бизнес-миссий - не менее 3 шт., количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК на международных выставках - не менее 5 шт.;- в 2020 г. - не менее 4 шт., количество организованных бизнес-миссий - не менее 3 шт., количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК на международных выставках - не менее 5 шт.;- в 2021 г. - не менее 4 шт., количество организованных бизнес-миссий - не менее 3 шт., количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК на международных выставках - не менее 5 шт.;- в 2022 г. - не менее 4 шт., количество организованных бизнес-миссий - не менее 3 шт., количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК на международных выставках - не менее 5 шт.;- в 2023 г. - не менее 4 шт., количество организованных бизнес-миссий - не менее 3 шт., количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК на международных выставках - не менее 5 шт.- в 2024 г. - не менее 4 шт., количество организованных бизнес-миссий - не менее 3 шт., количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК на международных выставках - не менее 5 шт. | 31 декабря 2024 г. | Минсельхоз России(Левин С.Л.)АО "Российский экспортный центр" |

4.3. Федеральный проект "Логистика международной торговли"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| 1. Задача "Строительство (модернизация) пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации" |
| 1.1. | Введены в эксплуатацию после проведения строительно-монтажных работ 9 пунктов пропуска 2:- 4 автомобильных (Яраг-Казмаляр (2 этап) 3 (СКФО), Верхний Ларс (СКФО), Бурачки (СЗФО), Кани-Курган (ДФО));- 2 морских (Ванино (ДФО), Шахтерск (ДФО));- 2 воздушных (Челябинск (Баландино) (УФО), Саратов (Центральный) (ПФО));- 1 железнодорожный (Нижнеленинское (2 этап, под расширенную номенклатуру грузов) (ДФО)) | 1 декабря 2020 г. | Минтранс России(Захряпин Н.Ю.)ФТС РоссииФСБ РоссииРоспотребнадзорРоссельхознадзор |
| 1.2. | Введены в эксплуатацию после проведения строительно-монтажных работ 6 пунктов пропуска 2:- 2 автомобильных (Марково (ДФО), Сагарчин (ПФО);- 2 железнодорожных (Пограничный (ДФО), Наушки (ДФО));- 2 морских (Петропавловск-Камчатский (ДФО), Холмск (ДФО)) | 1 декабря 2021 г. | Минтранс России(Захряпин Н.Ю.)ФТС РоссииФСБ РоссииРоспотребнадзорРоссельхознадзор |
| 1.3. | Введены в эксплуатацию после проведения строительно-монтажных работ 6 пунктов пропуска 2:- 5 автомобильных (Турий Рог (ДФО), Полтавка (ДФО), Забайкальск (СФО), Краскино (2 этап) (ДФО), ИДК Сагарчин (ПФО)) 4;- 2 морских (Певек (ДФО), Невельск (ДФО)) | 1 декабря 2022 г. | Минтранс России(Захряпин Н.Ю.)ФТС РоссииФСБ РоссииРоспотребнадзорРоссельхознадзор |
| 1.4. | Введены в эксплуатацию после проведения строительно-монтажных работ 3 пункта пропуска 2:- 3 автомобильных (Убылинка (СЗФО), Брусничное (СЗФО), Монды (ДФО)) | 1 декабря 2023 г. | Минтранс России(Захряпин Н.Ю.)ФТС РоссииФСБ РоссииРоспотребнадзорРоссельхознадзор |
| 2. Задача "Устранение логистических ограничений, в том числе регуляторных, при экспорте товаров с использованием железнодорожного, автомобильного и морского транспорта" |
| 2.1 | Принят первый пакет регуляторных мер, включающий федеральный закон о прямых смешанных и комбинированных перевозках, актуализацию правил перевозок грузов в контейнерах железнодорожным транспортом. | 30 декабря 2019 г. | Минтранс России(Токарев В.А.)Минэкономразвития РоссииФАС РоссииОАО "РЖД" |
| 2.2 | Принят второй пакет регуляторных мер, включающий введение единого транспортного документа, применяемого при прямых смешанных (комбинированных) перевозках. | 30 декабря 2020 г. | Минтранс России(Токарев В.А.)Минэкономразвития РоссииФАС РоссииОАО "РЖД" |
| 2.3 | Внедрен электронный документооборот при перевозке грузов по международным транспортным коридорам. | 1 марта 2023 г. | Минтранс России(Семенов А.К.)ФТС РоссииФСБ РоссииРоспотребнадзорРоссельхознадзор |

4.4. Федеральный проект "Экспорт услуг"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| 1. Задача "В 2024 г. необходимо обеспечить достижение объема экспорта оказываемых услуг в размере 100 млрд долл. США в год" |
| 1.1. | Утвержден план либерализации на паритетной основе визового режима с целевыми странами при посещении иностранными гражданами России в туристских, медицинских, образовательных, деловых и в иных гуманитарных (культурных, спортивных и прочих) целях | 1 декабря 2018 г. | МИД России(Иванов Е.С.)МВД РоссииМинтранс РоссииФСБ РоссииМинэкономразвития РоссииМинкультуры РоссииМинздрав РоссииМинобрнауки РоссииМинкомсвязь РоссииРостуризм |
| 1.2. | Разработан комплекс мер по минимизации требований валютного контроля в отношении экспорта услуг | 1 декабря 2018 г. | Минфин России(Моисеев А.В.)Минэкономразвития РоссииБанк Россиизаинтересованные федеральные органы исполнительной власти |
| 1.3. | Разработан пакет мероприятий по сертификации и адаптации услуг к требованиям внешних рынков | 1 апреля 2019 г. | Минэкономразвития России(Максимов Т.И.)Минфин РоссииМинпромторг РоссииМинздрав РоссииМинкомсвязь РоссииМинобрнауки РоссииМинкультуры РоссииРостуризм |
| 1.4. | Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации "Стратегия развития экспорта услуг на период до 2025 года" | 1 апреля 2019 г. | Минэкономразвития России(Максимов Т.И.)Минпромторг РоссииМинкомсвязь РоссииМинздрав РоссииМинобрнауки РоссииМинстрой РоссииМинкультуры РоссииРостуризмВсероссийская академия внешней торговли |
| 1.5. | Проведен мониторинг существующих барьеров при экспорте услуг | 29 ноября 2019 г. | Минэкономразвития России(Максимов Т.И.)Всероссийская академия внешней торговли |
| 1.6. | Приняты акты и скорректирована практика правоприменения в целях упрощения визового режима для иностранных граждан из целевых стран при отдельных видах организованных туристских поездок в Российскую Федерацию, в том числе в медицинских, образовательных, деловых и в иных гуманитарных (культурных, спортивных и прочих) целях, включая расширение использования электронных виз, ускоренного оформления виз по обращению уполномоченных федеральных органов исполнительной власти и уполномоченных туристских операторов. | 1 июля 2019 г. | МИД России(Иванов Е.С.)МВД РоссииМинтранс РоссииФСБ России |
| 1.7. | По результатам анализа опыта организации упрощенного въезда иностранных граждан на территорию свободного порта Владивосток по электронным визам аналогичный режим применен в Калининградской области. | 1 июля 2019 г. | МИД России(Иванов Е.С.)МВД РоссииФСБ РоссииПравительство Калининградской области |
| 1.8 | Проектным комитетом рассмотрены предложения по внесению изменений в законодательство Российской Федерации, определяющих, что единственным подтверждающим документом для целей бухгалтерского учета по экспортным операциям, связанным с экспортом услуг (за исключением строительных и транспортных услуг), является счет/инвойс, оформленный экспортером в одностороннем порядке. | 1 марта 2019 г. | Минэкономразвития России(Максимов Т.И.)Минфин РоссииФНС Россиизаинтересованные федеральные органы исполнительной власти |
| 1.9. | Сокращен до 3-х рабочих дней срок выдачи одно- и двукратных виз с целями поездок "лечение" и "особые случаи" при условии представления заявителем комплекта документов, необходимость срочного въезда на территорию Российской Федерации. | 31 декабря 2018 г. | МИД России(Иванов Е.С.) |
| 1.10. | Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории "Прочие деловые услуги", предусматривающий достижение показателей экспорта в 2024 в объеме 25,91 млрд. долл. США | 1 июня 2019 г. | Минэкономразвития России(Максимов Т.И.)Минпромторг РоссииМинфин РоссииМинстрой России |
| 1.11. | Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории "Поездки", предусматривающий достижение показателей экспорта в 2024 году в объеме 15,47 млрд долл. США. | 1 июня 2019 г. | Ростуризм(Конюшков А.А.)Минэкономразвития РоссииМинпромторг России |
| 1.12. | Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории "Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги", предусматривающий достижение показателей экспорта в 2024 в объеме 10,80 млрд. долл. США | 1 июня 2019 г. | Минкомсвязь России(Мамонов М.В.)Минфин РоссииМинэкономразвития РоссииБанк РоссииФНС России |
| 1.13. | Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории "Строительство в России", предусматривающий достижение показателей экспорта в 2024 году в объеме 5,71 млрд долл. США. | 1 июня 2019 г. | Минстрой России(Чибис А.В.)Минэкономразвития РоссииМинфин России |
| 1.14. | Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории "Строительство за рубежом" (в части энергетических проектов), предусматривающий достижение показателей экспорта: предусматривающий достижение показателей экспорта в 2024 в объеме 1,75 млрд. долл. США | 1 июня 2019 г. | Минпромторг России(Осьмаков В.С.)Минстрой РоссииМинэнерго РоссииГК "Ростех"ГК "Росатом" |
| 1.15. | Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категорий "Услуги по переработке товаров, принадлежащих другим сторонам", предусматривающий достижение показателей экспорта в 2024 в объеме 2,65 млрд. долл. США | 1 июня 2019 г. | Минпромторг России(Осьмаков В.С.)Минсельхоз РоссииМинэнерго России |
| 1.16. | Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категорий "Техническое обслуживание и ремонт товаров", предусматривающий достижение показателей экспорта в 2024 в объеме 2,60 млрд. долл. США | 1 июня 2019 г. | Минпромторг России(Осьмаков В.С.)Минэкономразвития РоссииМинфин России |
| 1.17. | Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории "Плата за пользование интеллектуальной собственностью", предусматривающий достижение показателей экспорта в 2024 в объеме 1,40 млрд. долл. США | 1 июня 2019 г. | Минэкономразвития России(Максимов Т.И.)Минкультуры РоссииМинобрнауки Россиизаинтересованные федеральные органы исполнительной власти |
| 1.18. | Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории "Финансовые услуги", предусматривающий достижение показателей экспорта в 2024 году в объеме 2,10 млрд долл. США. | 1 июня 2019 г. | Минфин России(Моисеев А.В.)Минэкономразвития РоссииБанк России |
| 1.19. | Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории "Страхование и услуги негосударственных пенсионных фондов", предусматривающий достижение показателей экспорта в 2024 году в объеме 0,70 млрд долл. США. | 1 июня 2019 г. | Минфин России(Моисеев А.В.)Минэкономразвития РоссииБанк России |
| 1.20. | Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории "Услуги частным лицам и услуги в сфере культуры и отдыха", предусматривающий достижение показателей экспорта в 2024 в объеме 0,75 млрд. долл. США | 1 июня 2019 г. | Минкультуры России(Ярилова О.С.)Минэкономразвития России |
| 1.21. | Разработаны комплексы мер по увеличению объема экспорта услуг категории "Транспортные услуги", предусматривающие достижение показателей экспорта:- трубопроводный транспорт (целевой показатель 2024 г. - 2,95 млрд. долл. США);- космические пусковые услуги (целевой показатель 2024 г. - 0,20 млрд. долл. США) | 1 июня 2019 г. | Минэнерго России(Сорокин П.Ю.)(в части трубопроводного транспорта)ГК "Роскосмос"(Савельев С.В.)(в части космических пусковых услуг) |
| 1.22. | Проектным комитетом утверждены отраслевые комплексы мер по увеличению объема экспорта услуг, предусматривающие достижение показателей экспорта в 2024 году в объеме 100 млрд. долл. США | 15 сентября 2019 г. | Минэкономразвития России(Максимов Т.И.)Минтранс РоссииМинкультуры РоссииМинпромторг РоссииМинстрой РоссииМинфин РоссииБанк России (в части информационного обеспечения)Минобрнауки РоссииМинздрав РоссииРостуризмРоссийская академия наукМинэнерго РоссииМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской ФедерацииГК "Роскосмос" |
| 1.23. | Реализованы отраслевые комплексы мер по увеличению объема экспорта услуг, предусматривающие достижение показателей экспорта в 2024 году в объеме 74,97 млрд. долл. США | 15 декабря 2024 г. | Минэкономразвития России(Максимов Т.И.)Минкультуры РоссииМинпромторг РоссииМинстрой РоссииМинфин РоссииБанк России (в части информационного обеспечения)Минобрнауки РоссииМинздрав РоссииРостуризмРоссийская академия наукМинэнерго РоссииМинкомсвязь РоссииГК "Роскосмос" |
| 1.24 | Реализован федеральный проект "Логистика международной торговли", предусматривающий достижение показателей экспорта категории "Транспортные услуги" (в части автомобильного, железнодорожного, водного и воздушного транспорта) в 2024 в объеме 25,03 млрд. долл. США | 15 декабря 2024 г. | Минтранс России(Алафинов И.С.)Банк России (в части информационного обеспечения) |
| 1.25 | Реализован федеральный проект "Экспорт медицинских услуг" (в составе национального проекта "Здравоохранение"), предусматривающий достижение показателей экспорта в составе категории "Поездки" в 2024 в объеме 1,00 млрд. долл. США | 15 декабря 2024 г. | Минздрав России(Салагай О.О.)Банк России (в части информационного обеспечения) |

4.5 Федеральный проект "Системные меры развития

международной кооперации и экспорта"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| 1. Задача "Сокращение административных процедур и барьеров в сфере международной торговли, включая отмену избыточных требований при лицензировании экспорта и осуществлении валютного контроля, организация (к 2021 году) взаимодействия участников внешнеэкономической деятельности и субъектов международной торговли с органами государственной власти, в том числе с контролирующими органами и иными организациями в электронной форме по принципу "одного окна" |
| 1.1. Реализован первый пакет комплекса мер для сокращения административных процедур и барьеров в сфере международной торговли, в рамках которого в том числе: |
| 1.1.1. | Проектным комитетом рассмотрены предложения по совершенствованию риск-ориентированного подхода при осуществлении внешнеторговой деятельности, в том числе в части введения понятия "сомнительная валютная операция", определения механизмов выявления участников хозяйственной деятельности, проводящих "сомнительные валютные операции" с целью последующего перехода от валютного контроля к контролю за "сомнительными валютными операциями". | 1 ноября 2018 г. | Минфин России(Моисеев А.В.)Банк России |
| 1.1.2. | Приняты акты и скорректирована практика правоприменения в части упрощения экспортного контроля, включая:- ведение общедоступного перечня товаров, в отношении которых ФСТЭК России принято идентификационное решение о неприменении запретов и ограничений, установленных законодательством Российской Федерации в области экспортного контроля, и своевременного информирования экспортеров о его изменениях;- определение перечня иностранных государств и видов контролируемых товаров, в отношении которых может быть установлен режим безлицензионного экспорта;- создание информационных сервисов для обеспечения соблюдения требований экспортного контроля, включая возможность самостоятельного оформления заключений, подтверждающих соблюдение запретов и ограничений, установленных законодательством Российской Федерации в области экспортного контроля. | 1 июня 2019 г. | ФСТЭК России(Якимов С.Ф.) |
| 1.1.3. | Отменены избыточные требования валютного контроля о зачислении денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации. | 30 апреля 2019 г. | Минфин России(Моисеев А.В.)Банк России |
| 1.1.4. | Либерализованы меры административной ответственности и уточнены составы уголовных преступлений за нарушения требований валютного законодательства Российской Федерации. | 30 апреля 2019 г. | Минфин России(Моисеев А.В.) |
| 1.1.5. | Расширена возможность применения ставки 0% НДС в случаях:- вывоза строительных и иных материалов, предназначенных для возведения экспортером объекта за рубежом;- вывоза товаров по договору лизинга, предусматривающему переход права собственности на них к лизингополучателю;- экспорта информационных технологий и связанных с ними услуг. | 30 апреля 2019 г. | Минфин России(Трунин И.В.) |
| 1.1.6. | Расширен доступ к таможенной процедуре переработки товаров на таможенной территории, в том числе в целях ремонта или обслуживания ранее экспортированных товаров.Опубликованы методические рекомендации по алгоритму действий участника внешнеэкономической деятельности по получению в таможенном органе разрешения на переработку товаров на таможенной территории, в том числе о порядке использования систем бухгалтерского и налогового учетов для идентификации иностранных товаров в продуктах переработки.Усовершенствована правоприменительная практика в целях стимулирования экспорта товаров с использованием зарубежных складов.Упрощен обратный ввоз ранее экспортированных товаров для их возврата, замены и сервисного обслуживания. | 30 июня 2019 г. | Минфин России(Трунин И.В.)ФТС России |
| 1.1.7. | Проектным комитетом рассмотрены предложения по установлению для экспортеров, реализующих КПМК и выполняющих ее показатели и (или) достигающих показатели объема экспорта, установленные Правительством Российской Федерации, преимущества при закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, указанными в части 2 статьи 1 Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ, и для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 1 июля 2019 г. | АО "Российский экспортный центр"(Слепнев А.А.)Минпромторг РоссииМинфин России |
| 1.1.8. | Разработан и реализуется комплекс мероприятий в целях сокращения временных и финансовых затрат участников внешнеэкономической деятельности при экспорте товаров до следующих показателей (для контроля используются данные индикатора "Международная торговля" исследования "Ведение Бизнеса", рассчитанные по методологии Всемирного банка):2018 г. - 55 часов, 565 долл. США;2019 г. - 48 часов, 465 долл. США;2020 г. - 40 часов, 365 долл. США;2023 г. - 24 часа, 250 долл. США. | 31 декабря 2019 г. далее ежегодно | Минэкономразвития России(Максимов Т.И.)Минтранс РоссииФТС РоссииМинфин России |
| 1.1.9. | Отменены в отношении продукции, предназначенной для экспорта, требования, установленные для оборота продукции на территории Российской Федерации (при условии исключения попадания таких товаров в оборот на территории Российской Федерации) | 1 декабря 2019 г. | Минпромторг России(Евтухов В.Л.)Минсельхоз РоссииМинфин России |
| 1.2. Реализован второй пакет комплекса мер для сокращения административных процедур и барьеров в сфере международной торговли, в том числе: |
| 1.2.1. | Внесен для рассмотрения на президиум Совета второй пакет комплекса мер, направленных на сокращение административных процедур и барьеров в сфере международной торговли и содействие экспорту, в том числе в части налогового, таможенного и валютного регулирования | 30 октября 2019 г. | Минфин России(Трунин И.В.) |
| 2. Задача "Организация (к 2021 году) взаимодействия участников внешнеэкономической деятельности и субъектов международной торговли с органами государственной власти, в том числе с контролирующими органами и иными организациями в электронной форме по принципу "Одного окна" на базе цифровой платформы РЭЦ" |
| 2.1. | Внесена для рассмотрения на президиуме Совета "дорожная карта" (первый этап) по созданию и обеспечению функционирования информационной системы "Реестр экспортеров" и организации взаимодействия участников внешнеэкономической деятельности и субъектов международной торговли с органами государственной власти, в том числе с контролирующими органами, и иными организациями в электронной форме по принципу "одного окна" на базе цифровой платформы АО "Российский экспортный центр", включающая разработку и внесение изменений в нормативные правовые и иные акты:- определяющие статус и правила функционирования информационной системы "Одно окно";- по совершенствованию требований к осуществлению соответствующих видов контроля и услуг;- по созданию информационной системы "Одно окно" по процедурам:подтверждение 0% ставки НДС при экспорте товаров;валютный контроль;таможенное декларирование;- по созданию информационной системы "Реестр экспортеров" на базе сведений, получаемых от ФНС России, ФТС России, ФСТЭК России. | 15 марта 2019 г. | АО "Российский экспортный центр"(Слепнев А.А.)ФНС РоссииФТС РоссииБанк РоссииМинфин РоссииМинкомсвязь РоссииМинэкономразвития РоссииМинсельхоз РоссииФСТЭК РоссииРоспотребнадзор |
| 2.2. | Разработаны и приняты нормативные правовые акты, обеспечивающие возможность электронного взаимодействия АО "Российский экспортный центр" с органами государственной власти и организациями с использованием инфраструктуры электронного правительства | 4 апреля 2019 г. | АО "Российский экспортный центр"(Слепнев А.А.)Минкомсвязь РоссииФСО РоссииМинэкономразвития РоссииФТС России |
| 2.3. | Реализована "дорожная карта" (первый этап) и внесена для рассмотрения на президиуме Совета "дорожная карта" (второй этап) по разработке и внесению изменений в нормативные правовые и иные акты для обеспечения функционирования информационной системы "Реестр экспортеров" и организации взаимодействия участников внешнеэкономической деятельности и субъектов международной торговли с органами государственной власти, в том числе с контролирующими органами, и иными организациями в электронной форме по принципу "одного окна" на базе цифровой платформы АО "РЭЦ", включающая:а) развитие информационной системы "Одно окно", в том числе по процедурам:- лицензирование в сфере экспорта;- сертификация, включая сертификат страны происхождения, сертификат здоровья, ветеринарный и фитосанитарный;- идентификация товаров двойного назначения;- предоставление субсидий;б) развитие информационной системы "Реестр экспортеров" в части расширения перечня сведений и документов, необходимых для формирования "Реестра экспортеров" и получаемых от органов государственной власти и организаций;в) сбор статистики, мониторинг и оценку деятельности организации, проактивный поиск и формирование предложений, а также анализ барьеров на внешних рынках | 30 октября 2019 г. | АО "Российский экспортный центр"(Слепнев А.А.)ФНС РоссииФТС РоссииБанк РоссииМинфин РоссииМинпромторг РоссииМинсельхоз РоссииМинэкономразвития РоссииМинкомсвязь РоссииМинтранс РоссииФСТЭК РоссииРосстатРосфинмониторингРоссельхознадзорРосздравнадзорРосрыболовствоРоспотребнадзорТПП России |
| 2.4. | Реализована "дорожная карта" (второй этап) по созданию и обеспечению функционирования информационной системы "Реестр экспортеров" и организации взаимодействия участников внешнеэкономической деятельности и субъектов международной торговли с органами государственной власти, в том числе с контролирующими органами и иными организациями в электронной форме по принципу "одного окна" на базе цифровой платформы АО "Российский экспортный центр". | 23 ноября 2020 г. | АО "Российский экспортный центр"(Слепнев А.А.)ФНС РоссииФТС РоссииБанк РоссииМинфин РоссииМинпромторг РоссииМинсельхоз РоссииМинэкономразвития РоссииМинкомсвязь РоссииМинтранс РоссииФСТЭК РоссииРосстатРосфинмониторингРоссельхознадзорРосздравнадзорРосрыболовствоРоспотребнадзорТПП России |
| 2.5. | Введена в промышленную эксплуатацию информационная система "Одно окно" на базе цифровой платформы АО "Российский экспортный центр", обеспечивающая взаимодействие участников внешнеэкономической деятельности и субъектов международной торговли с органами государственной власти, в том числе с контролирующими органами и иными организациями в электронной форме (в части подтверждения 0% ставки НДС при экспорте товаров, валютного контроля и таможенного декларирования). | 26 ноября 2020 г. | АО "Российский экспортный центр"(Слепнев А.А.)Минфин РоссииФНС РоссииМинкомсвязь РоссииМинэкономразвития РоссииФТС РоссииФСТЭК РоссииРоспотребнадзорБанк России |
| 2.6. | Внедрена система мониторинга и управления качеством оказания услуг по принципу "одного окна" на базе цифровой платформы АО "Российский экспортный центр" и обеспечено подключение системы мониторинга к ФГИС, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг, и системам мониторинга сервисов системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) в Федеральном ситуационном центре электронного правительства. | 26 ноября 2020 г. | АО "Российский экспортный центр"(Слепнев А.А.)ФНС РоссииФТС РоссииБанк РоссииМинфин РоссииМинпромторг РоссииМинсельхоз РоссииМинэкономразвития РоссииМинкомсвязь РоссииМинтранс РоссииМинсельхоз РоссииФСТЭК РоссииРосстатРосфинмониторингРоссельхознадзорРосздравнадзорРосрыболовство |
| 2.7. | Введены в промышленную эксплуатацию дополнительные сервисы информационной системы "Одно окно", включая лицензирование, сертификацию (в том числе сертификат страны происхождения, сертификат здоровья, ветеринарный и фитосанитарный), идентификацию товаров двойного назначения, предоставление субсидий, получение разрешительных документов. | 31 августа 2021 г. | АО "Российский экспортный центр"(Слепнев А.А.)Минфин РоссииМинпромторг РоссииМинсельхоз РоссииМинэкономразвития РоссииМинкомсвязь РоссииМинтранс РоссииФНС РоссииФТС РоссииБанк РоссииФСТЭК РоссииРосстатРосфинмониторингРоссельхознадзорРоспотребнадзорРосздравнадзорРосрыболовствоТПП России |
| 2.8. | Проведена ежегодная маркетинговая кампания по продвижению информационных систем "Одно окно" и "Реестр экспортеров" среди целевой аудитории в период с 2019 по 2021 год. | 6 декабря 2021 г. | АО "Российский экспортный центр"(Слепнев А.А.) |
| 3. Задача "Развитие и модернизация российской лабораторной базы" |
| 3.1. | Утвержден проектным комитетом план модернизации опорных лабораторий | 30 июня 2019 г. | Минпромторг России(В.С. Осьмаков)Минэкономразвития России |
| 3.2. | Проведена модернизация опорных лабораторий согласно утвержденному Плану по модернизации опорных лабораторий, по результатам которой количество опорных лабораторий, наделенных правом выдавать по результатам исследований (испытаний) протоколы с использованием знака ILAC, в 2020 году составит не менее 15 ед., в 2024 г. - не менее 25 ед., с участием которых доля исследований российской продукции, проведенных в российских испытательных лабораториях (GLP-лабораториях) в соответствии с методиками, признаваемыми за рубежом, согласно перечню приоритетных стран и видов продукции, составит:- в 2020 г. - не менее 15% (3%);- в 2021 г. - не менее 20% (4%);- в 2022 г. - не менее 25% (5%);- в 2023 г. - не менее 30% (6%);- в 2024 г. - не менее 40% (8%). | 30 декабря 2024 г. | Федеральные органы исполнительной власти |
| 3.3. | Обеспечена оценка соответствия (в том числе путем взаимного признания) для обеспечения выпуска российской продукции на внешние рынки за счет развития и модернизации российской лабораторной базы с учетом приоритетов развития отраслей и географии экспорта в целях повышения конкурентоспособности экспортной продукции. | 31 августа 2023 г. | Росаккредитация(Херсонцев А.И.)РосстандартРоспотребнадзорРоссельхознадзорРосздравнадзорМинпромторг России |
| 3.4. | Обеспечена активизация участия представителей российского бизнеса и экспертов в технических органах международных организаций по стандартизации и оценке соответствия при разработке международных стандартов в целях повышения конкурентоспособности экспортной продукции, по результатам которой:- увеличена доля технических органов международных организаций по стандартизации, где Российская Федерация является полноправным членом до 90%;- обеспечено участие представителей Российской Федерации в обязательных голосованиях по проектам международных документов по стандартизации до 85%. | 31 августа 2024 г. | Росстандарт(Абрамов А.В.)Росаккредитация |
| 4. Задача "Завершение создания гибкой линейки финансовых инструментов поддержки экспорта (к 2021 году), включая экспортное и акционерное финансирование, лизинг и долгосрочные меры поддержки" |
| 4.1. | Приняты нормативные правовые акты по совершенствованию механизмов реализации агентско-сервисной поддержки, в том числе:- на продвижение высокотехнологичной, инновационной и иной продукции;- на продвижение российских брендов за рубежом в части включения возможности разработки брендов/суббрендов и адаптации существующих брендов/суббрендов под условия внешних рынков;- на создание и обеспечение функционирования механизма "одного окна" для взаимодействия участников внешнеэкономической деятельности и субъектов международной торговли с органами государственной власти, в том числе с контролирующими органами, и организациями в электронной форме | 1 февраля 2019 г. | Минпромторг России(Осьмаков В.С.)Минсельхоз РоссииМинфин РоссииМинэкономразвития РоссииАО "Российский экспортный центр" |
| 4.2. | Разработана совместная программа Внешэкономбанка и АО "Российский экспортный центр" по финансированию проектов по созданию (модернизации) экспортно-ориентированных производств. | 15 мая 2019 г. | Внешэкономбанк(Алгульян Д.В.)АО "Российский экспортный центр"(Слепнев А.А.)Минпромторг России |
| 4.3. | Реализован механизм обеспечения финансовой устойчивости АО "ЭКСАР" (альтернативный мерам по докапитализации) | 1 сентября 2019 г. | Минэкономразвития России(Максимов Т.И.)Минфин России |
| 4.4. | Оказана финансовая поддержка АО "Российский экспортный центр":В срок до 31.12 2019 г. не менее 300 МСП-экспортерамВ срок до 31.12 2020 г. не менее 700 МСП-экспортерамВ срок до 31.12 2021 г. не менее 1500 МСП-экспортерам | 4 февраля 2022 г. | АО "Российский экспортный центр"(Слепнев А.А.) |
| 5. Задача "Создание единой системы институтов продвижения экспорта, предусматривающей модернизацию торговых представительств Российской Федерации в иностранных государствах" |
| 5.1. | Проектным комитетом утверждена концепция формирования единой системы поддержи экспорта за рубежом и в субъектах Российской Федерации, включающая модернизацию торговых представительств Российской Федерации и интеграцию с региональной сетью АО "РЭЦ" в субъектах Российской Федерации. | 15 декабря 2018 г. | АО "Российский экспортный центр"(Слепнев А.А.)Минпромторг РоссииМинэкономразвития России |
| 5.2. | Завершен "пилотный" проект по формированию единой системы продвижения экспорта за рубежом и в субъектах Российской Федерации с вовлечением "пилотных" зарубежных стран и субъектов Российской Федерации, проведена оценка результатов и востребованности предоставляемых продуктов (сервисов) и приняты решения о соответствующих корректировках и масштабировании, включая:- определение параметров для масштабирования;- скорректированный перечень продуктов и критериев их предоставления для масштабирования (с учетом финансирования). | 15 декабря 2019 г. | АО "Российский экспортный центр"(Слепнев А.А.)Минпромторг России |
| 5.3. | Сформирована единая система продвижения экспорта за рубежом и в субъектах Российской Федерации - обеспечен охват ключевых зарубежных стран ("узлов") и 85 субъектов Российской Федерации (включая территориальные управления региональной сети АО "Российский экспортный центр", представительства АО "Российский экспортный центр", а также функционально интегрированные в региональную сеть АО "Российский экспортный центр" центры поддержки экспорта):- реализуется единый перечень продуктов;- обеспечиваются сквозные процессы между точками региональной и международной сети;- обеспечено подключение всех вовлеченных элементов к единому программно-техническому комплексу;- сформирован и обучен кадровый состав;- утверждены и каскадированы ключевые показатели эффективности на 2021 год;- сформирована партнерская сеть агентов и сервисных компаний в "узлах" в соответствии с утвержденными требованиями | 31 декабря 2020 г. | АО "Российский экспортный центр"(Слепнев А.А.)Минпромторг РоссииМинэкономразвития России |
| 5.4. | Разработаны страновые планы действий по продвижению российского экспорта в зарубежных странах, включая:- 2019 год - страновые планы действий по 3-м зарубежным странам;- 2020 год - страновые планы действий по 10-ти зарубежным странам | 31 декабря 2020 г. | Минпромторг России(Груздев А.В.)МИД РоссииАО "Российский экспортный центр" |
| 5.5. | Разработан и внесен на рассмотрение Региональный экспортный стандарт 2.0 | 15 декабря 2018 г. | АО "Российский экспортный центр"(Слепнев А.А.) |
| 5.6. | Осуществлена подготовка региональных управленческих команд "пилотных" субъектов Российской Федерации и утверждены региональные проекты "Развитие экспорта в субъектах Российской Федерации". По результатам реализации "пилотных" проектов проектным комитетом рассмотрены предложения о масштабировании обучения региональных управленческих команд в иных субъектах Российской Федерации (включая вопросы финансового обеспечения) | 1 июля 2019 г. | АО "Российский экспортный центр"(Слепнев А.А.) |
| 5.7. | Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен в "пилотных" субъектах Российской Федерации | 1 декабря 2019 г. | Субъекты Российской ФедерацииАО "Российский экспортный центр"(Слепнев А.А.) |
| 5.8. | Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации | 1 декабря 2021 г. | Субъекты Российской ФедерацииАО "Российский экспортный центр"(Слепнев А.А.) |
| 5.9. | Проведено пилотирование программ акселерации:2019 год - не менее 50 МСП из 10 субъектов Российской Федерации приняли участие в программе акселерации. | 1 декабря 2019 г. | АО "Российский экспортный центр"(Кожевников А.В.)Субъекты Российской Федерации |
| 5.10. | Принят акт Правительства Российской Федерации о создании и ежегодном проведении с 2019 г. Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта "Экспортер года" с обязательными этапами, проходящими ежегодно во всех федеральных округах России. | 30 апреля 2019 г. | Минпромторг России(Осьмаков В.С.)АО "Российский экспортный центр" |
| 5.11. | Проведена Всероссийская премия в области международной кооперации и экспорта "Экспортер года", а также восемь окружных этапов с участием:в 2019 году - не менее 1000 экспортеров;в 2020 год - не менее 1600 экспортеровв 2021 год и далее - не менее 2200 экспортеров | 31 декабря 2019 г. | АО "Российский экспортный центр"(Слепнев А.А.)Минпромторг РоссииСубъекты Российской Федерации |
| 5.12. | Сформирована национальная система аналитической поддержки экспорта (Аналитический конъюнктурный центр) с целью предоставления экспортерам информации о перспективах поставок и барьерах на зарубежных рынках | 31 декабря 2021 г. | АО "Российский экспортный центр"(Слепнев А.А.) |
| 5.13. | Утвержден план по устранению торговых барьеров на внешних рынках | 1 декабря 2018 г. | Минэкономразвития России(Максимов Т.И.) |
| 5.14. | Обеспечение финансирования экспертной и правовой поддержки участия Российской Федерации в деятельности Всемирной торговой организации (ВТО) и в спорах с участием Российской Федерации в рамках ВТО посредством предоставления из федерального бюджета субсидии | 1 апреля 2024 г. | Минэкономразвития России(Максимов Т.И.) |
| 6. Задача "Завершение формирования в рамках Евразийского экономического союза общих рынков товаров, услуг, капитала и рабочей силы, включая окончательное устранение барьеров, ограничений и отмену изъятий в экономическом сотрудничестве, при одновременном активном использовании механизмов совместной проектной деятельности" |
| 6.1. | Определены первоочередные чувствительные препятствия на внутреннем рынке Евразийского экономического союза и их рассмотрение в ЕЭК. | 1 июня 2019 г. | Минэкономразвития России(Горьков С.Н.) |
| 6.2. | Подготовлена сводная позиция Российской Федерации по наполнению плана мероприятий ("дорожной карты") по устранению изъятий и ограничений на внутреннем рынке Евразийского экономического союза. | 30 июня 2019 г. | Минэкономразвития России(Горьков С.Н.) |
| 6.3. | Приняты документы по расширению количества секторов услуг, в которых функционирует единый рынок, и определению содержательной эквивалентности секторов услуг. | 30 июня 2020 г. | Минэкономразвития России(Горьков С.Н.) |

5. Финансовое обеспечение реализации национального

проекта [<3>](#P1716)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование федерального проекта и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего за 2019 - 2024 (млн. руб.) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Федеральный проект "Промышленный экспорт", в том числе: | 0,0 | 36 542,1 | 25 519,4 | 46 153,8 | 114 807,2 | 107 922,3 | 92 906,4 | 423 851,2 |
| 1.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 36 542,1 | 25 519,4 | 46 153,8 | 114 807,2 | 107 922,3 | 92 906,4 | 423 851,2 |
| 1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Федеральный проект "Экспорт продукции АПК", в том числе: | 1 255,0 | 38 809,6 | 33 809,6 | 66 519,0 | 95 000,0 | 92 641,7 | 80 000,0 | 406 779,9 |
| 2.1. | федеральный бюджет | 1 255,0 | 38 809,6 | 33 809,6 | 66 519,0 | 95 000,0 | 92 641,7 | 80 000,0 | 406 779,9 |
| 2.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4. | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Федеральный проект "Логистика международной торговли", в том числе: | 0,0 | 2 407,1 | 7 790,4 | 5 540,9 | 4 493,5 | 1 135,6 | 221,3 | 21 588,8 |
| 3.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 2 407,1 | 7 790,4 | 5 540,9 | 4 493,5 | 1 135,6 | 221,3 | 21 588,8 |
| 3.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.4. | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Федеральный проект "Экспорт услуг", в том числе: | 0,0 | 821,3 | 821,3 | 821,3 | 831,8 | 1 164,6 | 1 330,9 | 5 791,2 |
| 4.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 821,3 | 821,3 | 821,3 | 831,8 | 1 164,6 | 1 330,9 | 5 791,2 |
| 4.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.4. | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Федеральный проект "Системные меры содействия международной кооперации и экспорту", в том числе: | - | 12 454,5 | 11 478,5 | 9 814,9 | 18 402,5 | 23 310,0 | 23 310,0 | 98 770,4 |
| 5.1. | федеральный бюджет | - | 12 454,5 | 11 478,5 | 9 814,9 | 18 402,5 | 23 310,0 | 23 310,0 | 98 770,4 |
| 5.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.4. | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по национальному проекту за счет всех источников, в том числе: | 1 255,0 | 91 034,6 | 79 419,2 | 128 849,9 | 233 535,0 | 226 174,2 | 197 768,6 | 956 781,5 |
| федеральный бюджет | 1 255,0 | 91 034,6 | 79 419,2 | 128 849,9 | 233 535,0 | 226 174,2 | 197 768,6 | 956 781,5 |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |

6. Дополнительная информация

--------------------------------

<1> Предварительные данные, будут скорректированы после уточнения методики.

<2> Количество пунктов пропуска, планируемых к введению с разбивкой по годам, будет скорректировано по результатам реализации мероприятий федерального проекта "Развитие экспортно-ориентированных пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации" в части формирования перечня приоритетных экспортно-ориентированных пунктов пропуска.

<3> Объем финансового обеспечения по годам будет уточнен по результатам заседания Проектного комитета и при доработке проекта закона о федеральном бюджете на 2019 г. и плановую перспективу 2020 - 2021 гг.

<\*> Мероприятия и контрольные точки по утверждению методики расчета показателей национального проекта и сбору необходимых данных для их расчета планируется внести в федеральный проект "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" до 31 марта 2019 г.

<\*\*> Официальная статистическая информация, необходимая для мониторинга достижения показателей национального проекта, включена в Федеральный план статистических работ (в рамках подготовки проекта распоряжения Правительства Российской Федерации о внесении изменений в указанный план, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. N 671-р).