**Информация о выполнении плана**

**первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности**

**Любытинского муниципального района в 2016 году и на плановый 2017 год**

**За 12 месяцев 2016 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Вид документа(проект) | Срок | Ответственный исполнитель | Ответственное должностное лицо | Объем планируемыхдоходов млн.рублей | Отчет о выполнении мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Активизация экономического роста |
| 1.1 | Стабилизационные меры |
| 1.1.1. | Выполнение мероприятий по мобилизации налоговых доходов в бюджет муниципального района и повышению собираемости платежей с учетом изменения экономической ситуации | - | 2016-2017годы | комитет финансов,администрация Неболчского сельского поселения | Глава муниципального района Гусев Т.Б.Глава Неболчского сельского поселенияЕрмилов П.С. | - | Уточненный план консолидированного бюджета муниципального района за 12 месяцев по налоговым доходам выполнен на 105,4% |
| 1.1.1.1. | Продажа земельных участков физическим и юридическим лицам | - | 2016 год | отдел архитектуры и земельных отношений | заместитель Главы администрации муниципального районаВедяничев А.Н | 0,5  | Продано на 3287,0 тыс. рублей |
| 1.1.1.2. | Пополнение бюджета от упорядочения деятельности по размещения уличной рекламы | - | 2-4 кв2016год | отдел архитектуры и земельных отношений | заместитель Главы администрации муниципального районаВедяничев А.Н | 0,05 | - |
| 1.1.1.3. | Взыскание задолженности по арендной плате за муниципальное имущество  | - | 2016 год | отдел архитектуры и земельныхотношенийотдел по управлению муниципальным имуществом | заместитель Главы администрации муниципального районаВедяничев А.Н | 0,3  | Задолженность, возникшая на 01.01.2016 года, погашена в размере 229,9 тыс.руб. |
| 1.1.1.4. | Реализация мероприятий по сокращению задолженности по налогам в бюджет муниципального района | - | до 31.12.2016 | комитет финансов,администрация Неболчского поселения | Глава района Гусев Т.Б.Глава сельского поселенияЕрмилов П.С. | 0,5 | Проведено 5 заседания комиссии по неплатежам, заслушано 41 плательщиков, допустивших задолжность по платежам. В результате погашена недоимка по налогам в бюджет в сумме 1584,3 тыс.руб.По доходам от сдачи в аренду имущества в сумме 229,9 тыс.руб. |
| 1.2. | Меры по импортозамещению |
| 1.2.1. | Реализация Плана мероприятий по содействию импортозамещению на территории Новгородской области на 2015-2017 годы | - | 2016-2017годы | отделы экономики и сельского хозяйства, архитектуры и земельных отношений | заместитель Главы администрации муниципального районаВедяничев А.Н. | - | Проводится регулярная работа с производителями сельскохозяйственной продукции по информированию о получении субсидий.Проводится еженедельный мониторинг «о ценовой ситуации на агропромышленном рынке» |
| 1.3. | Снижение издержек бизнеса |
| 1.3.1. | Обеспечение внесения изменений в нормативные правовые акты по вопросам осуществления инвестиционной деятельности на территории района |   | 2016-2017годы | отдел экономики и сельского хозяйства | заместитель Главы администрации муниципального районаВедяничев А.Н. | - |  |
| 1.4. | Поддержка малого и среднего предпринимательства |
| 1.4.1. | Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в вопросах кредитования Новгородского фонда поддержки малого бизнеса |  | 2016-2017 годы | отдел экономики и сельского хозяйства | заместитель Главы администрации муниципального районаВедяничев А.Н. | - | Проведено информирование субъектов по вопросам кредитования. Получен 2 кредита на развитие торговли ИП., выдано 6 грантов начинающим предпринимателям, возмещение части затрат по кредитам, и возмещение части затрат по технологическому подсоединению к электосетям. |
| 1.4.2. | Предоставление двух площадок под строительство объектов общественно-делового назначения |  | 2016 год | отдел архитектуры и земельных отношений | заместитель Главы администрации муниципального районаВедяничев А.Н. | - | И.П.Крылинский Ю.С.И.П.Каменева М.А. |
| 2. | Поддержка отраслей экономики |
| 2.1. | Промышленность и топливно-энергетический комплекс |
| 2.1.1. | Обеспечение сопровождения инвестиционных проектов и эффективного взаимодействия инвесторов с Администрацией района | - | 2016-2017 годы | отдел архитектуры и земельных отношенийотдел по управлению муниципальным имуществом,отдел экономики и сельского хозяйства | заместитель Главы администрации муниципального районаВедяничев А.Н | - | Осуществляется постоянное взаимодействие с инвесторами |
| 2.2. | Сельское хозяйство |
| 2.2.1. | Формирование стабильного рынка сбыта сельскохозяйственной продукции путем развития собственной торговой сети сельскохозяйственными товаропроизводителями | - | 2016-2017годы | отдел экономики и сельского хозяйства | заместитель Главы администрации муниципального районаВедяничев А.Н. | - | Сельскохозяйственный рынок на 25 торговых мест осуществляет деятельность в п.Любытино на ул.БазарнойПроведена продовольственная ярмарка «Садко», сельскохозяйственная ярмарка «Сад огород 2016», Сельскохозяйственная ярмарка «Щедрая осень 2016», «Предновогодняя ярмарка» |
| 2.2.2. | Вовлечение в оборот неиспользуемые земли сельскохозяйственного назначения | - | 2016-2017годы | отдел экономики и сельского хозяйства | заместитель Главы администрации муниципального районаВедяничев А.Н. | - | Продано 5 земельных долей КФХ общей площадью 36,5 га для развития сельскохозяйственного производства. Сформированы земельные участки в счет принадлежащих Любытинскому сельскому поселению долей общей площадью 275 га. С дальнейшим предоставлением КФХ и селькохозяйственным предприятием. Продано два земельных участка из земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 46 га главе КФХ |
| 2.2.3. | Содействие образованию новых крестьянских (фермерских) хозяйств | - | 2016-2017годы | отдел экономики и сельского хозяйства | заместитель Главы администрации муниципального районаВедяничев А.Н. | - | Образовано 8 КФХ |
| 2.2.4. | Привлечение трудовых ресурсов в сельскую местность | - | 2016-2017годы | отдел экономики и сельского хозяйства | заместитель Главы администрации муниципального районаВедяничев А.Н. | - | По программе «Оказание содействия по добровольному переселению в Любытинский муниципальный район соотечественников, проживающих за рубежом» привлечено 7 семей. |
| 2.2.5. | Предоставление в пользование сельхозтоваропроизводителям бесхозяйных объектов сельскохозяйственного назначения | - | 2016-2017годы | отдел по работе с территориямиотдел по управлению муниципальным имуществом | заместитель Главы администрации муниципального районаВедяничев А.Н | - |  |
| 2.3. | Жилищное строительство и жилищно-коммунальное хозяйство |
| 2.3.1. | Обеспечение земельными участками для индивидуального жилищного строительства граждан льготной категории | - | 2016-2017годы | отдел архитектуры и земельных отношений | заместитель Главы администрации муниципального районаВедяничев А.Н. | - | Предоставлено 7 участков. Очереди нет. |
| 2.3.2. | Оказание содействия полноты собираемости платежей за потребленные жилищно-коммунальные услуги | - | 2016-2017годы | отдел ЖКХ,строительстваи дорожного хозяйства | первый заместитель Главы администрации муниципального района Сивец С.Н. | - | Проводится сбор информации по задолженности.Должники приглашаются на заседание районной межведомственной комиссии по платежам  |
| 2.3.3. | Ликвидация очереди граждан всех категорий по предоставлению участков под ИЖС | - | 2016-2017годы | отдел архитектуры и земельных отношений | заместитель Главы администрации муниципального районаВедяничев А.Н | - | Очередь ликвидирована |
| 2.3.4. | Заключение концессионных соглашений в отношении объектов ЖКХ И ТЭК | - | 2016-2017годы | отдел ЖКХ,строительстваи дорожного хозяйства | первый заместитель Главы администрации муниципального района Сивец С.Н. | - |  |
| 3. | Обеспечение социальной стабильности |
| 3.1. | Содействие занятости населения и социальная поддержка граждан |
| 3.1.1. | Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда, в том числе | - | 2016-2017годы | комитет социальной защиты населения,отдел занятости населения Любытинского района | заместитель Главы администрации муниципального районаИванова О.А.,начальник отделаАлександров Ю.В. | - |  |
| 3.1.1.1. | Ежемесячный мониторинг фактов увольнения работников в связи с ликвидацией организаций либо сокращением численности или штата работников, а также фактов неполной занятости работников | - | ежемесячно | отдел занятости населения Любытинского района | заместитель Главы администрации муниципального районаИванова О.А.начальник отделаАлександров Ю.В. | - | Проводится ежемесячный мониторинг |
| 3.1.1.2. | Содействие самозанятости безработных граждан | - | 2016-2017годы | отдел занятости населения Любытинского района | -//- | - | Оказано содействие 8 человекам |
| 3.1.1.3. | Организация временных рабочих мест по благоустройству населенных пунктов | - | 2016-2017годы | отдел занятости населения Любытинского района  | -//- | - | Направлено на оплачиваемые общественные работы 19 человека |
| 3.1.1.4 | Проведение координационных совещаний с руководителями предприятий, организаций и индивидуальными предпринимателями повопросам рынка труда на территории района | - | 2016-2017 годы | отдел занятости населения Любытинского района | -//- | - | Проведено 5 совещания по вопросам рынка труда. |
| 3.1.1.5. | Предоставление сведений по мониторингу снижения неформальной занятости | - | ежедекадно | отдел экономики и сельского хозяйства, отдел занятости населения Любытинского района | -//- | - | Сведения предоставляются ежедекадно.За 12 месяцев заключены трудовые договора с 40 работниками |
| 3.1.1.6. | Консультирование работодателей, граждан, ищущих работу, об условиях участия в реализации дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда района, возможностях трудоустройства | - | постоянно | отдел занятости населения Любытинского района | -//- | - | Численность граждан, обративших за содействием в поиске подходящей работы за 12 месяцев 2016 г166 человек.Трудоустроено 86 человек, признано безработными 131 человек на 30.12.2016 |
| 4. | Мониторинг и контроль ситуации в экономике и социальной сфере |
| 4.1. | Ежеквартальный мониторинг деятельности организаций района | - | 2016-2017годы | отдел экономики и сельского хозяйства | заместитель Главы администрации районаВедяничев А.Н. | - | Собираются оперативные данные по организациям и предприятиям района, с целью выявления ухудшения экономического положения и принятия мер по его стабилизации. |
| 4.2. | Ежемесячный мониторинг поступления и расходования средств консолидированного бюджета района | - | 2016-2017годы | комитет финансов  | Глава муниципального района Гусев Т.Б. | - | Проводится Ежемесячный мониторинг поступления и расходования средств консолидированного бюджета муниципального района |
| 4.3. | Ежемесячный мониторинг состояния расчетов по заработной плате, в том числе просроченной задолженности по заработной плате | - | 2016-2017годы | отдел экономики и сельского хозяйства | заместитель Главы администрации районаВедяничев А.Н. | - | Ежемесячно проводится мониторинг уровня заработной платы По данным Новгородстата средняя заработная плата по району за январь-июль 2016 г. составила 27020,10 руб. (110,4%) к соответствующему периоду прошлого года. |
| 4.4 | Ежемесячный мониторинг выполнения плана по созданию и сохранению рабочих мест | - | 2016 год | отдел экономики и сельского хозяйства,отдел занятости населения Любытинского района | заместитель Главы администрации районаВедяничев А.Н.,начальник отделаАлександров Ю.В. | - | Проводится ежемесячный мониторинг выполнения плана по созданию и сохранению рабочих мест.За 12 месяцев создано 11 рабочих мест в результате реализации инвестиционных проектов, оказано содействие самозанятости 8 гражданам |
| 4.5. | Ежемесячный мониторинг розничных цен на фиксированный перечень продовольственных товаров, утвержденный Министерством промышленности и торговли Российской Федерации | - | 2016-2017годы | отдел экономики и сельского хозяйства | заместитель Главы администрации районаВедяничев А.Н. | - | Проводится ежемесячный мониторинг розничных цен на фиксированный перечень продовольственных товаров и данные представляются в Комитет потребительского рынка Новгородской области |
| 4.6. | Обеспечение выполнения показателей, установленных указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года №№ 596-606 | - | 2016-2017годы | отдел экономики и сельского хозяйства | заместитель Главы администрации районаВедяничев А.Н. | - | Проводится анализ показателей по достижению уровня, установленного Указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года №№596-606Данные поквартально публикуются на сайте Администрации района. |
| 4.7. | Разработка памяток для населения по основным видам предоставляемых муниципальных услуг | - | 2016-2017годы | отделэкономики и сельского хозяйстваотдел архитектуры и земельных отношенийотдел по управлению муниципальным имуществом | заместитель Главы администрации районаВедяничев А.Н. | - |  |