**Информация о выполнении плана**

**первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности**

**Любытинского муниципального района в 2016 году и на плановый 2017 год**

**За 12 месяцев 2016 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | | Вид  документа  (проект) | | | Срок | Ответственный исполнитель | | | | | | Ответственное должностное лицо | | | | | | Объем планируемых  доходов млн.  рублей | | | Отчет о выполнении мероприятий |
| 1 | 2 | | 3 | | | 4 | 5 | | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | 8 |
| 1. | Активизация экономического роста | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Стабилизационные меры | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Выполнение мероприятий по мобилизации налоговых доходов в бюджет муниципального района и повышению собираемости платежей с учетом изменения экономической ситуации | | - | | | 2016-2017  годы | комитет финансов,  администрация Неболчского сельского поселения | | | | | | | Глава муниципального района  Гусев Т.Б.  Глава Неболчского сельского поселения  Ермилов П.С. | | | | | | - | | Уточненный план консолидированного бюджета муниципального района за 12 месяцев по налоговым доходам выполнен на 105,4% |
| 1.1.1.1. | Продажа земельных участков физическим и юридическим лицам | | - | | | 2016 год | отдел архитектуры и земельных отношений | | | | | | | заместитель Главы администрации муниципального района  Ведяничев А.Н | | | | | | 0,5 | | Продано на 3287,0 тыс. рублей |
| 1.1.1.2. | Пополнение бюджета от упорядочения деятельности по размещения уличной рекламы | | - | | | 2-4 кв  2016год | отдел архитектуры и земельных  отношений | | | | заместитель Главы администрации муниципального района  Ведяничев А.Н | | | | | | 0,05 | | | | | - |
| 1.1.1.3. | Взыскание задолженности по арендной плате за муниципальное имущество | | - | | | 2016 год | отдел архитектуры и земельных  отношений  отдел по управлению муниципальным имуществом | | | | заместитель Главы администрации муниципального района  Ведяничев А.Н | | | | | | 0,3 | | | | | Задолженность, возникшая на 01.01.2016 года, погашена в размере 229,9 тыс.руб. |
| 1.1.1.4. | Реализация мероприятий по сокращению задолженности по налогам в бюджет муниципального района | | - | | | до  31.12.2016 | комитет финансов,  администрация  Неболчского поселения | | | | Глава района Гусев Т.Б.  Глава сельского поселения  Ермилов П.С. | | | | | | 0,5 | | | | | Проведено 5 заседания комиссии по неплатежам, заслушано 41 плательщиков, допустивших задолжность по платежам. В результате погашена недоимка по налогам в бюджет в сумме 1584,3 тыс.руб.  По доходам от сдачи в аренду имущества в сумме 229,9 тыс.руб. |
| 1.2. | Меры по импортозамещению | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Реализация Плана мероприятий по содействию импортозамещению на территории Новгородской области на 2015-2017 годы | | - | | | 2016-2017  годы | отделы экономики и сельского хозяйства, архитектуры и земельных отношений | | | заместитель Главы администрации муниципального района  Ведяничев А.Н. | | | | | | | - | | | | Проводится регулярная работа с производителями сельскохозяйственной продукции по информированию о получении субсидий.  Проводится еженедельный мониторинг «о ценовой ситуации на агропромышленном рынке» | |
| 1.3. | Снижение издержек бизнеса | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1. | Обеспечение внесения изменений в нормативные правовые акты по вопросам осуществления инвестиционной деятельности на территории района | |  | | | 2016-2017  годы | отдел экономики и сельского хозяйства | | | заместитель Главы администрации муниципального района  Ведяничев А.Н. | | | | | | | - | | | |  | |
| 1.4. | Поддержка малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1. | Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в вопросах кредитования Новгородского фонда поддержки малого бизнеса |  | | | 2016-2017 годы | | | отдел экономики и сельского хозяйства | | | | заместитель Главы администрации муниципального района  Ведяничев А.Н. | | | | | | - | | | Проведено информирование субъектов по вопросам кредитования. Получен 2 кредита на развитие торговли ИП., выдано 6 грантов начинающим предпринимателям, возмещение части затрат по кредитам, и возмещение части затрат по технологическому подсоединению к электосетям. | |
| 1.4.2. | Предоставление двух площадок под строительство объектов общественно-делового назначения |  | | | 2016 год | | | отдел архитектуры и земельных  отношений | | | | заместитель Главы администрации муниципального района  Ведяничев А.Н. | | | | | | - | | | И.П.Крылинский Ю.С.  И.П.Каменева М.А. | |
| 2. | Поддержка отраслей экономики | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Промышленность и топливно-энергетический комплекс | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Обеспечение сопровождения инвестиционных проектов и эффективного взаимодействия инвесторов с Администрацией района | | - | | | 2016-2017 годы | отдел архитектуры и земельных отношений  отдел по управлению муниципальным имуществом,  отдел экономики и сельского хозяйства | | | | заместитель Главы администрации муниципального района  Ведяничев А.Н | | | | | - | | | | | Осуществляется постоянное взаимодействие с инвесторами | |
| 2.2. | Сельское хозяйство | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1. | Формирование стабильного рынка сбыта сельскохозяйственной продукции путем развития собственной торговой сети сельскохозяйственными товаропроизводителями | | | - | | 2016-2017  годы | отдел  экономики и сельского хозяйства | | | заместитель Главы администрации муниципального района  Ведяничев А.Н. | | | | | | - | | | | | Сельскохозяйственный рынок на 25 торговых мест осуществляет деятельность в п.Любытино на ул.Базарной  Проведена продовольственная ярмарка «Садко», сельскохозяйственная ярмарка «Сад огород 2016», Сельскохозяйственная ярмарка «Щедрая осень 2016», «Предновогодняя ярмарка» | |
| 2.2.2. | Вовлечение в оборот неиспользуемые земли сельскохозяйственного назначения | | | - | | 2016-2017  годы | отдел  экономики и сельского хозяйства | | | заместитель Главы администрации муниципального района  Ведяничев А.Н. | | | | | | - | | | | | Продано 5 земельных долей КФХ общей площадью 36,5 га для развития сельскохозяйственного производства. Сформированы земельные участки в счет принадлежащих Любытинскому сельскому поселению долей общей площадью 275 га. С дальнейшим предоставлением КФХ и селькохозяйственным предприятием. Продано два земельных участка из земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 46 га главе КФХ | |
| 2.2.3. | Содействие образованию новых крестьянских (фермерских) хозяйств | | | - | | 2016-2017  годы | отдел  экономики и сельского хозяйства | | | заместитель Главы администрации муниципального района  Ведяничев А.Н. | | | | | | - | | | | | Образовано 8 КФХ | |
| 2.2.4. | Привлечение трудовых ресурсов в сельскую местность | | | - | | 2016-2017  годы | отдел  экономики и сельского хозяйства | | | заместитель Главы администрации муниципального района  Ведяничев А.Н. | | | | | | - | | | | | По программе «Оказание содействия по добровольному переселению в Любытинский муниципальный район соотечественников, проживающих за рубежом» привлечено 7 семей. | |
| 2.2.5. | Предоставление в пользование сельхозтоваропроизводителям бесхозяйных объектов сельскохозяйственного назначения | | | - | | 2016-2017  годы | отдел по работе с территориями  отдел по управлению муниципальным имуществом | | | заместитель Главы администрации муниципального района  Ведяничев А.Н | | | | | | - | | | | |  | |
| 2.3. | Жилищное строительство и жилищно-коммунальное хозяйство | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1. | Обеспечение земельными участками для индивидуального жилищного строительства граждан льготной категории | | - | | | 2016-2017  годы | отдел архитектуры и земельных отношений | | | заместитель Главы администрации муниципального района  Ведяничев А.Н. | | | | | | - | | | | | Предоставлено 7 участков. Очереди нет. | |
| 2.3.2. | Оказание содействия полноты собираемости платежей за потребленные жилищно-коммунальные услуги | | - | | | 2016-2017  годы | отдел ЖКХ,  строительства  и дорожного хозяйства | | | первый заместитель Главы администрации муниципального района  Сивец С.Н. | | | | | | - | | | | | Проводится сбор информации по задолженности.  Должники приглашаются на заседание районной межведомственной комиссии по платежам | |
| 2.3.3. | Ликвидация очереди граждан всех категорий по предоставлению участков под ИЖС | | - | | | 2016-2017  годы | отдел архитектуры и земельных отношений | | | заместитель Главы администрации муниципального района  Ведяничев А.Н | | | | | | - | | | | | Очередь ликвидирована | |
| 2.3.4. | Заключение концессионных соглашений в отношении объектов ЖКХ И ТЭК | | - | | | 2016-2017  годы | отдел ЖКХ,  строительства  и дорожного хозяйства | | | первый заместитель Главы администрации муниципального района  Сивец С.Н. | | | | | | - | | | | |  | |
| 3. | Обеспечение социальной стабильности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Содействие занятости населения и социальная поддержка граждан | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1. | Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда, в том числе | | - | | | 2016-2017  годы | | | комитет социальной защиты населения,  отдел занятости населения Любытинского района | | | | | | заместитель Главы администрации муниципального района  Иванова О.А.,  начальник  отдела  Александров Ю.В. | - | | | | |  | |
| 3.1.1.1. | Ежемесячный мониторинг фактов увольнения работников в связи с ликвидацией организаций либо сокращением численности или штата работников, а также фактов неполной занятости работников | | - | | | ежемесячно | | | отдел занятости населения Любытинского района | | | | | | заместитель Главы администрации муниципального района  Иванова О.А.  начальник  отдела  Александров Ю.В. | - | | | | | Проводится ежемесячный мониторинг | |
| 3.1.1.2. | Содействие самозанятости безработных граждан | | - | | | 2016-2017  годы | | | отдел занятости населения Любытинского района | | | | | | -//- | - | | | | | Оказано содействие  8 человекам | |
| 3.1.1.3. | Организация временных рабочих мест по благоустройству населенных пунктов | | - | | | 2016-2017  годы | | | отдел занятости населения Любытинского района | | | | | | -//- | - | | | | | Направлено на оплачиваемые общественные работы 19 человека | |
| 3.1.1.4 | Проведение координационных совещаний с руководителями предприятий, организаций и индивидуальными предпринимателями по  вопросам рынка труда на территории района | | - | | | 2016-2017 годы | | | отдел занятости населения Любытинского района | | | | | | -//- | - | | | | | Проведено 5 совещания по вопросам рынка труда. | |
| 3.1.1.5. | Предоставление сведений по мониторингу снижения неформальной занятости | | - | | | ежедекадно | | | отдел экономики и сельского хозяйства, отдел занятости населения Любытинского района | | | | | | -//- | - | | | | | Сведения предоставляются ежедекадно.  За 12 месяцев заключены трудовые договора с 40 работниками | |
| 3.1.1.6. | Консультирование работодателей, граждан, ищущих работу, об условиях участия в реализации дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда района, возможностях трудоустройства | | - | | | постоянно | | | отдел занятости населения Любытинского района | | | | | | -//- | - | | | | | Численность граждан, обративших за содействием в поиске подходящей работы за 12 месяцев 2016 г  166 человек.  Трудоустроено 86 человек, признано безработными 131 человек на 30.12.2016 | |
| 4. | Мониторинг и контроль ситуации в экономике и социальной сфере | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Ежеквартальный мониторинг деятельности организаций района | | - | | | 2016-2017  годы | отдел  экономики и сельского хозяйства | | | | | | заместитель Главы администрации района  Ведяничев А.Н. | | | | | | - | | Собираются оперативные данные по организациям и предприятиям района, с целью выявления ухудшения экономического положения и принятия мер по его стабилизации. | |
| 4.2. | Ежемесячный мониторинг поступления и расходования средств консолидированного бюджета района | | - | | | 2016-2017  годы | комитет финансов | | | | | | Глава муниципального района  Гусев Т.Б. | | | | | | - | | Проводится  Ежемесячный мониторинг поступления и  расходования средств  консолидированного бюджета муниципального района | |
| 4.3. | Ежемесячный мониторинг состояния расчетов по заработной плате, в том числе просроченной задолженности по заработной плате | | - | | | 2016-2017  годы | отдел  экономики и сельского хозяйства | | | | | | заместитель Главы администрации района  Ведяничев А.Н. | | | | | | - | | Ежемесячно проводится мониторинг уровня заработной платы  По данным Новгородстата средняя заработная плата по району за январь-июль 2016 г. составила 27020,10 руб. (110,4%) к соответствующему периоду прошлого года. | |
| 4.4 | Ежемесячный мониторинг выполнения плана по созданию и сохранению рабочих мест | | - | | | 2016 год | отдел экономики и сельского хозяйства,  отдел занятости населения Любытинского района | | | | | | заместитель Главы администрации района  Ведяничев А.Н.,  начальник  отдела  Александров Ю.В. | | | | | | - | | Проводится ежемесячный мониторинг выполнения плана по созданию и сохранению рабочих мест.  За 12 месяцев создано 11 рабочих мест в результате реализации инвестиционных проектов, оказано содействие самозанятости  8 гражданам | |
| 4.5. | Ежемесячный мониторинг розничных цен на фиксированный перечень продовольственных товаров, утвержденный Министерством промышленности и торговли Российской Федерации | | - | | | 2016-2017  годы | отдел  экономики и сельского хозяйства | | | | | | заместитель Главы администрации района  Ведяничев А.Н. | | | | | | - | | Проводится ежемесячный мониторинг розничных цен на фиксированный  перечень продовольственных товаров и данные представляются в Комитет потребительского рынка Новгородской области | |
| 4.6. | Обеспечение выполнения показателей, установленных указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года №№ 596-606 | | - | | | 2016-2017  годы | отдел  экономики и сельского хозяйства | | | | | | заместитель Главы администрации района  Ведяничев А.Н. | | | | | | - | | Проводится анализ показателей по достижению уровня, установленного Указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года №№596-606  Данные поквартально публикуются на сайте Администрации района. | |
| 4.7. | Разработка памяток для населения по основным видам предоставляемых муниципальных услуг | | - | | | 2016-2017  годы | отдел  экономики и сельского хозяйства  отдел архитектуры и земельных отношений  отдел по управлению муниципальным имуществом | | | | | | заместитель Главы администрации района  Ведяничев А.Н. | | | | | | - | |  | |